## 23,3.G1
Details for Sum of Kom. - Isporuka na lokaciju : 3/23/2026, Tip opreme : Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav (+)
PPZ | Evid. liste | Otpremnica | ID | Ustanove | Tip opreme | Kom. | Lokacija | Ime i prezime | Kontakt broj | e-mail | Matična adresa | Adresa/e isporuke | OIB | Isporuka status | Isporuka na lokaciju | Montaža start | Montaža finish | Instalacija | Održavanje
| 1 | 80086774 | 133 | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 2a 2b | 80086775 (2a) 80086776 (2b) | 131 | Fakultet organizacije i informatike | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 2 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin Ulica Petra Preradovića 15, Varaždin | 2024882310 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 3 | 80086777 | 149 | Medicinski fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 4 | 80086778 | 132 | Pravni fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 5 | 80086779 | 3689 | Hrvatsko katoličko sveučilište | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 6 | 80086780 | 1918 | Tehničko veleučilište u Zagrebu | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Ivan Rajković | +385998153651 | ivan.rajkovic@tvz.hr | Vrbik 8 | Vrbik 8 | 8814003451 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 7 | 80086782 | 368 | Sveučilište u Zadru | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 8 | 80086784 | 3409 | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 9 | 80086785 | 198 | Geotehnički fakultet | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Varaždin | Darko Šprem | 091 408 9012 | darko.sprem@gfv.hr | Hallerova Aleja 7 | Hallerova aleja 7, Varaždin | 16146181375 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 10 | 80086786 | 3986 | Muzička akademija | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 11 | 80086791 | 4660 | Fakultet zdravstvenih studija | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 12 | 80086793 | 4919 | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 13 | 80086794 | 536 | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 14 | 80086795 | 4914 | Pomorski fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 15 | 80086796 | 185 | Grafički fakultet, Zagreb | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 16 | 80086797 | 168 | Pravni fakultet Osijek | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 17 | 26416570803 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 17 | 80086798 | 205 | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 18 | 80086799 | 130 | Fakultet političkih znanosti | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 19 | 80086800 | 3637 | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 20 | 80086801 | 250 | Veleučilište u Rijeci | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | Trpimirova 2 | Vukovarska 58, Rijeka | 29573709870 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 21 | 80086802 | 5713 | Sveučilište u Splitu | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Split | Petra Musap | 0991639750 | petra.musap@unist.hr | R. Boškovića 31 | Poljana kraljice Jelene 1, Split | 29845096215 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 22 | 80086804 | 1972 | Sveučilište u Slavonskom Brodu | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 23 | 80086805 | 3340 | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 24 | 80086806 | 267 | Katolički bogoslovni fakultet, Split | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 25 | 80086807 | 140 | Veterinarski fakultet, Zagreb | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 26 | 80086809 | 219 | Sveučilište u Zagrebu | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Siniša Vlahović | 098 268 472 | svlahovic@unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb | 36612267447 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 27 | 80086810 | 3545 | Umjetnička akademija u Splitu | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Fausta Vrančića 19 | 38960125358 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 28 | 80086811 | 141 | Arhitektonski fakultet | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 29 | 80086812 | 177 | Tekstilno-tehnološki fakultet | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Srđan Cvetanović | 095 8000 204 | djani@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Prilaz baruna Filipovića 28a | 43097527965 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 30 | 80086813 | 122 | Geodetski fakultet | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 31 | 80086816 | 165 | Medicinski fakultet u Zagrebu | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 2 | 45001686598 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 32 | 80086817 | 146 | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 33 | 80086818 | 210 | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 34 | 80086819 | 245 | Zdravstveno veleučilište | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Ozren Digula Kristijan Zbiljski | 0914595855 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 35 | 80086820 | 215 | Akademija dramske umjetnosti | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5 | 52097842295 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 36 | 80086821 | 125 | Ekonomski fakultet u Osijeku | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 37 | 80086822 | 1939 | Akademija primijenjenih umjetnosti | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 38 | 80086823 | 275 | Fakultet primijenjene matematike i informatike | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 2 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 39 | 80086824 | 138 | Fakultet elektrotehnike i računarstva | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 40 | 80086825 | 3430 | Kineziološki fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 41 | 80086827 | 181 | Filozofski fakultet Osijek | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 42 | 80086828 | 232 | Veleučilište u Šibeniku | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Šibenik | Jakov Serajlić | 38598845215 | jserajlic@vus.hr | Trg A. Hebranga 11 | Trg Andrije Hebrang 11, 22000 Šibenik | 61727512157 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 43 | 80086829 | 3554 | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 | 61738073226 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 44 | 80086830 | 221 | Sveučilište u Rijeci | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 45 | 80086831 | 150 | Stomatološki fakultet | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 46 | 80086832 | 1907 | Filozofski fakultet u Rijeci | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 47 | 80086833 | 6229 | Kineziološki fakultet Osijek | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 48 | 80086834 | 184 | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Igor Horaček | 091/722-0837 | igor@fkit.hr | Trg Marka Marulića 19 | Savska cesta 41, zgrada Zagrepčanka, 2.kat | 71259740533 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 49 | 80086835 | 113 | Veleučilište u Križevcima | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 50 | 80086836 | 169 | Pomorski fakultet u Rijeci | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 51 | 80086837 | 222 | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Osijek | Tatjana Šajatović | +38598871499 | tsajatovic@kemija.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A | 78808975734 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 52 | 80086838 | 5717 | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 53 | 80086839 | 316 | Ekonomski fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 54 | 80086840 | 172 | Građevinski fakultet u Rijeci | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 55 | 80086841 | 199 | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 56 | 80086842 | 281 | Učiteljski fakultet u Rijeci | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 57 | 80086843 | 147 | Medicinski fakultet u Rijeci | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 58 | 80086845 | 158 | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 59 | 80086848 | 3324 | Fakultet hrvatskih studija | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 60 | 80086850 | 203 | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 |  | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 61 | 80086851 | 206 | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 62 | 80086853 | 4589 | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 |  | 2026-03-23 |  |  | King | King
64

## 30.3.G1
Details for Sum of Kom. - Isporuka na lokaciju : 3/30/2026, Tip opreme : Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav (+)
PPZ | Evid. liste | ID | Tip opreme | Ustanove | Kom. | Lokacija | Ime i prezime | Kontakt broj | e-mail | Matična adresa | Adresa/e isporuke | OIB | Isporuka na lokaciju | Montaža start | Montaža finish | Instalacija | Održavanje
| 727 | 215 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Akademija dramske umjetnosti | 1 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb | 52097842295 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 623 | 215 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Akademija dramske umjetnosti | 1 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb | 52097842295 | 2026-03-30
| 625 | 1939 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Akademija primijenjenih umjetnosti | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-03-30
| 722 | 141 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 616 | 141 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Arhitektonski fakultet | 2 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-03-30
| 728 | 125 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 624 | 125 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Ekonomski fakultet u Osijeku | 2 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-03-30
| 739 | 316 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 639 | 316 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-03-30
| 711 | 290 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Ekonomski fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | TEDI KOLANOVIĆ | 091 604 47 89 | tedi.kolanovic@efri.uniri.hr | Ivana Filipovića 4 | Ivana Filipovića 4 | 26093119930 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 746 | 158 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 645 | 158 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-03-30
| 729 | 138 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 627 | 138 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-03-30
| 590 | 133 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-03-30
| 738 | 163 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 2 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 637 | 163 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 2 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-03-30
| 748 | 3324 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet hrvatskih studija | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 634 | 184 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | 1 | Zagreb | Igor Horaček | 091/722-0837 | igor@fkit.hr | Trg Marka Marulića 19 | Trg Marka Marulića 20, Zagreb, podrum | 71259740533 | 2026-03-30
| 698 | 131 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet organizacije i informatike | 3 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin | 2024882310 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 592 | 131 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet organizacije i informatike | 8 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin | 2024882310 | 2026-03-30
| 712 | 130 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet političkih znanosti | 2 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 607 | 130 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet političkih znanosti | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-03-30
| 626 | 275 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-03-30
| 710 | 191 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 606 | 191 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet prometnih znanosti | 2 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-03-30
| 595 | 153 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | 1 | Zagreb | Mihael Šutalo | 099/2717915 | msutalo@sumfak.hr | Svetošimunska Cesta 23 | Svetošimunska cesta 23 | 7699719217 | 2026-03-30
| 599 | 3409 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 2 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-03-30
| 638 | 5717 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-03-30
| 740 | 174 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 1 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 640 | 174 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-03-30
| 713 | 3637 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 11 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 706 | 4660 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet zdravstvenih studija | 1 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 603 | 4660 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet zdravstvenih studija | 1 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-03-30
| 702 | 121 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 2 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Domagojeva 2 | 14509285435 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 600 | 121 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 1 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Domagojeva 2 | 14509285435 | 2026-03-30
| 731 | 181 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 628 | 181 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Filozofski fakultet Osijek | 2 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-03-30
| 734 | 1907 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Filozofski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 744 | 5769 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 641 | 186 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Filozofski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3 | 90633715804 | 2026-03-30
| 618 | 122 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Geodetski fakultet | 1 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-03-30
| 703 | 198 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Geotehnički fakultet | 1 | Varaždin | Darko Šprem | 091 408 9012 | darko.sprem@gfv.hr | Hallerova Aleja 7 | Hallerova aleja 7, Varaždin | 16146181375 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 741 | 172 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Građevinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 642 | 172 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Građevinski fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-03-30
| 732 | 161 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Građevinski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 631 | 161 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Građevinski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-03-30
| 700 | 3689 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Hrvatsko katoličko sveučilište | 1 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 596 | 3689 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Hrvatsko katoličko sveučilište | 2 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-03-30
| 718 | 267 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 613 | 267 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-03-30
| 726 | 210 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 622 | 210 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-03-30
| 747 | 4917 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 730 | 3430 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 709 | 136 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Kineziološki fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Stipe Gorenjak | 091 3658 600 | stipe.gorenjak@kif.unizg.hr | Horvaćanski Zavoj 15 | Horvaćanski zavoj 15 | 25329931628 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 605 | 136 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Kineziološki fakultet u Zagrebu | 3 | Zagreb | Stipe Gorenjak | 091 3658 600 | stipe.gorenjak@kif.unizg.hr | Horvaćanski Zavoj 15 | Horvaćanski zavoj 15 | 25329931628 | 2026-03-30
| 704 | 137 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Medicinski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | Ulica Josipa Huttlera 4 | Josipa Huttlera 4 | 16214165873 | 2026-03-30
| 745 | 147 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 644 | 147 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Medicinski fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-03-30
| 699 | 149 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Medicinski fakultet u Splitu | 7 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 593 | 149 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Medicinski fakultet u Splitu | 1 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-03-30
| 611 | 3482 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Međimursko veleučilište u Čakovcu | 1 | Čakovec | Željko Hrebak | 098710398 | zhrebak@mev.hr | Ulica Bana Josipa Jelačića 22A | Ul. bana Josipa Jelačića 22a | 31444990605 | 2026-03-30
| 750 | 206 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 705 | 3986 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Muzička akademija | 1 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 602 | 3986 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Muzička akademija | 1 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-03-30
| 751 | 188 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 1 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 736 | 169 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Pomorski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 723 | 173 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Pravni fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 594 | 132 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Pravni fakultet u Splitu | 2 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-03-30
| 725 | 146 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 621 | 146 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 2 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-03-30
| 742 | 170 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Dražen Marček | 098/9674947 | dmarcek@ptfos.hr | Franje Kuhača 18 | F. Kuhača 18 | 96371000697 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 707 | 4919 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 714 | 469 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 608 | 469 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Krunoslav Komugović | 385915058109 | krunoslav.komugovic@pmf.hr | Horvatovac 102A | Bijenička cesta 30 | 28163265527 | 2026-03-30
| 749 | 203 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 646 | 203 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-03-30
| 633 | 150 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Stomatološki fakultet | 2 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-03-30
| 737 | 222 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Tatjana Šajatović | +38598871499 | tsajatovic@kemija.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A | 78808975734 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 636 | 222 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Tomica Bunjevac | +385913568984 | tbunjevac@fizika.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg Ljudevita Gaja 6 | 78808975734 | 2026-03-30
| 629 | 3554 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 2 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-03-30
| 733 | 221 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Sveučilište u Rijeci | 2 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 632a 632b 632c | 221 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište u Rijeci | 10 | Rijeka | Linda Petričić, Nicole Tomišić Marko Roža | 091 165 1207, 0922875203 051/265-873 | ntomisic@fdmri.uniri.hr linda.petricic@fdmri.uniri.hr marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Krešimirova 40/42, 51000 Rijeak 3 kom. Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka 7 kom. | 64218323816 | 2026-03-30
| 717 | 1972 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 5 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 612 | 1972 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 4 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-03-30
| 716a 716b 716c 716d 716e 716f 716g 716h | 5713 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Sveučilište u Splitu | 10 | Split | Marko Pilić / Josip Crnjac Dalibor Bulić Maja Krželj Ivan Vuko Marin Gudelj Prosper Radonić Ivan Tavra Petra Musap | 0919840020 (Pilić), 0981980136 (Crnjac) 021 564815, 0915462104 0911556771 0914348101 0913344165 0995556003 097 6063920 0991639750 | mpilic@forenzika.unist.hr, jcrnjac@forenzika.unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr maja.krzelj@more.unist.hr ivan.vuko@svkst.hr marin@oss.unist.hr pradonic@medils.unist.hr itavra@unist.hr petra.musap@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 33, Split 2 kom. Ruđera Boškovića 35, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 37, Split 2 kom. Ruđera Boškovića 31, Split, 1 kom. Kopilica 21, Split 1 kom. Meštrovićevo šetalište 45, Split 1 kom. Zrinsko Frankopanska 38, Split 1 kom. Poljana kraljice Jelene 1, Split 1 kom. | 29845096215 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 610 | 5713 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište u Splitu | 1 | Split | Leida Rizvan | 0914433905 | leida.rizvan@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split | 29845096215 | 2026-03-30
| 701 | 368 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Sveučilište u Zadru | 2 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 598 | 368 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište u Zadru | 1 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-03-30
| 720 | 219 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Sveučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Marin Šperanda | 091 906 6882 | marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 615a 615b | 219 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište u Zagrebu | 3 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb 2 kom. Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) 1 kom. | 36612267447 | 2026-03-30
| 724 | 154 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Tehnički fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | 46319717480 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 619 | 154 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Tehnički fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | 46319717480 | 2026-03-30
| 597 | 1918 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Ivan Rajković | +385998153651 | ivan.rajkovic@tvz.hr | Vrbik 8 | Vrbik 8 | 8814003451 | 2026-03-30
| 743 | 281 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 643 | 281 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-03-30
| 721 | 3545 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Glagoljaška 18a, Gripe | 38960125358 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 708 | 536 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 604 | 536 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-03-30
| 617 | 1944 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 3 | Gospić | Mile Vičić | 098675984 | mvicic@velegs-nikolatesla.hr | Ulica Bana Ivana Karlovića 16 | Ulica bana Ivana Karlovića 16 | 42552392522 | 2026-03-30
| 601a 601b | 3385 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 2 | Krapina | Nikola Kanišk | 099/5246985 | nikola.kaniski@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Trg S. Radića 8 | 16465214888 | 2026-03-30
| 630 | 1963 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veleučilište u Karlovcu | 1 | Karlovac | Marko Štedul | 098-9919-742 | marko.stedul@vuka.hr | Ivana Meštrovića 10 | J. J. Strossmayera 9 | 62820859976 | 2026-03-30
| 735 | 113 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Veleučilište u Križevcima | 1 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 635 | 113 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veleučilište u Križevcima | 1 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 | 2026-03-30
| 715 | 250 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Veleučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | Trpimirova 2 | Vukovarska 58, Rijeka | 29573709870 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 609 | 250 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veleučilište u Rijeci | 7 | Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | Trpimirova 2 | Vukovarska 58, Rijeka | 29573709870 | 2026-03-30
| 620 | 3795 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veleučilište u Virovitici | 6 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-03-30
| 719 | 140 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 614 | 140 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-03-30
108

## 7.4. G1
Details for Sum of Kom. - Isporuka na lokaciju : 4/7/2026, Tip opreme : Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav (+)
PPZ | ELO | ID | Tip opreme | Ustanove | Kom. | Lokacija | Ime i prezime | Kontakt broj | e-mail | Matična adresa | Adresa/e isporuke | OIB | Isporuka na lokaciju | Montaža start | Montaža finish | Instalacija | Održavanje
| 531a 531b | 215 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Akademija dramske umjetnosti | 2 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5 Frankopanska 22 | 52097842295 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 494 | 215 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Akademija dramske umjetnosti | 1 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Frankopanska 22, Zagreb | 52097842295 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 509 | 214 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Akademija likovnih umjetnosti | 1 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 | 95847257607 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 767 | 141 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-04-07
| 491 | 141 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 488 | 3340 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 1 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 527 | 152 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Ekonomski fakultet - Zagreb | 1 | Zagreb | Davorin Axmann | 098271569 | daxmann@efzg.hr | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6 | Trg J.F. Kennedyja 6 | 27208467122 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 483 | 152 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Ekonomski fakultet - Zagreb | 8 | Zagreb | Davorin Axmann | 098271569 | daxmann@efzg.hr | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6 | Trg J.F. Kennedyja 6 | 27208467122 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 450a | 152 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Ekonomski fakultet - Zagreb | 1 | Zagreb | Davorin Axmann | 098271569 | daxmann@efzg.hr | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6 | Trg J.F. Kennedyja 6 | 27208467122 | 2026-04-07 |  |  | King | King
| 784 | 316 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-04-07
| 498 | 138 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 786 | 199 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-07
| 463a 463b | 199 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 3 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Kneza Trpimira 2b, Osijek 2 kom. Cara Hadrijana 10b, Osijek 1 kom. | 95494259952 | 2026-04-07 |  |  | King | King
| 752 | 133 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-04-07
| 526 | 205 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 482 | 205 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 759 | 130 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet političkih znanosti | 2 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-07
| 773 | 275 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-07
| 479 | 191 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 111 | 153 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | 1 | Zagreb | Mihael Šutalo | 099/2717915 | msutalo@sumfak.hr | Svetošimunska Cesta 23 | Svetošimunska cesta 23 | 7699719217 | 2026-04-07 |  |  | King | King
| 756 | 3409 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 1 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-04-07
| 783 | 5717 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-04-07
| 785 | 174 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 1 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-04-07
| 760 | 3637 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 1 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-04-07
| 473 | 121 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 1 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Domagojeva 2 | 14509285435 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 775 | 181 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-07
| 459 | 1907 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Filozofski fakultet u Rijeci | 8 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-04-07 |  |  | King | Senso
| 788 | 5769 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-07
| 542 | 186 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Filozofski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3, Zagreb | 90633715804 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 768 | 122 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Geodetski fakultet | 1 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-07
| 523 | 185 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 754 | 3689 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Hrvatsko katoličko sveučilište | 1 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-07
| 112 | 3689 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Hrvatsko katoličko sveučilište | 2 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-07 |  |  | King | King
| 518 | 3689 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Hrvatsko katoličko sveučilište | 1 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 469 | 3689 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Hrvatsko katoličko sveučilište | 3 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 517 | 208 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu | 1 | Đakovo | Marin Ivanišić | 091 224 3413 | marin.ivanisic@djkbf.hr | P. Preradovića 17 | Petra Preradovića 17, Đakovo | 5384220316 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 763 | 267 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-04-07
| 772 | 210 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-04-07
| 789 | 4917 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-04-07
| 780 | 6229 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-07
| 774 | 3430 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-07
| 522 | 136 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Kineziološki fakultet u Zagrebu | 2 | Zagreb | Stipe Gorenjak | 091 3658 600 | stipe.gorenjak@kif.unizg.hr | Horvaćanski Zavoj 15 | Horvaćanski zavoj 15 | 25329931628 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 770 | 165 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-07
| 790 | 206 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-07
| 543 | 206 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 2 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 544 | 188 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 1 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | ?
| 781 | 169 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Pomorski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-04-07
| 448 | 4914 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Pomorski fakultet u Splitu | 2 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-04-07 |  |  | King | King
| 769 | 173 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Pravni fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-07
| 515 | 132 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Pravni fakultet u Splitu | 2 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 453 | 151 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Pravni fakultet u Zagrebu | 5 | Zagreb | Krunoslav Fučkor Lada Uzorinac | 091 522 0721 (Krunoslav Fučkor) 091 504 9730 (Lada Uzorinac) | krunoslav.fuckor@pravo.hr lada.uzorinac@pravo.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Marulićev trg 19, Zagreb | 38583303160 | 2026-04-07 |  |  | King | Senso
| 771 | 146 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-04-07
| 779 | 150 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-07
| 782 | 222 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Tatjana Šajatović | +38598871499 | tsajatovic@kemija.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A | 78808975734 | 2026-04-07
| 777 | 3554 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 1 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-04-07
| 776 | 4497 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište Sjever | 2 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-07
| 753 | 3990 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište u Dubrovniku | 3 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-04-07
| 513a 513b 513c | 3990 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Sveučilište u Dubrovniku | 6 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik 3 kom. Ćira Carića 4, Dubrovnik 1 kom. Lapadska obala Nojka Marinovića 7, Dubrovnik 2 kom. | 1338491514 | 2026-04-07 |  |  | AVC/Senco | Senso
| 778a 778b | 221 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište u Rijeci | 2 | Rijeka | Marko Roža Jasenko Mandura | 051/265-873 +385959017650 | marko.roza@uniri.hr jasenko.mandura@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka Trg braće Mažuranića 10; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-07
| 762 | 1972 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 2 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-07
| 761a 761b | 5713 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište u Splitu | 2 | Split | Antonija Žaja Čičak Petra Musap | 0914433913 0991639750 | antonija.zaja@unist.hr petra.musap@unist.hr | R. Boškovića 31, Split | Ruđera Boškovića 31, Split Poljana kraljice Jelene 1, Split | 29845096215 | 2026-04-07
| 520 | 368 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Sveučilište u Zadru | 1 | Zadar | Ivana Delistović Duić | 098/654-710 | idelistov@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 471 | 368 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Sveučilište u Zadru | 2 | Zadar | Ivana Delistović Duić | 098/654-710 | idelistov@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 765a 765b | 219 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-04-07
| 755 | 1918 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Ivan Rajković | +385998153651 | ivan.rajkovic@tvz.hr | Vrbik 8 | Vrbik 8 | 8814003451 | 2026-04-07
| 519 | 1918 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Filip Samoščanec | 0993047438 | filip.samoscanec@tvz.hr | Vrbik 8 | Konavoska 2 | 8814003451 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 470 | 1918 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Igor Paljug | +385 95 245 6555 | igor.paljug@tvz.hr | Vrbik 8 | Holjevčeva 15 | 8814003451 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 492 | 177 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Tekstilno-tehnološki fakultet | 2 | Zagreb | Srđan Cvetanović | 095 8000 204 | djani@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Prilaz baruna Filipovića 28a | 43097527965 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 787 | 281 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-07
| 766 | 3545 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Glagoljaška 18a, Gripe | 38960125358 | 2026-04-07
| 758 | 536 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-04-07
| 757 | 3385 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 1 | Krapina | Nikola Kanišk | 099/5246985 | nikola.kaniski@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Trg S. Radića 8 | 16465214888 | 2026-04-07
| 446 | 3385 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 3 | Krapina | Stjepan Šalković | 091/7895599 | stjepan.salkovic@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Šetalište hrv. nar. prep. 6 (SŠ Krapina) | 16465214888 | 2026-04-07 |  |  | King | King
| 536 | 1963 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Veleučilište u Karlovcu | 1 | Karlovac | Marko Štedul | 098-9919-742 | marko.stedul@vuka.hr | Ivana Meštrovića 10 | J. J. Strossmayera 9 | 62820859976 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 764 | 140 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-07

## 13.4 G1
Details for Sum of Kom. - Isporuka na lokaciju : 4/13/2026, Tip opreme : Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav (+)
PPZ | ELO | ID | Tip opreme | Ustanove | Kom. | Lokacija | Ime i prezime | Kontakt broj | e-mail | Matična adresa | Adresa/e isporuke | OIB | Isporuka na lokaciju | Montaža start | Montaža finish | Instalacija | Održavanje
| 214 | 215 | Multimedijska oprema - Kamera | Akademija dramske umjetnosti | 1 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb | 52097842295 | 2026-04-13
| 688 | 214 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Akademija likovnih umjetnosti | 1 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 | 95847257607 | 2026-04-13
| 672 | 1939 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Akademija primijenjenih umjetnosti | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-04-13
| 666 | 141 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-04-13
| 425 | 141 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-04-13
| 671 | 125 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-13
| 555 | 125 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-13
| 685 | 316 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-04-13
| 436 | 316 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-04-13
| 220 | 316 | Multimedijska oprema - Kamera | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-04-13
| 674 | 138 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-04-13
| 687 | 199 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-13
| 438 | 199 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 2 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-13
| 647 | 133 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-04-13
| 660 | 205 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-13
| 419 | L | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-13
| 209 | 205 | Multimedijska oprema - Kamera | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-13
| 692 | 3324 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet hrvatskih studija | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-04-13
| 649 | 131 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet organizacije i informatike | 1 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Ulica Petra Preradovića 15, Varaždin | 2024882310 | 2026-04-13
| 547 | 130 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Fakultet političkih znanosti | 7 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-13
| 420 | 130 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Fakultet političkih znanosti | 2 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-13
| 210 | 130 | Multimedijska oprema - Kamera | Fakultet političkih znanosti | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-13
| 673 | 275 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-13
| 429 | 275 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-13
| 658 | 191 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-04-13
| 417 | 191 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-04-13
| 686 | 174 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 1 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-04-13
| 661 | 3637 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 2 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-04-13
| 676 | 181 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-13
| 430 | 181 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-13
| 216 | 181 | Multimedijska oprema - Kamera | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-13
| 439 | 5769 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-13
| 668 | 122 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Geodetski fakultet | 2 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-13
| 437 | 172 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Građevinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-04-13
| 678 | 161 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Građevinski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-04-13
| 659 | 185 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-13
| 418 | 185 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-13
| 652 | 3689 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Hrvatsko katoličko sveučilište | 8 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-13
| 412 | 3689 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Hrvatsko katoličko sveučilište | 5 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-13
| 205 | 3689 | Multimedijska oprema - Kamera | Hrvatsko katoličko sveučilište | 5 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-13
| 664 | 267 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-04-13
| 554 | 210 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-04-13
| 691 | 4917 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-04-13
| 440 | 4917 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-04-13
| 681 | 6229 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-13
| 559 | 6229 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-13
| 675 | 3430 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-13
| 215 | 3430 | Multimedijska oprema - Kamera | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-13
| 655 | 137 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Medicinski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | Ulica Josipa Huttlera 4 | Josipa Huttlera 4 | 16214165873 | 2026-04-13
| 690 | 147 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-04-13
| 650 | 149 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Medicinski fakultet u Splitu | 2 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-04-13
| 552 | 165 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Medicinski fakultet u Zagrebu | 2 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-13
| 426 | 165 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Medicinski fakultet u Zagrebu | 2 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-13
| 213 | 165 | Multimedijska oprema - Kamera | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-13
| 427 | 182 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Metalurški fakultet | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-04-13
| 694 | 206 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-13
| 442 | 206 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-13
| 546 | 3986 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Muzička akademija | 1 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-04-13
| 696 | 188 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 3 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-13
| 683 | 169 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Pomorski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-04-13
| 657 | 4914 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Pomorski fakultet u Splitu | 2 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-04-13
| 208 | 168 | Multimedijska oprema - Kamera | Pravni fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 17 | 26416570803 | 2026-04-13
| 669 | 173 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Pravni fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-13
| 551 | 173 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Pravni fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-13
| 651 | 132 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Pravni fakultet u Splitu | 4 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-04-13
| 656 | 4919 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-04-13
| 416 | 4919 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-04-13
| 548 | 469 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Krunoslav Komugović | 385915058109 | krunoslav.komugovic@pmf.hr | Horvatovac 102A | Bijenička cesta 30 | 28163265527 | 2026-04-13
| 693 | 203 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-13
| 441 | 203 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-13
| 680 | 150 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-13
| 434 | 150 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Stomatološki fakultet | 5 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-13
| 219 | 150 | Multimedijska oprema - Kamera | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-13
| 684 | 222 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Tomica Bunjevac | +385913568984 | tbunjevac@fizika.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg Ljudevita Gaja 6 | 78808975734 | 2026-04-13
| 435 | 222 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg. Sv. Trojstva 3 | 78808975734 | 2026-04-13
| 557 | 3554 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 4 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-04-13
| 432 | 3554 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 3 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-04-13
| 695 | 4589 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-04-13
| 677 | 4497 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište Sjever | 1 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-13
| 556 | 4497 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Sveučilište Sjever | 3 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-13
| 431 | 4497 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište Sjever | 5 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Unin 3 - Ulica Jurja Križanića 31 b, VŽ | 59624928052 | 2026-04-13
| 217a 217b | 4497 | Multimedijska oprema - Kamera | Sveučilište Sjever | 6 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 3 kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 3 kom. | 59624928052 | 2026-04-13
| 648 | 3990 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište u Dubrovniku | 11 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-04-13
| 204 | 3990 | Multimedijska oprema - Kamera | Sveučilište u Dubrovniku | 1 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-04-13
| 679 | 221 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 051/265-884 | danka.jurjevic@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-13
| 558 | 221 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Sveučilište u Rijeci | 2 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-13
| 433 | 221 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište u Rijeci | 4 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-13
| 218 | 221 | Multimedijska oprema - Kamera | Sveučilište u Rijeci | 2 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-13
| 663 | 1972 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 2 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-13
| 549 | 1972 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 3 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-13
| 422 | 1972 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 4 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-13
| 211 | 1972 | Multimedijska oprema - Kamera | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-13
| 662a 662b 662c 662d 662e | 5713 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište u Splitu | 6 | Split | Leida Rizvan Dalibor Bulić Maja Krželj Prosper Radonić Ivan Vuko | 0914433905 021 564815, 0915462104 0913344165 0995556003 0914348101 | leida.rizvan@unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr maja.krzelj@more.unist.hr pradonic@medils.unist.hr ivan.vuko@svkst.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 2 kom. Ruđera Boškovića 35, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 31, Split, 1 kom. Meštrovićevo šetalište 45, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 31, Split, 1 kom. | 29845096215 | 2026-04-13
L | 421a 421b 421c | 5713 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište u Splitu | 4 | Split | Petra Marić Petra Musap Mirko Šalinović | 0913210792 0991639750 O98 9895758 | pmaric@unist.hr petra.musap@unist.hr msalinovic@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. Poljana kraljice Jelene 1, Split 2 kom. Franjevački put 1, Makarska 1 kom. | 29845096215 | 2026-04-13
| 653 | 368 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište u Zadru | 5 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-13
| 545 | 368 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Sveučilište u Zadru | 5 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-13
| 414 | 368 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište u Zadru | 3 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-13
| 207 | 368 | Multimedijska oprema - Kamera | Sveučilište u Zadru | 3 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-13
| 665a 665b | 219 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-04-13
| 423 | 219 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Siniša Vlahović | 098 268 472 | svlahovic@unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb | 36612267447 | 2026-04-13
| 670 | 154 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Tehnički fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | 46319717480 | 2026-04-13
| 413 | 1918 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Ivan Rajković | +385998153651 | ivan.rajkovic@tvz.hr | Vrbik 8 | Vrbik 8 | 8814003451 | 2026-04-13
| 206 | 1918 | Multimedijska oprema - Kamera | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 4 | Zagreb | Ivan Rajković | +385998153651 | ivan.rajkovic@tvz.hr | Vrbik 8 | Vrbik 8 | 8814003451 | 2026-04-13
| 667 | 177 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Tekstilno-tehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Srđan Cvetanović | 095 8000 204 | djani@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Prilaz baruna Filipovića 28a | 43097527965 | 2026-04-13
| 212 | 177 | Multimedijska oprema - Kamera | Tekstilno-tehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Srđan Cvetanović | 095 8000 204 | djani@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Prilaz baruna Filipovića 28a | 43097527965 | 2026-04-13
| 689 | 281 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-13
| 662 | 187 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Učiteljski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sandi Homolak (Zagreb) | 091 619 5223 | informatika.zagreb@ufzg.hr | Savska cesta 77, 10000 Zagreb | Savska cesta 77, 10000 Zagreb | 72226488129 | 2026-04-13
| 424 | 3545 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Glagoljaška 18a, Gripe | 38960125358 | 2026-04-13
| 654 | 530 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 2 | Knin | Marko Meštrović | 022/664-451 | mmestrovic@veleknin.hr | Krešimirova 30 | Krešimirova 30, Knin | 13664089430 | 2026-04-13
| 415 | 530 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 1 | Knin | Marko Meštrović | 022/664-451 | mmestrovic@veleknin.hr | Krešimirova 30 | Krešimirova 30, Knin | 13664089430 | 2026-04-13
| 553 | 3795 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Veleučilište u Virovitici | 1 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-04-13
| 550 | 140 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-13
| 428 | 245 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Zdravstveno veleučilište | 1 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 | 2026-04-13
213

## Isporuka G1
Tip opreme | (All)
Sum of Kom. | Column Labels
Row Labels | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | (blank) | 2026-05-18 | 2026-05-25 | Grand Total
Čakovec |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 4
Međimursko veleučilište u Čakovcu |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 4
Dubrovnik |  |  | 9 | 12 |  |  | 59 |  |  |  | 80
Sveučilište u Dubrovniku |  |  | 9 | 12 |  |  | 59 |  |  |  | 80
Đakovo |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Gospić |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6
Ika |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3 |  | 13
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3 |  | 13
Karlovac |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4
Veleučilište u Karlovcu |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4
Knin |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5
Koprivnica |  |  | 2 | 15 | 17 | 19 |  |  | 17 | 3 | 73
Sveučilište Sjever |  |  | 2 | 15 | 17 | 19 |  |  | 17 | 3 | 73
Krapina |  | 2 | 4 |  | 3 | 1 |  |  | 6 |  | 16
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina |  | 2 | 4 |  | 3 | 1 |  |  | 6 |  | 16
Križevci | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 6
Veleučilište u Križevcima | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 6
Osijek | 11 | 25 | 10 | 18 | 27 | 58 |  |  | 33 | 2 | 184
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4
Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | 3 |  | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 13
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 6
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 |  | 4 | 3 | 2 | 3 |  |  | 2 | 1 | 16
Fakultet primijenjene matematike i informatike | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 5 |  | 15
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 8
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 23
Filozofski fakultet Osijek | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |  |  | 7 |  | 23
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | [5 empty] | 4 |  |  | 1 |  | 5
Kineziološki fakultet Osijek | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  | 2 |  | 11
Medicinski fakultet Osijek |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 7
Pravni fakultet Osijek | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 2 |  | 9
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 |  |  | 10 | 1 | 42
Požega | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6
Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6
Pula | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 10 |  |  | 6 |  | 36
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 10 |  |  | 6 |  | 36
Rijeka | 9 | 37 | 13 | 17 | 36 | 55 |  |  | 36 | 3 | 206
Akademija primijenjenih umjetnosti | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 7
Ekonomski fakultet, Rijeka |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 11
Fakultet zdravstvenih studija | 1 | 2 |  |  | 5 | 11 |  |  |  |  | 19
Filozofski fakultet u Rijeci | 1 | 1 | 8 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 14
Građevinski fakultet u Rijeci | 1 | 3 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 |  | 12
Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 5 |  |  | 6 |  | 18
Pomorski fakultet u Rijeci | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 3 |  | 12
Pravni fakultet u Rijeci |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 7
Sveučilište u Rijeci | 1 | 12 | 2 | 9 | 22 | 7 |  |  | 21 | 2 | 76
Tehnički fakultet, Rijeka |  | 2 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 7
Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 |  | 11
Veleučilište u Rijeci | 1 | 8 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 12
Sisak |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 5
Metalurški fakultet |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 5
Slavonski Brod | 1 | 9 | 2 | 10 | 5 | 17 |  |  | 12 | 1 | 57
Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | 9 | 2 | 10 | 5 | 17 |  |  | 12 | 1 | 57
Split | 10 | 35 | 13 | 31 | 47 | 44 |  |  | 24 | 3 | 207
Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |  |  | 2 |  | 14
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 8
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu |  | 4 |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 12
Filozofski fakultet u Splitu |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 9
Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 7
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 7
Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |  |  | 2 |  | 14
Medicinski fakultet u Splitu | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 16
Pomorski fakultet u Splitu | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  | 1 |  | 12
Pravni fakultet u Splitu | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | [5 empty] | 14
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 5 | 1 | 14
Sveučilište u Splitu | 1 | 11 | 2 | 10 | 17 | 19 |  |  | 6 | 1 | 67
Umjetnička akademija u Splitu | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 13
Šibenik | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
Veleučilište u Šibeniku | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
Varaždin | 3 | 12 |  | 1 | 16 | 5 |  |  | 16 | 1 | 54
Fakultet organizacije i informatike | 2 | 11 |  | 1 | 15 | 3 |  |  | 11 |  | 43
Geotehnički fakultet | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 | 1 | 11
Virovitica |  | 6 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 11
Veleučilište u Virovitici |  | 6 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 11
Vukovar | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 8
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 8
Zadar | 1 | 3 | 3 | 16 | 27 | 12 |  |  | 57 | 3 | 122
Sveučilište u Zadru | 1 | 3 | 3 | 16 | 27 | 12 |  |  | 57 | 3 | 122
Zagreb | 24 | 53 | 60 | 80 | 207 | 72 |  |  | 34 | 4 | 534
Agronomski fakultet |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
Akademija dramske umjetnosti | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 4 |  | 14
Akademija likovnih umjetnosti |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 |  |  |  |  | 12
Arhitektonski fakultet | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 1 |  | 15
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 8
Ekonomski fakultet - Zagreb |  |  | 10 |  | 13 | [5 empty] | 23
Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | 14
Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 |  | 2 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 9
Fakultet hrvatskih studija | 1 | 1 |  | 1 | 7 |  |  |  | 1 |  | 11
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
Fakultet političkih znanosti | 1 | 3 | 2 | 10 | 23 |  |  |  | 4 |  | 43
Fakultet prometnih znanosti |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 8
Fakultet strojarstva i brodogradnje |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije |  | 1 | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 8
Farmaceutsko - biokemijski fakultet |  | 3 | 1 |  | 6 | 2 |  |  |  |  | 12
Filozofski fakultet u Zagrebu |  | 1 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 5
Geodetski fakultet | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  |  | 3 |  | 16
Građevinski fakultet, Zagreb |  | 2 |  | 1 | 3 | [5 empty] | 6
Grafički fakultet, Zagreb | 1 |  | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | 8
Hrvatsko katoličko sveučilište | 1 | 3 | 7 | 18 | 15 | 15 |  |  | 4 |  | 63
Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | 9
Kineziološki fakultet u Zagrebu |  | 4 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 7
Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 |  | 1 | 5 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 12
MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | [5 empty] | 19
Muzička akademija | 1 | 2 |  | 1 | 8 | 3 |  |  |  |  | 15
Nacionalna i sveučilišna knjižnica |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |  |  | 6 |  | 16
Pravni fakultet u Zagrebu |  |  | 5 | [7 empty] | 5
Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 1 | 3 | 1 |  | 9 | 4 |  |  |  |  | 18
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb |  | 3 |  | 1 | 10 | 3 |  |  |  |  | 17
Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | 2 |  | 2 | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 12
Stomatološki fakultet | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 |  |  | 2 | 1 | 28
Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 |  |  | 1 | 5 | 3 |  |  | 2 |  | 12
Sveučilište u Zagrebu | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 |  |  | 2 |  | 23
Tehničko veleučilište u Zagrebu | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 10 |  |  |  | 1 | 30
Tekstilno-tehnološki fakultet | 1 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 5
Učiteljski fakultet, Zagreb |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  | 6
Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 9
Zdravstveno veleučilište | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 7
(blank) | [7 empty] | 1642 |  |  | 1642
(blank) | [7 empty] | 1642 |  |  | 1642
Grand Total | 64 | 198 | 122 | 213 | 412 | 299 | 59 | 1642 | 255 | 20 | 3284
[5 empty] | 2026-04-13 | 36.36%

## G1_ planiranje
PPZ | ELO | ID | Tip opreme | Ustanove | Kom. | Lokacija | Ime i prezime | Kontakt broj | e-mail | Matična adresa | Adresa/e isporuke | OIB | Isporuka na lokaciju | Montaža start | Montaža finish | Instalacija | Održavanje | Komentar
|  |  | Studio za snimanje Tip-A |  | 4 | [10 empty] | King
| 67 | 121 | Studio za snimanje Tip-A | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 1 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Domagojeva 2 | 14509285435 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 68 | 3795 | Studio za snimanje Tip-A | Veleučilište u Virovitici | 1 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 69 | 184 | Studio za snimanje Tip-A | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | 1 | Zagreb | Igor Horaček | 091/722-0837 | igor@fkit.hr | Trg Marka Marulića 19 | Savska cesta 41, zgrada Zagrepčanka, 2.kat | 71259740533 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 70 | 188 | Studio za snimanje Tip-A | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 1 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-20 |  |  | King | ?
|  |  | Studio za snimanje Tip-A s blesimetrom |  | 13 | [10 empty] | King
| 71 | 3689 | Studio za snimanje Tip-A s blesimetrom | Hrvatsko katoličko sveučilište | 1 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 72a 72b | 368 | Studio za snimanje Tip-A s blesimetrom | Sveučilište u Zadru | 2 | Zadar | Ivan Nimac Ivana Delistović Duić | 095/826-5888 098/654-710 | inimac@unizd.hr idelistov@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar 1 kom. Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar 1 kom. | 10839679016 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 73 | 530 | Studio za snimanje Tip-A s blesimetrom | Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 1 | Knin | Marko Meštrović | 022/664-451 | mmestrovic@veleknin.hr | Krešimirova 30 | Krešimirova 20, Knin | 13664089430 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 74 | 1944 | Studio za snimanje Tip-A s blesimetrom | Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 1 | Gospić | Mile Vičić | 098675984 | mvicic@velegs-nikolatesla.hr | Ulica Bana Ivana Karlovića 16 | Ulica bana Ivana Karlovića 16 | 42552392522 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 75a 75b | 4497 | Studio za snimanje Tip-A s blesimetrom | Sveučilište Sjever | 2 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 1 kom. Ulica Jurja Križanića 31b, Varaždin 1 kom. | 59624928052 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 76 | 3554 | Studio za snimanje Tip-A s blesimetrom | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 1 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 77 | 221 | Studio za snimanje Tip-A s blesimetrom | Sveučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 78 | 150 | Studio za snimanje Tip-A s blesimetrom | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 79 | 113 | Studio za snimanje Tip-A s blesimetrom | Veleučilište u Križevcima | 1 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 80 | 4589 | Studio za snimanje Tip-A s blesimetrom | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 2 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-04-20 |  |  | King | King
|  |  | Studio za snimanje Tip-B1 |  | 8 | [10 empty] | AVC
| 81 | 368 | Studio za snimanje Tip-B1 | Sveučilište u Zadru | 1 | Zadar | Zvonimir Adamović | 098/445-233 | zadamovic@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Dr. A. Starčevića 12, 53000 Gospić | 10839679016 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
| 82 | 198 | Studio za snimanje Tip-B1 | Geotehnički fakultet | 1 | Varaždin | Darko Šprem | 091 408 9012 | darko.sprem@gfv.hr | Hallerova Aleja 7 | Hallerova aleja 7, Varaždin | 16146181375 | 2026-04-20 |  |  | AVC | King
| 83 | 4914 | Studio za snimanje Tip-B1 | Pomorski fakultet u Splitu | 1 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-04-20 |  |  | AVC | King
| 84 | 250 | Studio za snimanje Tip-B1 | Veleučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | Trpimirova 2 | Vukovarska 58, Rijeka | 29573709870 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
| 85 | 215 | Studio za snimanje Tip-B1 | Akademija dramske umjetnosti | 1 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb | 52097842295 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
| 86 | 232 | Studio za snimanje Tip-B1 | Veleučilište u Šibeniku | 1 | Šibenik | Jakov Serajlić | 38598845215 | jserajlic@vus.hr | Trg A. Hebranga 11 | Trg Andrije Hebrang 11, 22000 Šibenik | 61727512157 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
| 87 | 316 | Studio za snimanje Tip-B1 | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-04-20 |  |  | AVC | King
| 88 | 158 | Studio za snimanje Tip-B1 | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
|  |  | Studio za snimanje Tip-B2 |  | 18 | [10 empty] | AVC
| 89 | 208 | Studio za snimanje Tip-B2 | Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu | 1 | Đakovo | Marin Ivanišić | 091 224 3413 | marin.ivanisic@djkbf.hr | P. Preradovića 17 | Petra Preradovića 17, Đakovo | 5384220316 | 2026-04-20 |  |  | AVC | King
| 90 | 1918 | Studio za snimanje Tip-B2 | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Ivan Rajković | +385998153651 | ivan.rajkovic@tvz.hr | Vrbik 8 | Vrbik 8 | 8814003451 | 2026-04-20 |  |  | AVC | King
| 91 | 368 | Studio za snimanje Tip-B2 | Sveučilište u Zadru | 1 | Zadar | Krešimir Pinjatela | 091/558-1986 | kpinjatel22@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Trg kneza Višeslava 9, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
| 92 | 3409 | Studio za snimanje Tip-B2 | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 1 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
| 93 | 536 | Studio za snimanje Tip-B2 | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
| 94 | 180 | Studio za snimanje Tip-B2 | Fakultet strojarstva i brodogradnje | 1 | Zagreb | Andrija Levanić | 091 6168 288 | andrija.levanic@fsb.unizg.hr | Ulica Ivana Lučića 5 | Ivana Lučića 5 (istočna zgrada) | 22910368449 | 2026-04-20 |  |  | AVC | King
| 95 | 5713 | Studio za snimanje Tip-B2 | Sveučilište u Splitu | 1 | Split | Petra Musap | 0991639750 | petra.musap@unist.hr | R. Boškovića 31 | Hrvojeva 2, samo isporuka nema montaže | 29845096215 | 2026-04-20 |  |  | AVC | King
| 96 | 219 | Studio za snimanje Tip-B2 | Sveučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Siniša Vlahović | 098 268 472 | svlahovic@unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb | 36612267447 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
| 97 | 3545 | Studio za snimanje Tip-B2 | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Teslina 12 | 38960125358 | 2026-04-20 |  |  | AVC | King
| 98 | 141 | Studio za snimanje Tip-B2 | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
| 99 | 210 | Studio za snimanje Tip-B2 | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
| 100 | 4497 | Studio za snimanje Tip-B2 | Sveučilište Sjever | 1 | Koprivnica | Nikola Marijanović | 0994028339 | nmarijanovic@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica | 59624928052 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
| 101 | 3927 | Studio za snimanje Tip-B2 | Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku | 1 | Osijek | Luka Cvenić | 099 312 6187 | luka.cvenic@aukos.hr | Ulica Kralja Petra Svačića 1F | Trg Sv. Trojstva 3, Osijek | 60277424315 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
| 102 | 3554 | Studio za snimanje Tip-B2 | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 1 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
| 103 | 222 | Studio za snimanje Tip-B2 | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg. Sv. Trojstva 3 | 78808975734 | 2026-04-20 |  |  | AVC | King
| 104 | 3324 | Studio za snimanje Tip-B2 | Fakultet hrvatskih studija | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-04-20 |  |  | AVC | Senso
| 105 | 206 | Studio za snimanje Tip-B2 | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-20 |  |  | AVC | King
| 106 | 4589 | Studio za snimanje Tip-B2 | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-04-20 |  |  | AVC | King
|  |  | Prijenosni set za online prijenos i snimanje |  | 75 | [10 empty] | King
| 107 | 133 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 108 | 3990 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Sveučilište u Dubrovniku | 1 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-05-11 |  |  | King | Senso
| 109 | 149 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Medicinski fakultet u Splitu | 1 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 110 | 132 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Pravni fakultet u Splitu | 1 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 111 | 153 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | 1 | Zagreb | Mihael Šutalo | 099/2717915 | msutalo@sumfak.hr | Svetošimunska Cesta 23 | Svetošimunska cesta 23 | 7699719217 | 2026-04-07 |  |  | King | King
| 112 | 3689 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Hrvatsko katoličko sveučilište | 2 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-07 |  |  | King | King
| 113a 113b 113c 113d 113e | 1918 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 6 | Zagreb | Ivan Rajković Nenad Habek Filip Samoščanec Igor Paljug Barbara Idžan | +385998153651 +385911316382 0993047438 +385 95 245 6555 +385 99 529 0050 | ivan.rajkovic@tvz.hr nenad.habek@tvz.hr filip.samoscanec@tvz.hr igor.paljug@tvz.hr barbara.idzan@tvz.hr | Vrbik 8 | Vrbik 8 2 kom. Borongajska 83E 1 kom. Konavoska 2 1 kom. Holjevčeva 15 1 kom. Brozova 6a 1 kom. | 8814003451 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 114 | 368 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Sveučilište u Zadru | 3 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar, ID-215 | 10839679016 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 115 | 121 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 1 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Domagojeva 2 | 14509285435 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 116 | 3385 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 1 | Krapina | Nikola Kanišk | 099/5246985 | nikola.kaniski@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Trg S. Radića 8 | 16465214888 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 117 | 4919 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 118 | 536 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 119 | 185 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Grafički fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 120 | 205 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 121 | 130 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Fakultet političkih znanosti | 3 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 122 | 250 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Veleučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | Trpimirova 2 | Vukovarska 58, Rijeka | 29573709870 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 123a 123b 123c 123d 123e | 5713 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Sveučilište u Splitu | 6 | Split | Maja Krželj Marin Gudelj Ivan Tavra Petra Musap Mirko Šalinović | 0911556771 0913344165 097 6063920 0991639750 O98 9895758 | maja.krzelj@more.unist.hr marin@oss.unist.hr itavra@unist.hr petra.musap@unist.hr msalinovic@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. Kopilica 21, Split 1 kom. Zrinsko Frankopanska 38, Split 1 kom. Poljana kraljice Jelene 1, Split 2 kom. Franjevački put 1, Makarska 1 kom. | 29845096215 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 124 | 3482 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Međimursko veleučilište u Čakovcu | 1 | Čakovec | Željko Hrebak | 098710398 | zhrebak@mev.hr | Ulica Bana Josipa Jelačića 22A | Ul. bana Josipa Jelačića 22a | 31444990605 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 125 | 1972 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 2 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 126 | 3340 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 1 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 127 | 219 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Siniša Vlahović | 098 268 472 | svlahovic@unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb | 36612267447 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 128 | 3545 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Fausta Vrančića 17A | 38960125358 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 129 | 141 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 130 | 122 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Geodetski fakultet | 2 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 131 | 154 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Tehnički fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | 46319717480 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 132 | 182 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Metalurški fakultet | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 133 | 210 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 134 | 245 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Zdravstveno veleučilište | 1 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 135 | 3430 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 136 | 4497 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Sveučilište Sjever | 1 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 137 | 3927 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku | 1 | Osijek | Luka Cvenić | 099 312 6187 | luka.cvenic@aukos.hr | Ulica Kralja Petra Svačića 1F | J. Knifera 1 ( bivša K.P. Svačića 1/f, Osijek) | 60277424315 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 138 | 3554 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 1 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 139 | 161 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Građevinski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 140 | 221 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Sveučilište u Rijeci | 3 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 141 | 150 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 142 | 6229 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 143a 143b | 187 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Učiteljski fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Sandi Homolak (Zagreb) Igor Šalamun (Čakovec) | 091 619 5223 091 5011 277 | informatika.zagreb@ufzg.hr igor.salamun@ufzg.hr | Savska Cesta 77 | Savska cesta 77, 10000 Zagreb Ul. dr. Ante Starčevića 55, 40000, Čakovec | 72226488129 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 144 | 169 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Pomorski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 145a 145b 145c | 222 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 3 | Osijek | Tatjana Šajatović Tomica Bunjevac Albert Oswald | +38598871499 +385913568984 +385912241400 | tsajatovic@kemija.unios.hr tbunjevac@fizika.unios.hr oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A 1 kom. Trg Ljudevita Gaja 6. 1 kom. Trg Sv. Trojstva 3. 1 kom. | 78808975734 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 146 | 163 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 1 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 147 | 5717 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 148 | 186 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Filozofski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3 | 90633715804 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 149 | 199 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 150 | 214 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Akademija likovnih umjetnosti | 1 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 | 95847257607 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 151 | 281 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 152 | 5769 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 153 | 158 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 154 | 3324 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Fakultet hrvatskih studija | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 155 | 203 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 156 | 206 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 157 | 188 | Prijenosni set za online prijenos i snimanje | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 1 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-20 |  |  | King | ?
|  |  | Prezentacijska dvorana Tip-A |  | 77 | [10 empty] | King
| 158 | 131 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Fakultet organizacije i informatike | 2 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Ulica Petra Preradovića 15, Varaždin | 2024882310 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 159 | 153 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | 1 | Zagreb | Mihael Šutalo | 099/2717915 | msutalo@sumfak.hr | Svetošimunska Cesta 23 | Svetošimunska cesta 23 | 7699719217 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 160a 160b | 1918 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 10 | Zagreb | Vrbik - Hrvoje Matešić Konavoska - Filip Samoščnaec | +385992692210 - Hrvoje 0993047438 Filip | hrvoje.matesic@tvz.hr filip.samoscanec@tvz.hr | Vrbik 8 | Vrbik 8 5 kom Konavoska 2 5 kom. | 8814003451 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 161a 161b 161c | 368 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Sveučilište u Zadru | 4 | Zadar | Ivan Nimac Ivana Delistović Duić Ivan Nimac | 095/826-5888 098/654-710 095/826-5888 | inimac@unizd.hr idelistov@unizd.hr inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar 2 kom. Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar 1 kom. Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar 1 kom. | 10839679016 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 162 | 121 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 1 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Ante Kovačića 1 | 14509285435 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 163 | 137 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Medicinski fakultet Osijek | 2 | Osijek | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | Ulica Josipa Huttlera 4 | Josipa Huttlera 4 | 16214165873 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 164 | 3986 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Muzička akademija | 2 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 165 | 4660 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Fakultet zdravstvenih studija | 6 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 166 | 250 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Veleučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | Trpimirova 2 | Vukovarska 58, Rijeka | 29573709870 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 167a 167b | 5713 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Sveučilište u Splitu | 2 | Split | Marko Pilić / Josip Crnjac Mirko Šalinović | 0919840020 (Pilić), 0981980136 (Crnjac) O98 9895758 | mpilic@forenzika.unist.hr, jcrnjac@forenzika.unist.hr msalinovic@unist.hr | R. Boškovića 31 | Franjevački put 1, Makarska Ruđera Boškovića 33, Split | 29845096215 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 168 | 1972 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 7 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Trg I.B.Mažuranić 2 | 33027834374 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 169 | 3340 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 3 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 170 | 1944 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 1 | Gospić | Mile Vičić | 098675984 | mvicic@velegs-nikolatesla.hr | Ulica Bana Ivana Karlovića 16 | Ulica bana Ivana Karlovića 16 | 42552392522 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 171 | 146 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 2 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 172 | 138 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 2 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 173 | 4497 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Sveučilište Sjever | 10 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 174 | 3554 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 1 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 175 | 1963 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Veleučilište u Karlovcu | 2 | Karlovac | Marko Štedul | 098-9919-742 | marko.stedul@vuka.hr | Ivana Meštrovića 10 | J. J. Strossmayera 9 | 62820859976 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 176 | 221 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Sveučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 051/265-884 | danka.jurjevic@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 177 | 184 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | 1 | Zagreb | Igor Horaček | 091/722-0837 | igor@fkit.hr | Trg Marka Marulića 19 | Trg Marka Marulića 20, Zagreb, podrum | 71259740533 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 178 | 202 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Agronomski fakultet | 2 | Zagreb | Juaj Mihanović | 098 9684 080 | jmihanovic@agr.hr | Svetošimunska Cesta 25 | Svetošimunska 25 | 76023745044 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 179a 179b | 222 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 5 | Osijek | Albert Oswald Tomica Bunjevac | +385912241400 +385913568984 | oswald@unios.hr tbunjevac@fizika.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg. Sv. Trojstva 3 4 kom. Trg Ljudevita Gaja 6 1 kom. | 78808975734 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 180 | 5717 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Rade Lukić | 091 2241 511 | rade.lukic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Bana J. Jelačića 19A, Orahovica | 83830458507 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 181 | 316 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Ekonomski fakultet u Splitu | 2 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 182 | 214 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Akademija likovnih umjetnosti | 1 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 | 95847257607 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 183 | 170 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Dražen Marček | 098/9674947 | dmarcek@ptfos.hr | Franje Kuhača 18 | F. Kuhača 18 | 96371000697 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 184 | 4589 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 3 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 185 | 188 | Prezentacijska dvorana Tip-A | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 1 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-27 |  |  | King | ?
|  |  | Prezentacijska dvorana Tip-B |  | 49 | [10 empty] | King
| 186a 186b | 3990 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Sveučilište u Dubrovniku | 9 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik 7 kom. Lapadska obala Nojka Marinovića 7, Dubrovnik 2 kom. | 1338491514 | 2026-05-11 |  |  | King | Senso
| 187 | 153 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | 5 | Zagreb | Mihael Šutalo | 099/2717915 | msutalo@sumfak.hr | Svetošimunska Cesta 23 | Svetošimunska cesta 23 | 7699719217 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 188 | 121 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 1 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Ante Kovačića 1 | 14509285435 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 189 | 137 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Medicinski fakultet Osijek | 3 | Osijek | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | Ulica Josipa Huttlera 4 | Josipa Huttlera 4 | 16214165873 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 190 | 4660 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Fakultet zdravstvenih studija | 3 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 191 | 469 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Mario Dakić | 385912524419 | mdakic@geog.pmf.hr | Horvatovac 102A | Trg Marka Marulića 19/II | 28163265527 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 192 | 3340 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 2 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 193 | 146 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 2 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 194 | 1939 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Akademija primijenjenih umjetnosti | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 195 | 138 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 3 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 196 | 3554 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 1 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 197 | 221 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Sveučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Linda Petričić, Nicole Tomišić | 091 165 1207, 0922875203 | ntomisic@fdmri.uniri.hr linda.petricic@fdmri.uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Krešimirova 40/42, 51000 Rijeak | 64218323816 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 198a 198b | 6229 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Kineziološki fakultet Osijek | 3 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek 2 kom. Woodrova Wilsona 2, 31000 Osijek 1 kom. | 70788591483 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 199a 199b 199c | 222 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 10 | Osijek | Albert Oswald Tomica Bunjevac Tatjana Šajatović | +385912241400 +385913568984 +38598871499 | oswald@unios.hr tbunjevac@fizika.unios.hr tsajatovic@kemija.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg. Sv. Trojstva 3 3 kom. Trg Ljudevita Gaja 6 4 kom. Cara Hadrijana 8/A 3 kom. | 78808975734 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 200 | 163 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 1 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 201 | 5717 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Rade Lukić | 091 2241 511 | rade.lukic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Bana J. Jelačića 19A, Orahovica | 83830458507 | 2026-04-27 |  |  | King | King
| 202 | 281 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
| 203 | 203 | Prezentacijska dvorana Tip-B | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-27 |  |  | King | Senso
|  |  | Multimedijska oprema - Kamera |  | 32
| 204 | 3990 | Multimedijska oprema - Kamera | Sveučilište u Dubrovniku | 1 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-04-13
| 205 | 3689 | Multimedijska oprema - Kamera | Hrvatsko katoličko sveučilište | 5 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-13
| 206 | 1918 | Multimedijska oprema - Kamera | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 4 | Zagreb | Ivan Rajković | +385998153651 | ivan.rajkovic@tvz.hr | Vrbik 8 | Vrbik 8 | 8814003451 | 2026-04-13
| 207 | 368 | Multimedijska oprema - Kamera | Sveučilište u Zadru | 3 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-13
| 208 | 168 | Multimedijska oprema - Kamera | Pravni fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 17 | 26416570803 | 2026-04-13
| 209 | 205 | Multimedijska oprema - Kamera | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-13
| 210 | 130 | Multimedijska oprema - Kamera | Fakultet političkih znanosti | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-13
| 211 | 1972 | Multimedijska oprema - Kamera | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-13
| 212 | 177 | Multimedijska oprema - Kamera | Tekstilno-tehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Srđan Cvetanović | 095 8000 204 | djani@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Prilaz baruna Filipovića 28a | 43097527965 | 2026-04-13
| 213 | 165 | Multimedijska oprema - Kamera | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-13
| 214 | 215 | Multimedijska oprema - Kamera | Akademija dramske umjetnosti | 1 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb | 52097842295 | 2026-04-13
| 215 | 3430 | Multimedijska oprema - Kamera | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-13
| 216 | 181 | Multimedijska oprema - Kamera | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-13
| 217a 217b | 4497 | Multimedijska oprema - Kamera | Sveučilište Sjever | 6 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 3 kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 3 kom. | 59624928052 | 2026-04-13
| 218 | 221 | Multimedijska oprema - Kamera | Sveučilište u Rijeci | 2 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-13
| 219 | 150 | Multimedijska oprema - Kamera | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-13
| 220 | 316 | Multimedijska oprema - Kamera | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-04-13
|  |  | Multimedijska oprema - PTZ Kamera |  | 101
| 221 | 3990 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Sveučilište u Dubrovniku | 2 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-05-11
| 222 | 132 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Pravni fakultet u Splitu | 4 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-04-20
| 223 | 3689 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Hrvatsko katoličko sveučilište | 12 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-20
| 224 | 368 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Sveučilište u Zadru | 9 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-20
| 225 | 4660 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Fakultet zdravstvenih studija | 5 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-04-20
| 226 | 4919 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-04-20
| 227 | 185 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-20
| 228 | 205 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-20
| 229 | 130 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Fakultet političkih znanosti | 5 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-20
| 230 | 3637 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 1 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-04-20
| 231 | 469 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-04-20
| 232a 232b 232c | 5713 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Sveučilište u Splitu | 6 | Split | Leida Rizvan Dalibor Bulić Petra Musap | 0914433905 021 564815, 0915462104 0991639750 | leida.rizvan@unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr petra.musap@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split¸ 4 kom. Ruđera Boškovića 35, Split¸ 1 kom. Poljana kraljice Jelene 1, Split 1 kom. | 29845096215 | 2026-04-20
| 233 | 1972 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-20
| 234 | 267 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-04-20
| 235 | 140 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-20
| 236a 236b | 219 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-04-20
| 237 | 141 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-04-20
| 238 | 122 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Geodetski fakultet | 2 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-20
| 239 | 3795 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Veleučilište u Virovitici | 1 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-04-20
| 240 | 210 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-04-20
| 241 | 245 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Zdravstveno veleučilište | 1 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 | 2026-04-20
| 242a 242b | 215 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Akademija dramske umjetnosti | 2 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb Frankopanska 22, Zagreb | 52097842295 | 2026-04-20
| 243 | 125 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-20
| 244 | 275 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-20
| 245 | 138 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-04-20
| 246 | 3430 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Kineziološki fakultet u Splitu | 4 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-20
| 247 | 181 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-20
| 248 | 4497 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Sveučilište Sjever | 4 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Unin 3 - Ulica Jurja Križanića 31 b, VŽ | 59624928052 | 2026-04-20
| 249 | 161 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Građevinski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-04-20
| 250a 250b | 221 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Sveučilište u Rijeci | 5 | Rijeka | Jasenko Mandura Aleksandar Živanović | +385959017650 0989616845 | jasenko.mandura@uniri.hr aleksandar.zivanovic@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Trg braće Mažuranića 10; 51000 Rijeka 3 kom. Palača Moise; Zagrad 6; 51557 Cres 2 kom. | 64218323816 | 2026-04-20
| 251 | 150 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-20
| 252 | 222 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg. Sv. Trojstva 3 | 78808975734 | 2026-04-20
| 253 | 163 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 2 | Split | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-04-20
| 254 | 174 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | Ika | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-04-20
| 255 | 186 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Filozofski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3 | 90633715804 | 2026-04-20
| 256 | 5769 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-20
| 257 | 147 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 ima dva kontakta nije greška, jedna je adresa | 98164324541 | 2026-04-20
| 258 | 3324 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Fakultet hrvatskih studija | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-04-20
| 259 | 203 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-20
| 260 | 206 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 8 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-20
| 261 | 4589 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-04-20
| 262 | 188 | Multimedijska oprema - PTZ Kamera | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 1 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-20
|  |  | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon |  | 65
| 263 | 133 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-05-18
| 264 | 3689 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Hrvatsko katoličko sveučilište | 4 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-05-18
| 265 | 368 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Sveučilište u Zadru | 9 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-05-18
| 266 | 4919 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-05-18
| 267 | 536 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 2 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-05-18
| 268 | 191 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-05-18
| 269 | 168 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Pravni fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 17 | 26416570803 | 2026-05-18
| 270 | 130 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Fakultet političkih znanosti | 4 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-05-18
| 271 | 1972 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 2 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-05-18
| 272a 272b | 219 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-05-18
| 273 | 3545 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Glagoljaška 18a, Gripe | 38960125358 | 2026-05-18
| 274 | 141 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-05-18
| 275 | 122 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Geodetski fakultet | 3 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-05-18
| 276 | 165 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-05-18
| 277 | 245 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Zdravstveno veleučilište | 1 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 | 2026-05-18
| 278 | 215 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Akademija dramske umjetnosti | 4 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb | 52097842295 | 2026-05-18
| 279 | 275 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 3 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-05-18
| 280 | 3430 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-05-18
| 281 | 181 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-05-18
| 282 | 4497 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Sveučilište Sjever | 4 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Unin 3 - Ulica Jurja Križanića 31 b, VŽ | 59624928052 | 2026-05-18
| 283 | 232 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Veleučilište u Šibeniku | 1 | Šibenik | Jakov Serajlić | 38598845215 | jserajlic@vus.hr | Trg A. Hebranga 11 | Trg Andrije Hebrang 11, 22000 Šibenik | 61727512157 | 2026-05-18
| 284 | 221 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Sveučilište u Rijeci | 3 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-05-18
| 285 | 150 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Stomatološki fakultet | 2 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-05-18
| 286a 286b | 6229 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek Woodrova Wilsona 2, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-05-18
| 287 | 187 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Učiteljski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sandi Homolak (Zagreb) | 091 619 5223 | informatika.zagreb@ufzg.hr | Savska cesta 77, 10000 Zagreb | Savska cesta 77, 10000 Zagreb | 72226488129 | 2026-05-18
| 288 | 222 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 2 | Osijek | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg. Sv. Trojstva 3 | 78808975734 | 2026-05-18
| 289 | 316 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-05-18
| 290 | 199 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-05-18
| 291 | 281 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-05-18
| 292 | 5769 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-05-18
| 293 | 3324 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Fakultet hrvatskih studija | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-05-18
| 294 | 203 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-05-18
| 295 | 4589 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-05-18
| 296 | 188 | Multimedijska oprema - Usmjereni/shotgun mikrofon | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 1 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-05-18
|  |  | Multimedijska oprema - Telepromter |  | 20
| 297 | 1918 | Multimedijska oprema - Telepromter | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Ivan Rajković | +385998153651 | ivan.rajkovic@tvz.hr | Vrbik 8 | Vrbik 8 | 8814003451 | 2026-05-25
| 298 | 368 | Multimedijska oprema - Telepromter | Sveučilište u Zadru | 3 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar, ID-215 | 10839679016 | 2026-05-25
| 299 | 198 | Multimedijska oprema - Telepromter | Geotehnički fakultet | 1 | Varaždin | Darko Šprem | 091 408 9012 | darko.sprem@gfv.hr | Hallerova Aleja 7 | Hallerova aleja 7, Varaždin | 16146181375 | 2026-05-25
| 300 | 4919 | Multimedijska oprema - Telepromter | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-05-25
| 301 | 5713 | Multimedijska oprema - Telepromter | Sveučilište u Splitu | 1 | Split | Petra Marić | 0913210792 | pmaric@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split | 29845096215 | 2026-05-25
| 302 | 1972 | Multimedijska oprema - Telepromter | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-05-25
| 303 | 173 | Multimedijska oprema - Telepromter | Pravni fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-05-25
| 304 | 165 | Multimedijska oprema - Telepromter | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-05-25
| 305 | 245 | Multimedijska oprema - Telepromter | Zdravstveno veleučilište | 1 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 | 2026-05-25
| 306a 396b | 4497 | Multimedijska oprema - Telepromter | Sveučilište Sjever | 3 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 1 kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 2 kom. | 59624928052 | 2026-05-25
| 307 | 221 | Multimedijska oprema - Telepromter | Sveučilište u Rijeci | 2 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-05-25
| 308 | 150 | Multimedijska oprema - Telepromter | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-05-25
| 309 | 222 | Multimedijska oprema - Telepromter | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg. Sv. Trojstva 3 | 78808975734 | 2026-05-25
| 310 | 199 | Multimedijska oprema - Telepromter | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-05-25
| 311 | 5769 | Multimedijska oprema - Telepromter | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-05-25
|  |  | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set |  | 249
| 312 | 133 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-05-18
| 313 | 131 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Fakultet organizacije i informatike | 11 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin | 2024882310 | 2026-05-18
| 314 | 5499 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | 4150850819 | 2026-05-18
| 315 | 3689 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Hrvatsko katoličko sveučilište | 2 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-20
| 316 | 368 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Sveučilište u Zadru | 48 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-05-18
| 317 | 3409 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 1 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-05-18
| 318 | 121 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 2 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Domagojeva 2 | 14509285435 | 2026-04-20
| 319 | 198 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Geotehnički fakultet | 5 | Varaždin | Darko Šprem | 091 408 9012 | darko.sprem@gfv.hr | Hallerova Aleja 7 | Hallerova aleja 7, Varaždin | 16146181375 | 2026-05-18
| 320 | 3385 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 6 | Krapina | Nikola Kanišk | 099/5246985 | nikola.kaniski@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Trg S. Radića 8 | 16465214888 | 2026-05-18
| 321 | 3986 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Muzička akademija | 3 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-04-20
| 322 | 4919 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 4 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-05-18
| 323 | 4914 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Pomorski fakultet u Splitu | 1 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-05-18
| 324 | 136 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Kineziološki fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Stipe Gorenjak | 091 3658 600 | stipe.gorenjak@kif.unizg.hr | Horvaćanski Zavoj 15 | Horvaćanski zavoj 15 | 25329931628 | 2026-04-20
| 325 | 290 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Ekonomski fakultet, Rijeka | 2 | Rijeka | TEDI KOLANOVIĆ | 091 604 47 89 | tedi.kolanovic@efri.uniri.hr | Ivana Filipovića 4 | Ivana Filipovića 4 | 26093119930 | 2026-05-18
| 326 | 168 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Pravni fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 17 | 26416570803 | 2026-05-18
| 327 | 152 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Ekonomski fakultet - Zagreb | 4 | Zagreb | Davorin Axmann | 098271569 | daxmann@efzg.hr | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6 | Trg J.F. Kennedyja 6 | 27208467122 | 2026-04-20
| 328 | 130 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Fakultet političkih znanosti | 7 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-20
| 329 | 3637 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 1 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-05-18
| 330 | 469 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 4 | Zagreb | Krunoslav Komugović | 385915058109 | krunoslav.komugovic@pmf.hr | Horvatovac 102A | Bijenička cesta 30 | 28163265527 | 2026-04-20
| 331a 331b 331c | 5713 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Sveučilište u Splitu | 6 | Split | Petra Marić Petra Musap Mirko Šalinović | 0913210792 0991639750 O98 9895758 | pmaric@unist.hr petra.musap@unist.hr msalinovic@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 2 kom. Poljana kraljice Jelene 1, Split 3 kom. Franjevački put 1, Makarska 1 kom. | 29845096215 | 2026-05-18
| 332 | 3482 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Međimursko veleučilište u Čakovcu | 2 | Čakovec | Željko Hrebak | 098710398 | zhrebak@mev.hr | Ulica Bana Josipa Jelačića 22A | Ul. bana Josipa Jelačića 22a | 31444990605 | 2026-05-18
| 333 | 1972 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 10 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-05-18
| 334 | 267 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-05-18
| 335 | 140 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-20
| 336 | 219 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Sveučilište u Zagrebu | 3 | Zagreb | Siniša Vlahović | 098 268 472 | svlahovic@unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb | 36612267447 | 2026-04-20
| 337a 337b | 3545 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Umjetnička akademija u Splitu | 2 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Glagoljaška 18a, Gripe Fausta Vrančića 19 | 38960125358 | 2026-05-18
| 338 | 141 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-04-20
| 339 | 1944 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 1 | Gospić | Mile Vičić | 098675984 | mvicic@velegs-nikolatesla.hr | Ulica Bana Ivana Karlovića 16 | Ulica bana Ivana Karlovića 16 | 42552392522 | 2026-05-18
| 340 | 122 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Geodetski fakultet | 4 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-20
| 341 | 173 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Pravni fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-05-18
| 342 | 3795 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Veleučilište u Virovitici | 1 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-05-18
| 343 | 146 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 5 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-04-20
| 344 | 182 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Metalurški fakultet | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-05-18
| 345 | 210 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-04-20
| 346 | 275 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 2 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-05-18
| 347 | 138 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagrebž | 57029260362 | 2026-04-20
| 348 | 3430 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-05-18
| 349 | 181 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Filozofski fakultet Osijek | 6 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-05-18
| 350a 350b | 4497 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Sveučilište Sjever | 13 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 8 kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 5 kom. | 59624928052 | 2026-05-18
| 351 | 3927 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku | 2 | Osijek | Luka Cvenić | 099 312 6187 | luka.cvenic@aukos.hr | Ulica Kralja Petra Svačića 1F | J. Knifera 1 ( bivša K.P. Svačića 1/f, Osijek) | 60277424315 | 2026-05-18
| 352 | 3554 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 6 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-05-18
| 353 | 161 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Građevinski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-04-20
| 354 | 221 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Sveučilište u Rijeci | 18 | Rijeka | Barbara Šestan | 051584884 | barbara.sestan@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-05-18
| 355 | 150 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Stomatološki fakultet | 8 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-20
| 356 | 1907 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Filozofski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-05-18
| 357 | 6229 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-05-18
| 358 | 187 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Učiteljski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sandi Homolak (Zagreb) | 091 619 5223 | informatika.zagreb@ufzg.hr | Savska cesta 77, 10000 Zagreb | Savska cesta 77, 10000 Zagreb | 72226488129 | 2026-04-20
| 359 | 113 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Veleučilište u Križevcima | 2 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 | 2026-05-18
| 360 | 202 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Agronomski fakultet | 2 | Zagreb | Juaj Mihanović | 098 9684 080 | jmihanovic@agr.hr | Svetošimunska Cesta 25 | Svetošimunska 25 | 76023745044 | 2026-04-20
| 361 | 169 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Pomorski fakultet u Rijeci | 3 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-05-18
| 362a 362b | 222 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 8 | Osijek | Tomica Bunjevac Albert Oswald | +385913568984 +385912241400 | tbunjevac@fizika.unios.hr oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg Ljudevita Gaja 6 6 kom. Trg. Sv. Trojstva 3 2 kom. | 78808975734 | 2026-05-18
| 363 | 316 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-05-18
| 364 | 174 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 3 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-05-18
| 365 | 186 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Filozofski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3 | 90633715804 | 2026-04-20
| 366 | 172 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Građevinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-05-18
| 367 | 199 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-05-18
| 368 | 214 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Akademija likovnih umjetnosti | 2 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 | 95847257607 | 2026-04-20
| 369 | 147 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Medicinski fakultet u Rijeci | 6 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-05-18
| 370 | 158 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-05-18
| 371 | 4917 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-05-18
| 372 | 3324 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Fakultet hrvatskih studija | 2 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-04-20
| 373 | 203 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-20
| 374 | 206 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 2 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-20
| 375 | 4589 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-05-18
| 376 | 188 | Multimedijska oprema - Memorijski prijenosni set | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 5 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-05-18
|  |  | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon |  | 92
| 377 | 3990 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Sveučilište u Dubrovniku | 1 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-05-11
| 378 | 131 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Fakultet organizacije i informatike | 15 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin | 2024882310 | 2026-04-20
| 379 | 368 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Sveučilište u Zadru | 10 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-20
| 380 | 121 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 1 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Domagojeva 2 | 14509285435 | 2026-04-20
| 381 | 191 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-04-20
| 382 | 185 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-20
| 383 | 168 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Pravni fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 17 | 26416570803 | 2026-04-20
| 384 | 130 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Fakultet političkih znanosti | 8 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-20
| 385 | 469 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Krunoslav Komugović | 385915058109 | krunoslav.komugovic@pmf.hr | Horvatovac 102A | Bijenička cesta 30 | 28163265527 | 2026-04-20
| 386a 386b | 5713 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Sveučilište u Splitu | 4 | Split | Petra Marić Petra Musap | 0913210792 0991639750 | pmaric@unist.hr petra.musap@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. Poljana kraljice Jelene 1, Split 3 kom. | 29845096215 | 2026-04-20
| 387 | 1972 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-20
| 388 | 140 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-20
| 389 | 3545 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Fausta Vrančića 19 | 38960125358 | 2026-04-20
| 390 | 141 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Arhitektonski fakultet | 2 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-04-20
| 391 | 165 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-20
| 392 | 3795 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Veleučilište u Virovitici | 1 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-04-20
| 393 | 146 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 4 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-04-20
| 394 | 182 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Metalurški fakultet | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-04-20
| 395 | 125 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-20
| 396 | 275 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-20
| 397 | 138 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 2 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-04-20
| 398 | 181 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Filozofski fakultet Osijek | 2 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-20
| 399 | 3554 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 6 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-04-20
| 400a 400b | 221 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Sveučilište u Rijeci | 10 | Rijeka | Linda Petričić, Nicole Tomišić Danka Jurjević | 091 165 1207, 0922875203 0922875203 | ntomisic@fdmri.uniri.hr linda.petricic@fdmri.uniri.hr danka.jurjevic@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Krešimirova 40/42, 51000 Rijeak 7 kom. Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka 3 kom. | 64218323816 | 2026-04-20
| 401 | 187 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Učiteljski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sandi Homolak (Zagreb) | 091 619 5223 | informatika.zagreb@ufzg.hr | Savska Cesta 77 | Savska cesta 77, 10000 Zagreb | 72226488129 | 2026-04-20
| 402 | 222 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 2 | Osijek | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg. Sv. Trojstva 3 | 78808975734 | 2026-04-20
| 403 | 316 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Ekonomski fakultet u Splitu | 2 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-04-20
| 404 | 199 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-20
| 405 | 5769 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-20
| 406 | 147 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-04-20
| 407 | 4917 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-04-20
| 408 | 3324 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Fakultet hrvatskih studija | 2 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-04-20
| 409 | 203 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-20
| 410 | 4589 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-04-20
| 411 | 188 | Multimedijska oprema - Podcast mikrofon | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 1 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-20
|  |  | Multimedijska oprema - Rasvjeta |  | 59
| 412 | 3689 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Hrvatsko katoličko sveučilište | 5 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-13
| 413 | 1918 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Ivan Rajković | +385998153651 | ivan.rajkovic@tvz.hr | Vrbik 8 | Vrbik 8 | 8814003451 | 2026-04-13
| 414 | 368 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište u Zadru | 3 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-13
| 415 | 530 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 1 | Knin | Marko Meštrović | 022/664-451 | mmestrovic@veleknin.hr | Krešimirova 30 | Krešimirova 30, Knin | 13664089430 | 2026-04-13
| 416 | 4919 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-04-13
| 417 | 191 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-04-13
| 418 | 185 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-13
| 419 | L | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-13
| 420 | 130 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Fakultet političkih znanosti | 2 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-13
| 421a 421b 421c | 5713 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište u Splitu | 4 | Split | Petra Marić Petra Musap Mirko Šalinović | 0913210792 0991639750 O98 9895758 | pmaric@unist.hr petra.musap@unist.hr msalinovic@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. Poljana kraljice Jelene 1, Split 2 kom. Franjevački put 1, Makarska 1 kom. | 29845096215 | 2026-04-13
| 422 | 1972 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 4 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-13
| 423 | 219 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Siniša Vlahović | 098 268 472 | svlahovic@unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb | 36612267447 | 2026-04-13
| 424 | 3545 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Glagoljaška 18a, Gripe | 38960125358 | 2026-04-13
| 425 | 141 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-04-13
| 426 | 165 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Medicinski fakultet u Zagrebu | 2 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-13
| 427 | 182 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Metalurški fakultet | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-04-13
| 428 | 245 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Zdravstveno veleučilište | 1 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 | 2026-04-13
| 429 | 275 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-13
| 430 | 181 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-13
| 431 | 4497 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište Sjever | 5 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Unin 3 - Ulica Jurja Križanića 31 b, VŽ | 59624928052 | 2026-04-13
| 432 | 3554 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 3 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-04-13
| 433 | 221 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište u Rijeci | 4 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-13
| 434 | 150 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Stomatološki fakultet | 5 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-13
| 435 | 222 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg. Sv. Trojstva 3 | 78808975734 | 2026-04-13
| 436 | 316 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-04-13
| 437 | 172 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Građevinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-04-13
| 438 | 199 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 2 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-13
| 439 | 5769 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-13
| 440 | 4917 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-04-13
| 441 | 203 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-13
| 442 | 206 | Multimedijska oprema - Rasvjeta | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-13
|  |  | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 |  | 74 | [10 empty] | King
| 443a 443b | 3990 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Sveučilište u Dubrovniku | 7 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik 2 kom. Ćira Carića 4, Dubrovnik 5 kom. | 1338491514 | 2026-05-11 |  |  | King | Senso
| 444 | 368 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Sveučilište u Zadru | 1 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 445 | 121 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 1 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Domagojeva 2 | 14509285435 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
2 | 446 | 3385 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 3 | Krapina | Stjepan Šalković | 091/7895599 | stjepan.salkovic@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Šetalište hrv. nar. prep. 6 (SŠ Krapina) | 16465214888 | 2026-04-07 |  |  | King | King
| 447 | 3986 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Muzička akademija | 5 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 448 | 4914 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Pomorski fakultet u Splitu | 2 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-04-07 |  |  | King | King
| 449 | 168 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Pravni fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 13 | 26416570803 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
2 | 450a | 152 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Ekonomski fakultet - Zagreb | 1 | Zagreb | Davorin Axmann | 098271569 | daxmann@efzg.hr | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6 | Trg J.F. Kennedyja 6 | 27208467122 | 2026-04-07 |  |  | King | King
| 450b | 152 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Ekonomski fakultet - Zagreb | 9 | Zagreb | Davorin Axmann | 098271569 | daxmann@efzg.hr | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6 | Trg J.F. Kennedyja 6 | 27208467122 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 451 | 469 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 452 | 1972 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Matije Gupca 24 | 33027834374 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
2 | 453 | 151 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Pravni fakultet u Zagrebu | 5 | Zagreb | Krunoslav Fučkor Lada Uzorinac | 091 522 0721 (Krunoslav Fučkor) 091 504 9730 (Lada Uzorinac) | krunoslav.fuckor@pravo.hr lada.uzorinac@pravo.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Marulićev trg 19, Zagreb | 38583303160 | 2026-04-07 |  |  | King | Senso
| 454 | 182 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Metalurški fakultet | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 455 | 3430 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 456a 456b | 4497 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Sveučilište Sjever | 8 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 4 kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 4 kom. | 59624928052 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 457a 457b | 221 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Sveučilište u Rijeci | 3 | Rijeka | Danka Jurjević Aleksandar Živanović | 051/265-884 0989616845 | danka.jurjevic@uniri.hr aleksandar.zivanovic@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka 2 kom. Palača Moise; Zagrad 6; 51557 Cres 1 kom. | 64218323816 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 458 | 150 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 459 | 1907 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Filozofski fakultet u Rijeci | 8 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-04-07 |  |  | King | Senso
| 460 | 169 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Pomorski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 461 | 222 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Tatjana Šajatović | +38598871499 | tsajatovic@kemija.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A | 78808975734 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 462 | 5717 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 463a 463b | 199 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 3 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Kneza Trpimira 2b, Osijek 2 kom. Cara Hadrijana 10b, Osijek 1 kom. | 95494259952 | 2026-04-07 |  |  | King | King
| 464a 464b | 214 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Akademija likovnih umjetnosti | 6 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 5 kom. Zamenhofova 14 1 kom. | 95847257607 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 465 | 281 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 466 | 203 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 1 | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
|  |  | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 |  | 116 | [10 empty] | AVC/Senco
| 467 | 149 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Medicinski fakultet u Splitu | 4 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 468 | 5499 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | 2 | Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | 4150850819 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
2 | 469 | 3689 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Hrvatsko katoličko sveučilište | 3 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
2 | 470 | 1918 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Igor Paljug | +385 95 245 6555 | igor.paljug@tvz.hr | Vrbik 8 | Holjevčeva 15 | 8814003451 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 471 | 368 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Sveučilište u Zadru | 2 | Zadar | Ivana Delistović Duić | 098/654-710 | idelistov@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 472 | 530 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 1 | Knin | Marko Meštrović | 022/664-451 | mmestrovic@veleknin.hr | Krešimirova 30 | Krešimirova 30, Knin | 13664089430 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
2 | 473 | 121 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 1 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Domagojeva 2 | 14509285435 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 474 | 198 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Geotehnički fakultet | 1 | Varaždin | Darko Šprem | 091 408 9012 | darko.sprem@gfv.hr | Hallerova Aleja 7 | Hallerova aleja 7, Varaždin | 16146181375 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 475 | 3385 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 1 | Krapina | Stjepan Šalković | 091/7895599 | stjepan.salkovic@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Šetalište hrv. nar. prep. 6 (SŠ Krapina) | 16465214888 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 476 | 4660 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Fakultet zdravstvenih studija | 2 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 477 | 4919 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 478 | 4914 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Pomorski fakultet u Splitu | 5 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
2 | 479 | 191 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 480 | 290 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Ekonomski fakultet, Rijeka | 6 | Rijeka | TEDI KOLANOVIĆ | 091 604 47 89 | tedi.kolanovic@efri.uniri.hr | Ivana Filipovića 4 | Ivana Filipovića 4 | 26093119930 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 481 | 168 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Pravni fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 13 | 26416570803 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
2 | 482 | 205 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
2 | 483 | 152 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Ekonomski fakultet - Zagreb | 8 | Zagreb | Davorin Axmann | 098271569 | daxmann@efzg.hr | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6 | Trg J.F. Kennedyja 6 | 27208467122 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 484 | 3637 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 5 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 485 | 469 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 486a 486b 486c 486d | 5713 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Sveučilište u Splitu | 12 | Split | Marko Pilić / Josip Crnjac Maja Krželj Marin Gudelj Romaldo Singolo / Danijel Bartulović | 0919840020 (Pilić), 0981980136 (Crnjac) 0911556771 0913344165 0911559622(Singolo), 0992127517(Bartulović) | mpilic@forenzika.unist.hr, jcrnjac@forenzika.unist.hr maja.krzelj@more.unist.hr marin@oss.unist.hr romaldo.singolo@pfst.hr, dbartulovic@pfst.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 33, Split 3 kom. Ruđera Boškovića 37, Split 3 kom. Kopilica 21, Split 4 kom. Ruđera Boškovića 33, Split 2 kom. | 29845096215 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 487 | 1972 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 6 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Trg I.B.Mažuranić 2 | 33027834374 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
2 | 488 | 3340 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 1 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 489 | 219 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Sveučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Marin Šperanda | 091 906 6882 | marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 490a 490b | 3545 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Umjetnička akademija u Splitu | 2 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Zagrebačka 3 Glagoljaška 18a, Gripe | 38960125358 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
2 | 491 | 141 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
2 | 492 | 177 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Tekstilno-tehnološki fakultet | 2 | Zagreb | Srđan Cvetanović | 095 8000 204 | djani@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Prilaz baruna Filipovića 28a | 43097527965 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 493 | 154 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Tehnički fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | 46319717480 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
2 | 494 | 215 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Akademija dramske umjetnosti | 1 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Frankopanska 22, Zagreb | 52097842295 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 495 | 125 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Ekonomski fakultet u Osijeku | 3 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 496 | 1939 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Akademija primijenjenih umjetnosti | 2 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 497 | 275 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 2 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
2 | 498 | 138 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 499 | 181 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Filozofski fakultet Osijek | 3 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 500 | 4497 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Sveučilište Sjever | 4 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 501 | 3554 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 2 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 502 | 221 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Sveučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Linda Petričić, Nicole Tomišić | 091 165 1207, 0922875203 | ntomisic@fdmri.uniri.hr linda.petricic@fdmri.uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Krešimirova 40/42, 51000 Rijeak | 64218323816 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 503 | 1907 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Filozofski fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 504 | 169 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Pomorski fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 505 | 163 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 3 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 506 | 5717 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 507 | 172 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Građevinski fakultet u Rijeci | 6 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 508 | 199 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Kneza Trpimira 2b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
2 | 509 | 214 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Akademija likovnih umjetnosti | 1 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 | 95847257607 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 510 | 281 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 511a 511b | 147 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Medicinski fakultet u Rijeci | 5 | Rijeka | Teo Brusić, Zoran Vučinić Sanjin Kučar | 098/338-182, 091/1651-230 091/447-8437 | teo.brusic@medri.uniri.hr, zoran.vucinic@medri.uniri.hr Sanjin.kucar@kbc-rijeka.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 4 kom. KBCRI lokacija Rijeka, 1 komad | 98164324541 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 512 | 4917 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 2 | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
|  |  | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 |  | 48 | [8 empty] | 7 |  | AVC/Senco
| 513a 513b 513c | 3990 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Sveučilište u Dubrovniku | 6 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik 3 kom. Ćira Carića 4, Dubrovnik 1 kom. Lapadska obala Nojka Marinovića 7, Dubrovnik 2 kom. | 1338491514 | 2026-04-07 |  |  | AVC/Senco | Senso
| 514 | 131 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Fakultet organizacije i informatike | 1 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Ulica Petra Preradovića 15, Varaždin | 2024882310 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 515 | 132 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Pravni fakultet u Splitu | 2 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 516 | 5499 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | 2 | Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | 4150850819 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 517 | 208 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu | 1 | Đakovo | Marin Ivanišić | 091 224 3413 | marin.ivanisic@djkbf.hr | P. Preradovića 17 | Petra Preradovića 17, Đakovo | 5384220316 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
2 | 518 | 3689 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Hrvatsko katoličko sveučilište | 1 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
2 | 519 | 1918 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Filip Samoščanec | 0993047438 | filip.samoscanec@tvz.hr | Vrbik 8 | Konavoska 2 | 8814003451 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 520 | 368 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Sveučilište u Zadru | 1 | Zadar | Ivana Delistović Duić | 098/654-710 | idelistov@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 521 | 198 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Geotehnički fakultet | 1 | Varaždin | Darko Šprem | 091 408 9012 | darko.sprem@gfv.hr | Hallerova Aleja 7 | Hallerova aleja 7, Varaždin | 16146181375 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 522 | 136 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Kineziološki fakultet u Zagrebu | 2 | Zagreb | Stipe Gorenjak | 091 3658 600 | stipe.gorenjak@kif.unizg.hr | Horvaćanski Zavoj 15 | Horvaćanski zavoj 15 | 25329931628 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
2 | 523 | 185 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 524 | 290 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Ekonomski fakultet, Rijeka | 2 | Rijeka | TEDI KOLANOVIĆ | 091 604 47 89 | tedi.kolanovic@efri.uniri.hr | Ivana Filipovića 4 | Ivana Filipovića 4 | 26093119930 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 525 | 168 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Pravni fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 13 | 26416570803 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
2 | 526 | 205 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
2 | 527 | 152 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Ekonomski fakultet - Zagreb | 1 | Zagreb | Davorin Axmann | 098271569 | daxmann@efzg.hr | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6 | Trg J.F. Kennedyja 6 | 27208467122 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
| 528a 528b | 5713 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Sveučilište u Splitu | 2 | Split | Leida Rizvan Marin Gudelj | 0914433905 0913344165 | leida.rizvan@unist.hr marin@oss.unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. Kopilica 21, Split 1 kom. | 29845096215 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 529 | 1972 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 32 | 33027834374 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 530 | 154 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Tehnički fakultet, Rijeka | 2 | Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | 46319717480 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
2 | 531a 531b | 215 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Akademija dramske umjetnosti | 2 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5 Frankopanska 22 | 52097842295 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 532 | 125 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Ekonomski fakultet u Osijeku | 2 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 533 | 1939 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Akademija primijenjenih umjetnosti | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 534 | 4497 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Sveučilište Sjever | 1 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 535 | 3554 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 2 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Preradovićeva 30, Pula | 61738073226 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
2 | 536 | 1963 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Veleučilište u Karlovcu | 1 | Karlovac | Marko Štedul | 098-9919-742 | marko.stedul@vuka.hr | Ivana Meštrovića 10 | J. J. Strossmayera 9 | 62820859976 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
| 537 | 221 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Sveučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 051/265-884 | danka.jurjevic@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 538 | 1907 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Filozofski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 539 | 169 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Pomorski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | Senso
| 540 | 222 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg. Sv. Trojstva 3. | 78808975734 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
| 541 | 163 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 1 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | AVC/Senco | King
2 | 542 | 186 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Filozofski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3, Zagreb | 90633715804 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | Senso
2 | 543 | 206 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 2 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | King
2 | 544 | 188 | Multimedijska oprema - Projektor s projekcijskim platnom Tip 3 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 1 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-07 | 2026-04-14 |  | AVC/Senco | ?
|  |  | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru |  | 34
| 545 | 368 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Sveučilište u Zadru | 5 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-13
| 546 | 3986 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Muzička akademija | 1 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-04-13
| 547 | 130 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Fakultet političkih znanosti | 7 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-13
| 548 | 469 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Krunoslav Komugović | 385915058109 | krunoslav.komugovic@pmf.hr | Horvatovac 102A | Bijenička cesta 30 | 28163265527 | 2026-04-13
| 549 | 1972 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 3 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-13
| 550 | 140 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-13
| 551 | 173 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Pravni fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-13
| 552 | 165 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Medicinski fakultet u Zagrebu | 2 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-13
| 553 | 3795 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Veleučilište u Virovitici | 1 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-04-13
| 554 | 210 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-04-13
| 555 | 125 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-13
| 556 | 4497 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Sveučilište Sjever | 3 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-13
| 557 | 3554 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 4 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-04-13
| 558 | 221 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Sveučilište u Rijeci | 2 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-13
| 559 | 6229 | Multimedijska oprema - Mali stalak za kameru | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-13
|  |  | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter |  | 78
| 560 | 133 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-04-27
| 561 | 3990 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Sveučilište u Dubrovniku | 10 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-05-11
| 562 | 3689 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Hrvatsko katoličko sveučilište | 15 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-27
| 563 | 368 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Sveučilište u Zadru | 8 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-27
| 564 | 3986 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Muzička akademija | 1 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-04-27
| 565 | 4919 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-04-27
| 566 | 168 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Pravni fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 13 | 26416570803 | 2026-04-27
| 567 | 205 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-27
| 568 | 3637 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 1 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-04-27
| 569 | 469 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Krunoslav Komugović | 385915058109 | krunoslav.komugovic@pmf.hr | Horvatovac 102A | Bijenička cesta 30 | 28163265527 | 2026-04-27
| 570a 570b 570c | 5713 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Sveučilište u Splitu | 3 | Split | Marin Gudelj Dalibor Bulić Petra Musap | 0913344165 021 564815, 0915462104 0991639750 | marin@oss.unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr petra.musap@unist.hr | R. Boškovića 31 | Kopilica 21, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 35, Split¸ 1 kom. Poljana kraljice Jelene 1, Split 1 kom. | 29845096215 | 2026-04-27
| 571 | 1972 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 3 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-27
| 572 | 140 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-27
| 573 | 219 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Marin Šperanda | 091 906 6882 | marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-04-27
| 574 | 3545 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Glagoljaška 18a, Gripe | 38960125358 | 2026-04-27
| 575 | 173 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Pravni fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-27
| 576 | 165 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Medicinski fakultet u Zagrebu | 2 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-27
| 577 | 245 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Zdravstveno veleučilište | 1 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 | 2026-04-27
| 578 | 3430 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-27
| 579 | 181 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Filozofski fakultet Osijek | 2 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-27
| 580 | 4497 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Sveučilište Sjever | 4 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-27
| 581 | 3554 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 4 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-04-27
| 582 | 221 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Sveučilište u Rijeci | 3 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-27
| 583 | 150 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Stomatološki fakultet | 2 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-27
| 584 | 6229 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-27
| 585 | 222 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg. Sv. Trojstva 3. | 78808975734 | 2026-04-27
| 586 | 174 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-04-27
| 587 | 199 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 2 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-27
| 588 | 281 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-27
| 589 | 5769 | Multimedijska oprema - Veliki stalak za kameru ili telepromter | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-27
|  |  | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera |  | 131
| 590 | 133 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-03-30
| 591 | 3990 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište u Dubrovniku | 23 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-05-11
2 | 592 | 131 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet organizacije i informatike | 8 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin | 2024882310 | 2026-03-30
| 593 | 149 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Medicinski fakultet u Splitu | 1 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-03-30
| 594 | 132 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Pravni fakultet u Splitu | 2 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-03-30
2 | 595 | 153 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | 1 | Zagreb | Mihael Šutalo | 099/2717915 | msutalo@sumfak.hr | Svetošimunska Cesta 23 | Svetošimunska cesta 23 | 7699719217 | 2026-03-30
2 | 596 | 3689 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Hrvatsko katoličko sveučilište | 2 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-03-30
2 | 597 | 1918 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Ivan Rajković | +385998153651 | ivan.rajkovic@tvz.hr | Vrbik 8 | Vrbik 8 | 8814003451 | 2026-03-30
2 | 598 | 368 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište u Zadru | 1 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-03-30
2 | 599 | 3409 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 2 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-03-30
2 | 600 | 121 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 1 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Domagojeva 2 | 14509285435 | 2026-03-30
Samo 601b 2 | 601a 601b | 3385 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 2 | Krapina | Nikola Kanišk | 099/5246985 | nikola.kaniski@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Trg S. Radića 8 | 16465214888 | 2026-03-30
2 | 602 | 3986 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Muzička akademija | 1 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-03-30
2 | 603 | 4660 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet zdravstvenih studija | 1 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-03-30
2 | 604 | 536 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-03-30
2 | 605 | 136 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Kineziološki fakultet u Zagrebu | 3 | Zagreb | Stipe Gorenjak | 091 3658 600 | stipe.gorenjak@kif.unizg.hr | Horvaćanski Zavoj 15 | Horvaćanski zavoj 15 | 25329931628 | 2026-03-30
2 | 606 | 191 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet prometnih znanosti | 2 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-03-30
2 | 607 | 130 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet političkih znanosti | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-03-30
2 | 608 | 469 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Krunoslav Komugović | 385915058109 | krunoslav.komugovic@pmf.hr | Horvatovac 102A | Bijenička cesta 30 | 28163265527 | 2026-03-30
2 | 609 | 250 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veleučilište u Rijeci | 7 | Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | Trpimirova 2 | Vukovarska 58, Rijeka | 29573709870 | 2026-03-30
| 610 | 5713 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište u Splitu | 1 | Split | Leida Rizvan | 0914433905 | leida.rizvan@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split | 29845096215 | 2026-03-30
2 | 611 | 3482 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Međimursko veleučilište u Čakovcu | 1 | Čakovec | Željko Hrebak | 098710398 | zhrebak@mev.hr | Ulica Bana Josipa Jelačića 22A | Ul. bana Josipa Jelačića 22a | 31444990605 | 2026-03-30
2 | 612 | 1972 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 4 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-03-30
| 613 | 267 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-03-30
2 | 614 | 140 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-03-30
Samo 615a 2 | 615a 615b | 219 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište u Zagrebu | 3 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb 2 kom. Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) 1 kom. | 36612267447 | 2026-03-30
2 | 616 | 141 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Arhitektonski fakultet | 2 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-03-30
2 | 617 | 1944 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 3 | Gospić | Mile Vičić | 098675984 | mvicic@velegs-nikolatesla.hr | Ulica Bana Ivana Karlovića 16 | Ulica bana Ivana Karlovića 16 | 42552392522 | 2026-03-30
2 | 618 | 122 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Geodetski fakultet | 1 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-03-30
2 | 619 | 154 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Tehnički fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | 46319717480 | 2026-03-30
2 | 620 | 3795 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veleučilište u Virovitici | 6 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-03-30
2 | 621 | 146 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 2 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-03-30
2 | 622 | 210 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-03-30
2 | 623 | 215 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Akademija dramske umjetnosti | 1 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb | 52097842295 | 2026-03-30
2 | 624 | 125 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Ekonomski fakultet u Osijeku | 2 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-03-30
2 | 625 | 1939 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Akademija primijenjenih umjetnosti | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-03-30
2 | 626 | 275 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-03-30
2 | 627 | 138 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-03-30
2 | 628 | 181 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Filozofski fakultet Osijek | 2 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-03-30
2 | 629 | 3554 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 2 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-03-30
2 | 630 | 1963 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veleučilište u Karlovcu | 1 | Karlovac | Marko Štedul | 098-9919-742 | marko.stedul@vuka.hr | Ivana Meštrovića 10 | J. J. Strossmayera 9 | 62820859976 | 2026-03-30
2 | 631 | 161 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Građevinski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-03-30
Samo 632a, 632b 2 | 632a 632b 632c | 221 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište u Rijeci | 10 | Rijeka | Linda Petričić, Nicole Tomišić Marko Roža | 091 165 1207, 0922875203 051/265-873 | ntomisic@fdmri.uniri.hr linda.petricic@fdmri.uniri.hr marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Krešimirova 40/42, 51000 Rijeak 3 kom. Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka 7 kom. | 64218323816 | 2026-03-30
2 | 633 | 150 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Stomatološki fakultet | 2 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-03-30
2 | 634 | 184 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | 1 | Zagreb | Igor Horaček | 091/722-0837 | igor@fkit.hr | Trg Marka Marulića 19 | Trg Marka Marulića 20, Zagreb, podrum | 71259740533 | 2026-03-30
2 | 635 | 113 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Veleučilište u Križevcima | 1 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 | 2026-03-30
2 | 636 | 222 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Tomica Bunjevac | +385913568984 | tbunjevac@fizika.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg Ljudevita Gaja 6 | 78808975734 | 2026-03-30
| 637 | 163 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 2 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-03-30
2 | 638 | 5717 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-03-30
| 639 | 316 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-03-30
2 | 640 | 174 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-03-30
2 | 641 | 186 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Filozofski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3 | 90633715804 | 2026-03-30
2 | 642 | 172 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Građevinski fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-03-30
2 | 643 | 281 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-03-30
2 | 644 | 147 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Medicinski fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-03-30
2 | 645 | 158 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-03-30
2 | 646 | 203 | Multimedijska oprema - Profesionalna web kamera | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-03-30
|  |  | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav |  | 88
| 647 | 133 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-04-13
| 648 | 3990 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište u Dubrovniku | 11 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-04-13
| 649 | 131 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet organizacije i informatike | 1 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Ulica Petra Preradovića 15, Varaždin | 2024882310 | 2026-04-13
| 650 | 149 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Medicinski fakultet u Splitu | 2 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-04-13
| 651 | 132 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Pravni fakultet u Splitu | 4 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-04-13
| 652 | 3689 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Hrvatsko katoličko sveučilište | 8 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-13
| 653 | 368 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište u Zadru | 5 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-13
| 654 | 530 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 2 | Knin | Marko Meštrović | 022/664-451 | mmestrovic@veleknin.hr | Krešimirova 30 | Krešimirova 30, Knin | 13664089430 | 2026-04-13
| 655 | 137 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Medicinski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | Ulica Josipa Huttlera 4 | Josipa Huttlera 4 | 16214165873 | 2026-04-13
| 656 | 4919 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-04-13
| 657 | 4914 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Pomorski fakultet u Splitu | 2 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-04-13
| 658 | 191 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-04-13
| 659 | 185 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-13
| 660 | 205 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-13
| 661 | 3637 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 2 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-04-13
| 662a 662b 662c 662d 662e | 5713 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište u Splitu | 6 | Split | Leida Rizvan Dalibor Bulić Maja Krželj Prosper Radonić Ivan Vuko | 0914433905 021 564815, 0915462104 0913344165 0995556003 0914348101 | leida.rizvan@unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr maja.krzelj@more.unist.hr pradonic@medils.unist.hr ivan.vuko@svkst.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 2 kom. Ruđera Boškovića 35, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 31, Split, 1 kom. Meštrovićevo šetalište 45, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 31, Split, 1 kom. | 29845096215 | 2026-04-13
| 663 | 1972 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 2 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-13
| 664 | 267 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-04-13
| 665a 665b | 219 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-04-13
| 666 | 141 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-04-13
| 667 | 177 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Tekstilno-tehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Srđan Cvetanović | 095 8000 204 | djani@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Prilaz baruna Filipovića 28a | 43097527965 | 2026-04-13
| 668 | 122 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Geodetski fakultet | 2 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-13
| 669 | 173 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Pravni fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-13
| 670 | 154 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Tehnički fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | 46319717480 | 2026-04-13
| 671 | 125 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-13
| 672 | 1939 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Akademija primijenjenih umjetnosti | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-04-13
| 673 | 275 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-13
| 674 | 138 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-04-13
| 675 | 3430 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-13
| 676 | 181 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-13
| 677 | 4497 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište Sjever | 1 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-13
| 678 | 161 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Građevinski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-04-13
| 679 | 221 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 051/265-884 | danka.jurjevic@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-13
| 680 | 150 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-13
| 681 | 6229 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-13
| 662 | 187 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Učiteljski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sandi Homolak (Zagreb) | 091 619 5223 | informatika.zagreb@ufzg.hr | Savska cesta 77, 10000 Zagreb | Savska cesta 77, 10000 Zagreb | 72226488129 | 2026-04-13
| 683 | 169 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Pomorski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-04-13
| 684 | 222 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Tomica Bunjevac | +385913568984 | tbunjevac@fizika.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg Ljudevita Gaja 6 | 78808975734 | 2026-04-13
| 685 | 316 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-04-13
| 686 | 174 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 1 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-04-13
| 687 | 199 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-13
| 688 | 214 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Akademija likovnih umjetnosti | 1 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 | 95847257607 | 2026-04-13
| 689 | 281 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-13
| 690 | 147 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-04-13
| 691 | 4917 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-04-13
| 692 | 3324 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Fakultet hrvatskih studija | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-04-13
| 693 | 203 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-13
| 694 | 206 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-13
| 695 | 4589 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-04-13
| 696 | 188 | Multimedijska oprema - Bežični mikrofonski sustav | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 3 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-13
|  |  | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom |  | 94
| 697 | 3990 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Sveučilište u Dubrovniku | 4 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-05-11
2 | 698 | 131 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet organizacije i informatike | 3 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin | 2024882310 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 699 | 149 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Medicinski fakultet u Splitu | 7 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 700 | 3689 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Hrvatsko katoličko sveučilište | 1 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 701 | 368 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Sveučilište u Zadru | 2 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 702 | 121 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 2 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Domagojeva 2 | 14509285435 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 703 | 198 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Geotehnički fakultet | 1 | Varaždin | Darko Šprem | 091 408 9012 | darko.sprem@gfv.hr | Hallerova Aleja 7 | Hallerova aleja 7, Varaždin | 16146181375 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 704 | 137 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Medicinski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | Ulica Josipa Huttlera 4 | Josipa Huttlera 4 | 16214165873 | 2026-03-30
2 | 705 | 3986 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Muzička akademija | 1 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 706 | 4660 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet zdravstvenih studija | 1 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 707 | 4919 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 708 | 536 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 709 | 136 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Kineziološki fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Stipe Gorenjak | 091 3658 600 | stipe.gorenjak@kif.unizg.hr | Horvaćanski Zavoj 15 | Horvaćanski zavoj 15 | 25329931628 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 710 | 191 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 711 | 290 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Ekonomski fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | TEDI KOLANOVIĆ | 091 604 47 89 | tedi.kolanovic@efri.uniri.hr | Ivana Filipovića 4 | Ivana Filipovića 4 | 26093119930 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 712 | 130 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet političkih znanosti | 2 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 713 | 3637 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 11 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 714 | 469 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 715 | 250 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Veleučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | Trpimirova 2 | Vukovarska 58, Rijeka | 29573709870 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 716a 716b 716c 716d 716e 716f 716g 716h | 5713 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Sveučilište u Splitu | 10 | Split | Marko Pilić / Josip Crnjac Dalibor Bulić Maja Krželj Ivan Vuko Marin Gudelj Prosper Radonić Ivan Tavra Petra Musap | 0919840020 (Pilić), 0981980136 (Crnjac) 021 564815, 0915462104 0911556771 0914348101 0913344165 0995556003 097 6063920 0991639750 | mpilic@forenzika.unist.hr, jcrnjac@forenzika.unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr maja.krzelj@more.unist.hr ivan.vuko@svkst.hr marin@oss.unist.hr pradonic@medils.unist.hr itavra@unist.hr petra.musap@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 33, Split 2 kom. Ruđera Boškovića 35, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 37, Split 2 kom. Ruđera Boškovića 31, Split, 1 kom. Kopilica 21, Split 1 kom. Meštrovićevo šetalište 45, Split 1 kom. Zrinsko Frankopanska 38, Split 1 kom. Poljana kraljice Jelene 1, Split 1 kom. | 29845096215 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 717 | 1972 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 5 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 718 | 267 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 719 | 140 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 720 | 219 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Sveučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Marin Šperanda | 091 906 6882 | marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 721 | 3545 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Glagoljaška 18a, Gripe | 38960125358 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 722 | 141 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 723 | 173 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Pravni fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 724 | 154 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Tehnički fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | 46319717480 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 725 | 146 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 726 | 210 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 727 | 215 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Akademija dramske umjetnosti | 1 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb | 52097842295 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 728 | 125 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 729 | 138 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 730 | 3430 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 731 | 181 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 732 | 161 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Građevinski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 733 | 221 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Sveučilište u Rijeci | 2 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 734 | 1907 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Filozofski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 735 | 113 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Veleučilište u Križevcima | 1 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 736 | 169 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Pomorski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 737 | 222 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Tatjana Šajatović | +38598871499 | tsajatovic@kemija.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A | 78808975734 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 738 | 163 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 2 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 739 | 316 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 740 | 174 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 1 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 741 | 172 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Građevinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 742 | 170 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Dražen Marček | 098/9674947 | dmarcek@ptfos.hr | Franje Kuhača 18 | F. Kuhača 18 | 96371000697 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 743 | 281 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 744 | 5769 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 745 | 147 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 746 | 158 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-03-30 |  |  | Senso
| 747 | 4917 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 748 | 3324 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Fakultet hrvatskih studija | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 749 | 203 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 750 | 206 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-03-30 |  |  | Senso
2 | 751 | 188 | Multimedijska oprema - Zvučnik s objedinjenim mikrofonom(speakerphone) i kamerom | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 1 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-03-30 |  |  | Senso
|  |  | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom |  | 47
| 752 | 133 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-04-07
| 753 | 3990 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište u Dubrovniku | 3 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-04-07
| 754 | 3689 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Hrvatsko katoličko sveučilište | 1 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-07
| 755 | 1918 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Ivan Rajković | +385998153651 | ivan.rajkovic@tvz.hr | Vrbik 8 | Vrbik 8 | 8814003451 | 2026-04-07
| 756 | 3409 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 1 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-04-07
| 757 | 3385 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 1 | Krapina | Nikola Kanišk | 099/5246985 | nikola.kaniski@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Trg S. Radića 8 | 16465214888 | 2026-04-07
| 758 | 536 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-04-07
| 759 | 130 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet političkih znanosti | 2 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-07
| 760 | 3637 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 1 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-04-07
| 761a 761b | 5713 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište u Splitu | 2 | Split | Antonija Žaja Čičak Petra Musap | 0914433913 0991639750 | antonija.zaja@unist.hr petra.musap@unist.hr | R. Boškovića 31, Split | Ruđera Boškovića 31, Split Poljana kraljice Jelene 1, Split | 29845096215 | 2026-04-07
| 762 | 1972 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 2 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-07
| 763 | 267 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-04-07
| 764 | 140 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-07
| 765a 765b | 219 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-04-07
| 766 | 3545 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Glagoljaška 18a, Gripe | 38960125358 | 2026-04-07
| 767 | 141 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-04-07
| 768 | 122 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Geodetski fakultet | 1 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-07
| 769 | 173 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Pravni fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-07
| 770 | 165 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-07
| 771 | 146 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-04-07
| 772 | 210 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-04-07
| 773 | 275 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-07
| 774 | 3430 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-07
| 775 | 181 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-07
| 776 | 4497 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište Sjever | 2 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-07
| 777 | 3554 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 1 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-04-07
| 778a 778b | 221 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište u Rijeci | 2 | Rijeka | Marko Roža Jasenko Mandura | 051/265-873 +385959017650 | marko.roza@uniri.hr jasenko.mandura@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka Trg braće Mažuranića 10; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-07
| 779 | 150 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-07
| 780 | 6229 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-07
| 781 | 169 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Pomorski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-04-07
| 782 | 222 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Tatjana Šajatović | +38598871499 | tsajatovic@kemija.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A | 78808975734 | 2026-04-07
| 783 | 5717 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-04-07
| 784 | 316 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-04-07
| 785 | 174 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 1 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-04-07
| 786 | 199 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-07
| 787 | 281 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-07
| 788 | 5769 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-07
| 789 | 4917 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-04-07
| 790 | 206 | Multimedijska oprema - Fotoaparat s opremom | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-07
|  |  | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju |  | 70 | [10 empty] | King
1 | 1 | 133 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 66 | 3990 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Sveučilište u Dubrovniku | 2 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-05-11 |  |  | King | Senso
1 | 2a 2b | 131 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet organizacije i informatike | 2 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin | 2024882310 | 2026-03-23 |  |  | King | King | Greška dvije 2a i 2b ELO, potpisane i predane, trebala je biti jedna
1 | 3 | 149 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Medicinski fakultet u Splitu | 1 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 4 | 132 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Pravni fakultet u Splitu | 1 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 5 | 3689 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Hrvatsko katoličko sveučilište | 1 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 6 | 1918 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Ivan Rajković | +385998153651 | ivan.rajkovic@tvz.hr | Vrbik 8 | Vrbik 8 | 8814003451 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 7 | 368 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Sveučilište u Zadru | 1 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 8 | 3409 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 1 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 9 | 198 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Geotehnički fakultet | 1 | Varaždin | Darko Šprem | 091 408 9012 | darko.sprem@gfv.hr | Hallerova Aleja 7 | Hallerova aleja 7, Varaždin | 16146181375 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 63a 63b | 3385 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 2 | Krapina | Nikola Kaniški Stjepan Šalković | 099/5246985 091/7895599 | nikola.kaniski@vhzk.hr stjepan.salkovic@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Trg S. Radića 8 Šetalište hrv. nar. prep. 6 (SŠ Krapina) | 16465214888 | 2026-04-20 |  |  | King | King
1 | 10 | 3986 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Muzička akademija | 1 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 11 | 4660 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet zdravstvenih studija | 1 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 12 | 4919 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 13 | 536 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 14 | 4914 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Pomorski fakultet u Splitu | 1 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 15 | 185 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 16 | 168 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Pravni fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 17 | 26416570803 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 17 | 205 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 18 | 130 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet političkih znanosti | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 19 | 3637 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 1 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 20 | 250 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Veleučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | Trpimirova 2 | Vukovarska 58, Rijeka | 29573709870 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 21 | 5713 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Sveučilište u Splitu | 1 | Split | Petra Musap | 0991639750 | petra.musap@unist.hr | R. Boškovića 31, Split | Poljana kraljice Jelene 1, Split | 29845096215 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 22 | 1972 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 23 | 3340 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 1 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 24 | 267 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinsko-Frankopanska 19 | Zrinsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 25 | 140 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 26 | 219 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Sveučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Siniša Vlahović | 098 268 472 | svlahovic@unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb | 36612267447 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 27 | 3545 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Fausta Vrančića 19 | 38960125358 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 28 | 141 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 29 | 177 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Tekstilno-tehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Srđan Cvetanović | 095 8000 204 | djani@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Prilaz baruna Filipovića 28a | 43097527965 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 30 | 122 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Geodetski fakultet | 1 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 31 | 165 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 32 | 146 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 33 | 210 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 34 | 245 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Zdravstveno veleučilište | 1 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 35 | 215 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Akademija dramske umjetnosti | 1 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb | 52097842295 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 36 | 125 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 37 | 1939 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Akademija primijenjenih umjetnosti | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 38 | 275 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 2 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 39 | 138 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 40 | 3430 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 6 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 41 | 181 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 64 | 4497 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Sveučilište Sjever | 1 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
1 | 42 | 232 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Veleučilište u Šibeniku | 1 | Šibenik | Jakov Serajlić | 38598845215 | jserajlic@vus.hr | Trg A. Hebranga 11 | Trg Andrije Hebrang 11, 22000 Šibenik | 61727512157 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 43 | 3554 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 1 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pila | 61738073226 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 44 | 221 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Sveučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 45 | 150 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 46 | 1907 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Filozofski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 47 | 6229 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 48 | 184 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | 1 | Zagreb | Igor Horaček | 091/722-0837 | igor@fkit.hr | Trg Marka Marulića 19 | Savska cesta 41, zgrada Zagrepčanka, 2.kat | 71259740533 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 49 | 113 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Veleučilište u Križevcima | 1 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 50 | 169 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Pomorski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 51 | 222 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Tatjana Šajatović | +38598871499 | tsajatovic@kemija.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A | 78808975734 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 52 | 5717 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 53 | 316 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 65 | 174 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 1 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 54 | 172 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Građevinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 55 | 199 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 56 | 281 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 57 | 147 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 58 | 158 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 59 | 3324 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Fakultet hrvatskih studija | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 60 | 203 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 61 | 206 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 62 | 4589 | Multimedijska oprema - Stolno računalo za postprodukciju | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-03-23 |  |  | King | King
70
Formulas:
Montaža start = [Isporuka na lokaciju]+7

## 23.3.G2
Details for Sum of Kom. - Isporuka na lokaciju : 3/23/2026, Tip opreme : Cjelovito rješenje za simultano prevođenje (+)
PPZ | Evid. liste | ID | Ustanove | Tip opreme | Kom. | Lokacija | Ime i prezime | Kontakt broj | e-mail | Matična adresa | Adresa/e isporuke | OIB | Isporuka na lokaciju | Montaža start | Montaža finish | Instalacija | Održavanje
| 384a 384b | 214 | Akademija likovnih umjetnosti | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 7 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 6 kom. Zamenhofova 14 1 kom. | 95847257607 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 342 | 214 | Akademija likovnih umjetnosti | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 2 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 | 95847257607 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 372 | 1939 | Akademija primijenjenih umjetnosti | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 327 | 1939 | Akademija primijenjenih umjetnosti | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 2 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 367 | 141 | Arhitektonski fakultet | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 2 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 321 | 141 | Arhitektonski fakultet | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 364 | 3340 | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 2 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 371 | 125 | Ekonomski fakultet u Osijeku | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 382 | 316 | Ekonomski fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 339 | 316 | Ekonomski fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 2 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 311 | 290 | Ekonomski fakultet, Rijeka | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Rijeka | TEDI KOLANOVIĆ | 091 604 47 89 | tedi.kolanovic@efri.uniri.hr | Ivana Filipovića 4 | Ivana Filipovića 4 | 26093119930 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 386 | 158 | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 345 | 158 | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 329 | 138 | Fakultet elektrotehnike i računarstva | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 349 | 133 | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 302 | 133 | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 5 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 361 | 205 | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 337 | 163 | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 351a 351b | 131 | Fakultet organizacije i informatike | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 2 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin | 2024882310 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 313 | 130 | Fakultet političkih znanosti | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 328 | 275 | Fakultet primijenjene matematike i informatike | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 360 | 191 | Fakultet prometnih znanosti | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 354 | 153 | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Zagreb | Mihael Šutalo | 099/2717915 | msutalo@sumfak.hr | Svetošimunska Cesta 23 | Svetošimunska cesta 23 | 7699719217 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 355 | 3409 | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 2 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 381 | 5717 | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Cara Hadrijana 10E | 83830458507 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 338 | 5717 | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 340 | 174 | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 3 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 356 | 121 | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 2 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Schrottova 39 | 14509285435 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 378 | 1907 | Filozofski fakultet u Rijeci | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 4 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 385 | 5769 | Filozofski fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 13 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 344 | 5769 | Filozofski fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 10 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 383 | 186 | Filozofski fakultet u Zagrebu | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3 | 90633715804 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 322 | 122 | Geodetski fakultet | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 3 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 341 | 172 | Građevinski fakultet u Rijeci | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 2 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 332 | 161 | Građevinski fakultet, Zagreb | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 15 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 353 | 5499 | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | 4150850819 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 306 | 5499 | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 3 | Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | 4150850819 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 307 | 3689 | Hrvatsko katoličko sveučilište | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 16 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 370 | 210 | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 387 | 4917 | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 5 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 335 | 6229 | Kineziološki fakultet Osijek | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 2 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 373 | 3430 | Kineziološki fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 10 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 352 | 149 | Medicinski fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 4 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 305 | 149 | Medicinski fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 2 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 324 | 165 | Medicinski fakultet u Zagrebu | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 4 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 2 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 369 | 182 | Metalurški fakultet | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 326 | 182 | Metalurški fakultet | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 388 | 206 | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 15 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 346 | 206 | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 20 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 357 | 3986 | Muzička akademija | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 2 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 310 | 3986 | Muzička akademija | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 3 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 348 | 188 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 4 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-03-23 |  |  | King | ?
| 312 | 168 | Pravni fakultet Osijek | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 2 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Trg Svetog Trojstva 3 | 26416570803 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 323 | 173 | Pravni fakultet u Rijeci | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 5 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 319 | 151 | Pravni fakultet u Zagrebu | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 16 | Zagreb | Krunoslav Fučkor | 091 522 0721 | krunoslav.fuckor@pravo.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | PMF, Odjel za geografiju, Marulićev trg 19 Zagreb | 38583303160 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 368 | 146 | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 7 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 358 | 4919 | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 6 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 314 | 469 | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 334 | 150 | Stomatološki fakultet | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 380a 380b | 222 | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 3 | Osijek | Tatjana Šajatović Tomica Bunjevac | +38598871499 +385913568984 | tsajatovic@kemija.unios.hr tbunjevac@fizika.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A 1x kom KEMIJA Kampus Trg Ljudevita Gaja 6. 2x kom FIZIKA | 78808975734 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 336a 336b 336c | 222 | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 9 | Osijek | Tatjana Šajatović Mario Dunić Albert Oswald | +38598871499 +385989345208 +385912241400 | tsajatovic@kemija.unios.hr mdunic@biologija.unios.hr oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A 2x kom KEMIJA Kampus Cara Hadrijana 8/A 2x kom BIOLOGIJA Kampus Trg Sv. Trojstva 3. 5x kom Rektorat | 78808975734 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 376a 376b 376c | 3554 | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 6 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 4 om. Preradovićeva 30 1 kom. Zagrebačka 30 1 kom. | 61738073226 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 331a 331b 331c 331d | 3554 | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 15 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 10 kom. Preradovićeva 30 2 kom. Zagrebačka 30 2 kom. Rovinjska 14 1 kom. | 61738073226 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 389 | 4589 | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 347 | 4589 | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 374 | 4497 | Sveučilište Sjever | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 10 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 330 | 4497 | Sveučilište Sjever | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 10 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 377 | 221 | Sveučilište u Rijeci | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 10 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka 1 kom. | 64218323816 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 333a 333b 333c | 221 | Sveučilište u Rijeci | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 15 | Rijeka | Aleksandar Živanović Marko Roža Jasenko Mandura | 0989616845 051/265-873 +385959017650 | aleksandar.zivanovic@uniri.hr marko.roza@uniri.hr jasenko.mandura@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Palača Moise; Zagrad 6; 51557 Cres 1 kom. Radmile Matejčić 10; 51000 Rijeka 13 kom. Trg braće Mažuranića 10; 51000 Rijeka 1 kom. | 64218323816 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 363 | 1972 | Sveučilište u Slavonskom Brodu | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 18 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Trg I.B.Mažuranić 2 | 33027834374 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 316 | 1972 | Sveučilište u Slavonskom Brodu | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ivana Gundulića 20A | 33027834374 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 362a 362b 362c 362d | 5713 | Sveučilište u Splitu | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 9 | Split | Marin Gudelj Dalibor Bulić Petra Musap Ivan Vuko | 0913344165 021 564815, 0915462104 0991639750 0914348101 | marin@oss.unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr petra.musap@unist.hr ivan.vuko@svkst.hr | R. Boškovića 31 | Kopilica 21, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 35, Split 2 kom. Poljana kraljice Jelene 1, Split Ruđera Boškovića 31, Split 5 kom. | 29845096215 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 315a 315b 315c 315d | 5713 | Sveučilište u Splitu | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 6 | Split | Petra Marić Dalibor Bulić Maja Krželj Ivan Tavra | 0913210792 021 564815, 0915462104 0911556771 097 6063920 | pmaric@unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr maja.krzelj@more.unist.hr itavra@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 35, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 37, Split 3 kom. Zrinsko Frankopanska 38, Split 1 kom. | 29845096215 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 308a 308b 308c 308d | 368 | Sveučilište u Zadru | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 8 | Zadar | Ivan Nimac Ivana Delistović Duić Krešimir Pinjatela Zvonimir Adamović | 095/826-5888 098/654-710 091/558-1986 098/445-233 | inimac@unizd.hr idelistov@unizd.hr kpinjatel22@unizd.hr zadamovic@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar -4 kom. Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar - 2 kom. Splitska 1, 23000 Zadar 1 kom. Dr. A. Starčevića 12, 53000 Gospić 1 kom. | 10839679016 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 365 | 219 | Sveučilište u Zagrebu | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 2 | Zagreb | Marin Šperanda | 091 906 6882 | marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 318a 318b | 219 | Sveučilište u Zagrebu | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 5 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb 2 kom. Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) 3 kom. | 36612267447 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 343 | 281 | Učiteljski fakultet u Rijeci | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 2 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 366 | 3545 | Umjetnička akademija u Splitu | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Zagrebačka 3 | 38960125358 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 320 | 3545 | Umjetnička akademija u Splitu | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Zagrebačka 3 | 38960125358 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 359 | 536 | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 309 | 3385 | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 2 | Krapina | Nikola Kanišk | 099/5246985 | nikola.kaniski@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Trg S. Radića 8 | 16465214888 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 379 | 113 | Veleučilište u Križevcima | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 375 | 232 | Veleučilište u Šibeniku | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | 1 | Šibenik | Jakov Serajlić | 38598845215 | jserajlic@vus.hr | Trg A. Hebranga 11 | Trg Andrije Hebrang 11, 22000 Šibenik | 61727512157 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 325 | 3795 | Veleučilište u Virovitici | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 2 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 317 | 140 | Veterinarski fakultet, Zagreb | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-03-23 |  |  | King | King
150

## 30.3.G2
Details for Sum of Kom. - Isporuka na lokaciju : 3/23/2026, Tip opreme : Cjelovito rješenje za simultano prevođenje (+)
PPZ | Evid. liste | ID | Tip opreme | Ustanove | Kom. | Lokacija | Ime i prezime | Kontakt broj | e-mail | Matična adresa | Adresa/e isporuke | OIB | Isporuka na lokaciju | Montaža start | Montaža finish | Instalacija | Održavanje
| 384a 384b | 214 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Akademija likovnih umjetnosti | 7 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 6 kom. Zamenhofova 14 1 kom. | 95847257607 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 342 | 214 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Akademija likovnih umjetnosti | 2 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 | 95847257607 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 372 | 1939 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Akademija primijenjenih umjetnosti | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 327 | 1939 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Akademija primijenjenih umjetnosti | 2 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 367 | 141 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Arhitektonski fakultet | 2 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 321 | 141 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 364 | 3340 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 2 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 371 | 125 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 382 | 316 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 339 | 316 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Ekonomski fakultet u Splitu | 2 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 311 | 290 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Ekonomski fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | TEDI KOLANOVIĆ | 091 604 47 89 | tedi.kolanovic@efri.uniri.hr | Ivana Filipovića 4 | Ivana Filipovića 4 | 26093119930 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 386 | 158 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 345 | 158 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 329 | 138 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 349 | 133 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 302 | 133 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 5 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 361 | 205 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 337 | 163 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 1 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 351 | 131 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet organizacije i informatike | 2 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin | 2024882310 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 313 | 130 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet političkih znanosti | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 328 | 275 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 360 | 191 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 354 | 153 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | 1 | Zagreb | Mihael Šutalo | 099/2717915 | msutalo@sumfak.hr | Svetošimunska Cesta 23 | Svetošimunska cesta 23 | 7699719217 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 355 | 3409 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 2 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 381 | 5717 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Cara Hadrijana 10E | 83830458507 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 338 | 5717 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 340 | 174 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 3 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 356 | 121 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 2 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Schrottova 39 | 14509285435 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 378 | 1907 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Filozofski fakultet u Rijeci | 4 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 385 | 5769 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Filozofski fakultet u Splitu | 13 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 344 | 5769 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Filozofski fakultet u Splitu | 10 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 383 | 186 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Filozofski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3 | 90633715804 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 322 | 122 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Geodetski fakultet | 3 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 341 | 172 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Građevinski fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 332 | 161 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Građevinski fakultet, Zagreb | 15 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 353 | 5499 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | 4150850819 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 306 | 5499 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | 3 | Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | 4150850819 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 307 | 3689 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Hrvatsko katoličko sveučilište | 16 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 370 | 210 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 387 | 4917 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 5 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 335 | 6229 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Kineziološki fakultet Osijek | 2 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 373 | 3430 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 10 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 352 | 149 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Medicinski fakultet u Splitu | 4 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 305 | 149 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Medicinski fakultet u Splitu | 2 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 324 | 165 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Medicinski fakultet u Zagrebu | 4 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 2 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 369 | 182 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Metalurški fakultet | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 326 | 182 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Metalurški fakultet | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 388 | 206 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 15 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 346 | 206 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 20 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 357 | 3986 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Muzička akademija | 2 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 310 | 3986 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Muzička akademija | 3 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 348 | 188 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 4 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-03-23 |  |  | King | ?
| 312 | 168 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Pravni fakultet Osijek | 2 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Trg Svetog Trojstva 3 | 26416570803 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 323 | 173 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Pravni fakultet u Rijeci | 5 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 319a 319b | 151 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Pravni fakultet u Zagrebu | 16 | Zagreb | Krunoslav Fučkor Lada Uzorinac | 091 522 0721 (Krunoslav Fučkor) 091 504 9730 (Lada Uzorinac) | krunoslav.fuckor@pravo.hr lada.uzorinac@pravo.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Marulićev trg 19 Zagreb 13 kom.. Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb 3 kom. | 38583303160 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 368 | 146 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 7 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 358 | 4919 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 6 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 314 | 469 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 334 | 150 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 380a 380b | 222 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 3 | Osijek | Tatjana Šajatović Tomica Bunjevac | +38598871499 +385913568984 | tsajatovic@kemija.unios.hr tbunjevac@fizika.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A 1x kom KEMIJA Kampus Trg Ljudevita Gaja 6. 2x kom FIZIKA | 78808975734 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 336a 336b 336c | 222 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 9 | Osijek | Tatjana Šajatović Mario Dunić Albert Oswald | +38598871499 +385989345208 +385912241400 | tsajatovic@kemija.unios.hr mdunic@biologija.unios.hr oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A 2x kom KEMIJA Kampus Cara Hadrijana 8/A 2x kom BIOLOGIJA Kampus Trg Sv. Trojstva 3. 5x kom Rektorat | 78808975734 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 376a 376b 376c | 3554 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 6 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 4 om. Preradovićeva 30 1 kom. Zagrebačka 30 1 kom. | 61738073226 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 331a 331b 331c 331d | 3554 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 15 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 10 kom. Preradovićeva 30 2 kom. Zagrebačka 30 2 kom. Rovinjska 14 1 kom. | 61738073226 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 389 | 4589 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 347 | 4589 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 374a 374b | 4497 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište Sjever | 10 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 5kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 5 kom. 5 kom. | 59624928052 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 330 | 4497 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište Sjever | 10 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 377 | 221 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište u Rijeci | 10 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka 1 kom. | 64218323816 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 333a 333b 333c | 221 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište u Rijeci | 15 | Rijeka | Aleksandar Živanović Marko Roža Jasenko Mandura | 0989616845 051/265-873 +385959017650 | aleksandar.zivanovic@uniri.hr marko.roza@uniri.hr jasenko.mandura@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Palača Moise; Zagrad 6; 51557 Cres 1 kom. Radmile Matejčić 10; 51000 Rijeka 13 kom. Trg braće Mažuranića 10; 51000 Rijeka 1 kom. | 64218323816 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 363a 363b 363c 363d 363e 363f 363g 363h | 1972 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 18 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Trg I.B.Mažuranić 2, 4 kom. Ivana Gundulića 20A, 3 kom. Ivana Gundulića 20, 2 kom. Zgrada 4, Matije Gupca 24, 2 kom. Zgrada 7, Ulica 108. brigade ZNG 20, 1kom. Zgrada 7, Ulica 108. brigade ZNG 28, 1 kom. Zgrada 7, Ulica 108. brigade ZNG 32, 3 kom. Zgrada 7, Ulica 108. brigade ZNG 36, 2 kom. | 33027834374 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 316 | 1972 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ivana Gundulića 20A | 33027834374 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 362a 362b 362c 362d | 5713 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište u Splitu | 9 | Split | Marin Gudelj Dalibor Bulić Petra Musap Ivan Vuko | 0913344165 021 564815, 0915462104 0991639750 0914348101 | marin@oss.unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr petra.musap@unist.hr ivan.vuko@svkst.hr | R. Boškovića 31 | Kopilica 21, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 35, Split 2 kom. Poljana kraljice Jelene 1, Split Ruđera Boškovića 31, Split 5 kom. | 29845096215 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 315a 315b 315c 315d | 5713 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište u Splitu | 6 | Split | Petra Marić Dalibor Bulić Maja Krželj Ivan Tavra | 0913210792 021 564815, 0915462104 0911556771 097 6063920 | pmaric@unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr maja.krzelj@more.unist.hr itavra@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 35, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 37, Split 3 kom. Zrinsko Frankopanska 38, Split 1 kom. | 29845096215 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 308a 308b 308c 308d | 368 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište u Zadru | 8 | Zadar | Ivan Nimac Ivana Delistović Duić Krešimir Pinjatela Zvonimir Adamović | 095/826-5888 098/654-710 091/558-1986 098/445-233 | inimac@unizd.hr idelistov@unizd.hr kpinjatel22@unizd.hr zadamovic@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar -4 kom. Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar - 2 kom. Splitska 1, 23000 Zadar 1 kom. Dr. A. Starčevića 12, 53000 Gospić 1 kom. | 10839679016 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 365 | 219 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Marin Šperanda | 091 906 6882 | marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 318a 318b | 219 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište u Zagrebu | 5 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb 2 kom. Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) 3 kom. | 36612267447 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 343 | 281 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Učiteljski fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 366 | 3545 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Zagrebačka 3 | 38960125358 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 320 | 3545 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Zagrebačka 3 | 38960125358 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 359 | 536 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 309 | 3385 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 2 | Krapina | Nikola Kanišk | 099/5246985 | nikola.kaniski@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Trg S. Radića 8 | 16465214888 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 379 | 113 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Veleučilište u Križevcima | 1 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 375 | 232 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Veleučilište u Šibeniku | 1 | Šibenik | Jakov Serajlić | 38598845215 | jserajlic@vus.hr | Trg A. Hebranga 11 | Trg Andrije Hebrang 11, 22000 Šibenik | 61727512157 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 325 | 3795 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Veleučilište u Virovitici | 2 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
| 317 | 140 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-03-23 |  |  | King | King
210

## 7.4. G2
Details for Sum of Kom. - Isporuka na lokaciju : 4/7/2026, Tip opreme : Cjelovito rješenje za simultano prevođenje (+)
PPZ | ELO | ID | Tip opreme | Ustanove | Kom. | Lokacija | Ime i prezime | Kontakt broj | e-mail | Matična adresa | Adresa/e isporuke | OIB | Isporuka na lokaciju | Montaža start | Montaža finish | Instalacija | Održavanje
| 569 | 215 | Multimedijska oprema - Video mikser | Akademija dramske umjetnosti | 2 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb | 52097842295 | 2026-04-07
| 446a 446b | 214 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Akademija likovnih umjetnosti | 8 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 7 kom. Zamenhofova 14 1 kom. | 95847257607 | 2026-04-07
| 426 | 1939 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Akademija primijenjenih umjetnosti | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-04-07
| 431 | 3927 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku | 1 | Osijek | Luka Cvenić | 099 312 6187 | luka.cvenic@aukos.hr | Ulica Kralja Petra Svačića 1F | J. Knifera 1 ( bivša K.P. Svačića 1/f, Osijek) | 60277424315 | 2026-04-07
| 564 | 141 | Multimedijska oprema - Video mikser | Arhitektonski fakultet | 2 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-04-07
| 418 | 141 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-04-07
| 414 | 3340 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 2 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 | 2026-04-07
| 408 | 152 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Ekonomski fakultet - Zagreb | 7 | Zagreb | Davorin Axmann | 098271569 | daxmann@efzg.hr | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6 | Trg J.F. Kennedyja 6 | 27208467122 | 2026-04-07
| 570 | 125 | Multimedijska oprema - Video mikser | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-07
| 425 | 125 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-07
| 442 | 316 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cara Hadrijana 8/A | 84477684422 | 2026-04-07
| 578 | 199 | Multimedijska oprema - Video mikser | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-07
| 445 | 199 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 3 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-07
| 390 | 133 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 2 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-04-07
| 557 | 205 | Multimedijska oprema - Video mikser | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-07
| 441 | 163 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 5 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Trg Sv. Trojstva 3 | 83615500218 | 2026-04-07
| 451 | 3324 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet hrvatskih studija | 2 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-04-07
| 392 | 131 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet organizacije i informatike | 6 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin | 2024882310 | 2026-04-07
| 558 | 130 | Multimedijska oprema - Video mikser | Fakultet političkih znanosti | 2 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-07
| 409 | 130 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet političkih znanosti | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-07
| 427 | 275 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 3 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-07
| 555 | 191 | Multimedijska oprema - Video mikser | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-04-07
| 405 | 191 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-04-07
| 398 | 3409 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 1 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-04-07
| 443 | 174 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Trg Sv. Trojstva 3 | 85799845149 | 2026-04-07
| 559 | 3637 | Multimedijska oprema - Video mikser | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 1 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-04-07
| 410 | 3637 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 1 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-04-07
| 402 | 4660 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet zdravstvenih studija | 1 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-04-07
| 572 | 181 | Multimedijska oprema - Video mikser | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-07
| 429 | 181 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Filozofski fakultet Osijek | 2 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-07
| 435 | 1907 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Filozofski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-04-07
| 449 | 5769 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-07
| 577 | 186 | Multimedijska oprema - Video mikser | Filozofski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3 | 90633715804 | 2026-04-07
| 565 | 122 | Multimedijska oprema - Video mikser | Geodetski fakultet | 1 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-07
| 420 | 122 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Geodetski fakultet | 2 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-07
| 444 | 172 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Građevinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Trg Ljudevita Gaja 6 | 92037849504 | 2026-04-07
| 433 | 161 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Građevinski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-04-07
| 556 | 185 | Multimedijska oprema - Video mikser | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-07
| 406 | 185 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-07
| 550 | 3689 | Multimedijska oprema - Video mikser | Hrvatsko katoličko sveučilište | 4 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-07
| 396 | 3689 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Hrvatsko katoličko sveučilište | 20 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-07
| 549 | 208 | Multimedijska oprema - Video mikser | Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu | 1 | Đakovo | Marin Ivanišić | 091 224 3413 | marin.ivanisic@djkbf.hr | P. Preradovića 17 | Petra Preradovića 17, Đakovo | 5384220316 | 2026-04-07
| 395 | 208 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu | 1 | Đakovo | Marin Ivanišić | 091 224 3413 | marin.ivanisic@djkbf.hr | P. Preradovića 17 | Petra Preradovića 17, Đakovo | 5384220316 | 2026-04-07
| 415 | 267 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-04-07
| 424 | 210 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-04-07
| 436 | 6229 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-07
| 428 | 3430 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Kineziološki fakultet u Splitu | 4 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 10 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-07
| 400 | 137 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Medicinski fakultet Osijek | 4 | Osijek | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | Ulica Josipa Huttlera 4 | Josipa Huttlera 4 | 16214165873 | 2026-04-07
| 579 | 147 | Multimedijska oprema - Video mikser | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-04-07
| 450 | 147 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-04-07
| 393 | 149 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Medicinski fakultet u Splitu | 6 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-04-07
| 567 | 165 | Multimedijska oprema - Video mikser | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 2 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-07
| 453 | 206 | Multimedijska oprema - Zvučnici | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-07
| 401 | 3986 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Muzička akademija | 7 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-04-07
| 580 | 188 | Multimedijska oprema - Video mikser | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 2 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-07
| 455 | 188 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 2 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-07
| 439 | 169 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Pomorski fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-04-07
| 404 | 4914 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Pomorski fakultet u Splitu | 2 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-04-07
| 407 | 168 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Pravni fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 13 | 26416570803 | 2026-04-07
| 566 | 173 | Multimedijska oprema - Video mikser | Pravni fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-07
| 421 | 173 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Pravni fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-07
| 394 | 132 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Pravni fakultet u Splitu | 3 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-04-07
| 447 | 170 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Dražen Marček | 098/9674947 | dmarcek@ptfos.hr | Franje Kuhača 18 | F. Kuhača 18 | 96371000697 | 2026-04-07
| 560 | 469 | Multimedijska oprema - Video mikser | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-04-07
| 411 | 469 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Krunoslav Komugović | 385915058109 | krunoslav.komugovic@pmf.hr | Horvatovac 102A | Bijenička cesta 30 | 28163265527 | 2026-04-07
| 452 | 203 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-07
| 575 | 150 | Multimedijska oprema - Video mikser | Stomatološki fakultet | 2 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-07
| 576 | 222 | Multimedijska oprema - Video mikser | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg Sv. Trojstva 3 | 78808975734 | 2026-04-07
| 440a 440b | 222 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 7 | Osijek | Tomica Bunjevac Albert Oswald | +385913568984 +385912241400 | tbunjevac@fizika.unios.hr oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg Ljudevita Gaja 6 1 kom. Trg. Sv. Trojstva 3 6 kom. | 78808975734 | 2026-04-07
| 432 | 3554 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 3 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 | 61738073226 | 2026-04-07
| 454 | 4589 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-04-07
| 573a 573b | 4497 | Multimedijska oprema - Video mikser | Sveučilište Sjever | 3 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 2 kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 1 kom. | 59624928052 | 2026-04-07
| 430a 430b | 4497 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište Sjever | 15 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 5 kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 10 kom. | 59624928052 | 2026-04-07
| 391 | 3990 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište u Dubrovniku | 41 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-04-07
| 574 | 221 | Multimedijska oprema - Video mikser | Sveučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Jasenko Mandura | +385959017650 | jasenko.mandura@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Trg braće Mažuranića 10; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-07
| 434a 434b | 221 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište u Rijeci | 5 | Rijeka | Danka Jurjević Aleksandar Živanović | 051/265-884 0989616845 | danka.jurjevic@uniri.hr aleksandar.zivanovic@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka 4 kom. Palača Moise; Zagrad 6; 51557 Cres 1 kom. | 64218323816 | 2026-04-07
| 561 | 1972 | Multimedijska oprema - Video mikser | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-07
| 413 | 1972 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 10 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-07
| 412a 412b | 5713 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište u Splitu | 4 | Split | Ivan Vuko Maja Krželj | 0914348101 0911556771 | ivan.vuko@svkst.hr maja.krzelj@more.unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 37, Split 3 kom. | 29845096215 | 2026-04-07
| 551 | 368 | Multimedijska oprema - Video mikser | Sveučilište u Zadru | 1 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-07
| 397 | 368 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište u Zadru | 10 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-07
| 563 | 219 | Multimedijska oprema - Video mikser | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Siniša Vlahović | 098 268 472 | svlahovic@unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb | 36612267447 | 2026-04-07
| 416a 416b | 219 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-04-07
| 422 | 154 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Tehnički fakultet, Rijeka | 3 | Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | 46319717480 | 2026-04-07
| 448 | 281 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Učiteljski fakultet u Rijeci | 3 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-07
| 437a 437b 437c | 187 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Učiteljski fakultet, Zagreb | 3 | Zagreb | Sandi Homolak (Zagreb) Igor Šalamun (Čakovec) Tomislav Stanković (Petrinja) | 091 619 5223 091 5011 277 099 2174 465 | informatika.zagreb@ufzg.hr igor.salamun@ufzg.hr tomislav.stankovic@ufzg.hr | Savska Cesta 77 | Savska cesta 77, 10000 Zagreb 1 kom. Ul. dr. Ante Starčevića 55, 40000, Čakovec 1 kom. 44250 Petrinja, Trg Matice hrvatske 12 1 kom. | 72226488129 | 2026-04-07
| 417 | 3545 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Fausta Vrančića 19 | 38960125358 | 2026-04-07
| 553 | 536 | Multimedijska oprema - Video mikser | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-04-07
| 403 | 536 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 2 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-04-07
| 399 | 530 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 1 | Knin | Marko Meštrović | 022/664-451 | mmestrovic@veleknin.hr | Krešimirova 30 | Krešimirova 30, Knin | 13664089430 | 2026-04-07
| 419 | 1944 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 1 | Gospić | Mile Vičić | 098675984 | mvicic@velegs-nikolatesla.hr | Ulica Bana Ivana Karlovića 16 | Ulica bana Ivana Karlovića 16 | 42552392522 | 2026-04-07
| 438 | 113 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Veleučilište u Križevcima | 4 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 | 2026-04-07
| 423 | 3795 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Veleučilište u Virovitici | 1 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-04-07
| 562 | 140 | Multimedijska oprema - Video mikser | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-07
| 568 | 245 | Multimedijska oprema - Video mikser | Zdravstveno veleučilište | 1 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 | 2026-04-07

## 13.4 G2
Details for Sum of Kom. - Isporuka na lokaciju : 4/13/2026, Tip opreme : Cjelovito rješenje za simultano prevođenje (+)
PPZ | ELO | ID | Tip opreme | Ustanove | Kom. | Lokacija | Ime i prezime | Kontakt broj | e-mail | Matična adresa | Adresa/e isporuke | OIB | Isporuka na lokaciju | Montaža start | Montaža finish | Instalacija | Održavanje
| 169 | 202 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Agronomski fakultet | 1 | Zagreb | Juaj Mihanović | 098 9684 080 | jmihanovic@agr.hr | Svetošimunska Cesta 25 | Svetošimunska 25, Zagreb | 76023745044 | 2026-04-13 |  |  | King
| 161 | 1939 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Akademija primijenjenih umjetnosti | 4 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-04-13 |  |  | King
| 524 | 141 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-04-13
| 528 | 125 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-13
| 238 | 158 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-04-13 |  |  | King
| 174 | 158 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-04-13 |  |  | King
| 530 | 138 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 2 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-04-13
| 175 | 133 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 3 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-04-13 |  |  | King
| 149 | 133 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 2 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-04-13 |  |  | King
| 514 | 205 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-13
| 194 | 205 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-13 |  |  | King
| 153 | 205 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-13 |  |  | King
| 543 | 3324 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet hrvatskih studija | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-04-13
| 168 | 184 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | 1 | Zagreb | Igor Horaček | 091/722-0837 | igor@fkit.hr | Trg Marka Marulića 19 | Trg Marka Marulića 20, Zagreb, podrum | 71259740533 | 2026-04-13 |  |  | King
| 515 | 130 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet političkih znanosti | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-13
| 529 | 275 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-13
| 214 | 275 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-13 |  |  | King
| 162 | 275 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-13 |  |  | King
| 512 | 191 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-04-13
| 190a 190b | 191 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet prometnih znanosti | 10 | Zagreb | Miroslav Puljiz Dario Kužić | 385992529898 385994988065 | mpuljiz@fpz.unizg.hr dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Vukelićeva 4 1 kom. Borongajska cesta 83a 9 kom. | 25410051374 | 2026-04-13 |  |  | King
| 152a 152b | 191 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Fakultet prometnih znanosti | 2 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a 1 kom. Borongajska cesta 83f 1 kom. | 25410051374 | 2026-04-13 |  |  | King
| 539 | 5717 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-04-13
| 540 | 174 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-04-13
| 516 | 3637 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 1 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-04-13
| 509 | 4660 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet zdravstvenih studija | 1 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-04-13
| 531 | 181 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-13
| 541 | 5769 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-13
| 236 | 5769 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Filozofski fakultet u Splitu | 9 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-13 |  |  | King
| 230a 230b | 186 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Filozofski fakultet u Zagrebu | 30 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3 29 kom. Ivana Lučića 6 1 kom. | 90633715804 | 2026-04-13 |  |  | King
| 525 | 122 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Geodetski fakultet | 1 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-13
| 534 | 161 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Građevinski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-04-13
| 221 | 161 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Građevinski fakultet, Zagreb | 6 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-04-13 |  |  | King
| 165 | 161 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Građevinski fakultet, Zagreb | 12 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-04-13 |  |  | King
| 513 | 185 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-13
| 508 | 3689 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Hrvatsko katoličko sveučilište | 8 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-13
| 507 | 208 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu | 1 | Đakovo | Marin Ivanišić | 091 224 3413 | marin.ivanisic@djkbf.hr | P. Preradovića 17 | Petra Preradovića 17, Đakovo | 5384220316 | 2026-04-13
| 521 | 267 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-04-13
| 537 | 6229 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-13
| 571 | 3430 | Multimedijska oprema - Video mikser | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 10 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-13
| 151 | 137 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Medicinski fakultet Osijek | 2 | Osijek | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | Ulica Josipa Huttlera 4 | Josipa Huttlera 4 | 16214165873 | 2026-04-13 |  |  | King
| 542 | 147 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-04-13
| 547 | 149 | Multimedijska oprema - Video mikser | Medicinski fakultet u Splitu | 2 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-04-13
| 506 | 149 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Medicinski fakultet u Splitu | 2 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-04-13
| 526 | 165 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 2 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-13
| 207 | 165 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 2 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-13 |  |  | King
| 158 | 165 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Medicinski fakultet u Zagrebu | 3 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 2 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-13 |  |  | King
| 545 | 206 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-13
| 240 | 206 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 20 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-13 |  |  | King
| 242 | 188 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 3 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-13 |  |  | King
| 170 | 169 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Pomorski fakultet u Rijeci | 4 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-04-13 |  |  | King
| 554 | 4914 | Multimedijska oprema - Video mikser | Pomorski fakultet u Splitu | 1 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-04-13
| 511 | 4914 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Pomorski fakultet u Splitu | 1 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-04-13
| 206 | 173 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Pravni fakultet u Rijeci | 3 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-13 |  |  | King
| 157 | 173 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Pravni fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-13 |  |  | King
| 548 | 132 | Multimedijska oprema - Video mikser | Pravni fakultet u Splitu | 6 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-04-13
| 552 | 4919 | Multimedijska oprema - Video mikser | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-04-13
| 517 | 469 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-04-13
| 544 | 203 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-13
| 536 | 150 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Stomatološki fakultet | 3 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-13
| 538 | 222 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Tatjana Šajatović | +38598871499 | tsajatovic@kemija.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A | 78808975734 | 2026-04-13
| 533 | 3554 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 2 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 | 61738073226 | 2026-04-13
| 532 | 4497 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Sveučilište Sjever | 2 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-13
| 163a 163b | 4497 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Sveučilište Sjever | 15 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 10 kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 5 kom. | 59624928052 | 2026-04-13 |  |  | King
| 546 | 3990 | Multimedijska oprema - Video mikser | Sveučilište u Dubrovniku | 2 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-04-13
| 535 | 221 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Sveučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-13
| 520 | 1972 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-13
| 519 | 5713 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Sveučilište u Splitu | 1 | Split | Mirko Šalinović | O98 9895758 | msalinovic@unist.hr | R. Boškovića 31 | Franjevački put 1, Makarska | 29845096215 | 2026-04-13
| 197a 197b 197c 197d 197e 197f | 5713 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Sveučilište u Splitu | 18 | Split | Marko Pilić / Josip Crnjac Dalibor Bulić Maja Krželj Ivan Tavra Ivan Vuko Mirko Šalinović | 0919840020 (Pilić), 0981980136 (Crnjac) 021 564815, 0915462104 0911556771 097 6063920 0914348101 O98 9895758 | mpilic@forenzika.unist.hr, jcrnjac@forenzika.unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr maja.krzelj@more.unist.hr itavra@unist.hr ivan.vuko@svkst.hr msalinovic@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 33, Split 2 kom. Ruđera Boškovića 35, Split 11 kom. Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. Zrinsko Frankopanska 38, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 31, Split 2 kom. Franjevački put 1, Makarska 1 kom. | 29845096215 | 2026-04-13 |  |  | King
| 154a 154b | 5713 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Sveučilište u Splitu | 2 | Split | Petra Marić Dalibor Bulić | 0913210792 021 564815, 0915462104 | pmaric@unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split Ruđera Boškovića 35, Split | 29845096215 | 2026-04-13 |  |  | King
| 523 | 219 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Siniša Vlahović | 098 268 472 | svlahovic@unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb | 36612267447 | 2026-04-13
| 205a 205b | 177 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Tekstilno-tehnološki fakultet | 3 | Zagreb | Agata Vinčić Srđan Cvetanović | 091 531 2624 095 8000 204 | avincic@ttf.hr djani@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Hallerova aleja 6c, Varaždin 1 kom. Prilaz baruna Filipovića 28a 2 kom. | 43097527965 | 2026-04-13 |  |  | King
| 155 | 177 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Tekstilno-tehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Sandra Flinčec Grgac | 091 644 4200 | sflincec@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Savska 16/9 | 43097527965 | 2026-04-13 |  |  | King
| 510 | 536 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-04-13
| 220 | 1963 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Veleučilište u Karlovcu | 3 | Karlovac | Marko Štedul | 098-9919-742 | marko.stedul@vuka.hr | Ivana Meštrovića 10 | J. J. Strossmayera 9 | 62820859976 | 2026-04-13 |  |  | King
| 164 a 164 b | 1963 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Veleučilište u Karlovcu | 6 | Karlovac | Marko Štedul | 098-9919-742 | marko.stedul@vuka.hr | Ivana Meštrovića 10 | Ivana Meštrovića 10 4 kom. J. J. Strossmayera 9 2 kom. | 62820859976 | 2026-04-13 |  |  | King
| 518 | 250 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Veleučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | Trpimirova 2 | Vukovarska 58, Rijeka | 29573709870 | 2026-04-13
| 522 | 140 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-13
| 527 | 245 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Zdravstveno veleučilište | 2 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 | 2026-04-13
242

## Isporuka G2
Tip opreme | (All)
Sum of Kom. | Column Labels
Row Labels | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | (blank) | 2026-06-08 | 2026-05-18 | Grand Total
Čakovec |  |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 5
Međimursko veleučilište u Čakovcu |  |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 5
Dubrovnik |  |  | 41 | 2 |  | 3 |  | 51 |  |  | 10 | 107
Sveučilište u Dubrovniku |  |  | 41 | 2 |  | 3 |  | 51 |  |  | 10 | 107
Đakovo |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4
Gospić |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Ika | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  | 1 | 20
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  | 1 | 20
Karlovac |  |  |  | 9 | 1 | 1 | [5 empty] | 11
Veleučilište u Karlovcu |  |  |  | 9 | 1 | 1 | [5 empty] | 11
Knin |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3
Koprivnica | 20 | 1 | 18 | 17 |  | 15 |  | 3 |  |  | 20 | 94
Sveučilište Sjever | 20 | 1 | 18 | 17 |  | 15 |  | 3 |  |  | 20 | 94
Krapina | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5
Križevci | 1 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 15
Veleučilište u Križevcima | 1 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 15
Osijek | 26 | 8 | 30 | 13 | 13 | 47 |  | 10 |  |  | 20 | 167
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 5
Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 8
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 8
Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  | 14
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 2 |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 9
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 6
Filozofski fakultet Osijek |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 6
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | 4 | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 | 11
Kineziološki fakultet Osijek | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 3 | 14
Medicinski fakultet Osijek |  |  | 4 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  | 1 | 13
Pravni fakultet Osijek | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 8
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 6
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 12 | 2 | 8 | 1 | 5 | 13 |  | 2 |  |  | 9 | 52
Požega | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 6
Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 6
Pula | 21 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |  | 1 |  | 1 | 15 | 59
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 21 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |  | 1 |  | 1 | 15 | 59
Rijeka | 42 | 10 | 23 | 17 | 9 | 59 |  | 5 |  |  | 26 | 191
Akademija primijenjenih umjetnosti | 3 |  | 1 | 4 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 14
Ekonomski fakultet, Rijeka | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3
Fakultet zdravstvenih studija |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5
Filozofski fakultet u Rijeci | 4 |  | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 7
Građevinski fakultet u Rijeci | 2 | 4 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 12
Medicinski fakultet u Rijeci |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 8
Pomorski fakultet u Rijeci |  |  | 2 | 4 |  | 5 | [5 empty] | 11
Pravni fakultet u Rijeci | 5 |  | 3 | 5 |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 21
Sveučilište u Rijeci | 25 | 2 | 6 | 1 | 7 | 27 |  | 2 |  |  | 16 | 86
Tehnički fakultet, Rijeka |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 11
Učiteljski fakultet u Rijeci | 2 |  | 3 |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 | 10
Veleučilište u Rijeci |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3
Sisak | 2 | 1 |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 4 | 13
Metalurški fakultet | 2 | 1 |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 4 | 13
Slavonski Brod | 19 | 4 | 11 | 1 | 3 | 13 |  | 1 |  |  | 1 | 53
Sveučilište u Slavonskom Brodu | 19 | 4 | 11 | 1 | 3 | 13 |  | 1 |  |  | 1 | 53
Split | 68 | 4 | 30 | 51 | 6 | 68 |  | 16 |  |  | 39 | 282
Ekonomski fakultet u Splitu | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 7
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 6 |  | 2 | 5 |  | 6 | [5 empty] | 19
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 1 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 9
Filozofski fakultet u Splitu | 23 |  | 1 | 10 |  | 3 | [5 empty] | 37
Katolički bogoslovni fakultet, Split |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | 9 | 23
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 7 | 20
Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |  | 1 |  |  | 4 | 18
Medicinski fakultet u Splitu | 6 |  | 6 | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  | 4 | 26
Pomorski fakultet u Splitu |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 6
Pravni fakultet u Splitu |  |  | 3 | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 3 | 19
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 6 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 9 | 18
Sveučilište u Splitu | 15 | 2 | 4 | 21 | 4 | 27 |  | 1 |  |  |  | 74
Umjetnička akademija u Splitu | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 6
Šibenik | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 4
Veleučilište u Šibeniku | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 4
Varaždin | 2 | 1 | 6 |  | 5 | 5 |  | 1 |  |  | 6 | 26
Fakultet organizacije i informatike | 2 | 1 | 6 |  | 5 | 5 |  | 1 |  |  | 5 | 25
Geotehnički fakultet | [10 empty] | 1 | 1
Virovitica | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 10
Veleučilište u Virovitici | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 10
Vukovar | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 9
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 9
Zadar | 8 | 11 | 11 |  | 2 | 15 |  | 4 |  |  | 8 | 59
Sveučilište u Zadru | 8 | 11 | 11 |  | 2 | 15 |  | 4 |  |  | 8 | 59
Zagreb | 140 | 9 | 91 | 126 | 31 | 194 | 16 | 35 |  | 1 | 77 | 720
Agronomski fakultet |  |  |  | 1 | 6 | 1 | [5 empty] | 8
Akademija dramske umjetnosti |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 5
Akademija likovnih umjetnosti | 9 |  | 8 |  |  | 2 | 1 | 6 |  |  | 1 | 27
Arhitektonski fakultet | 3 |  | 3 | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 15
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 8
Ekonomski fakultet - Zagreb |  |  | 7 | [8 empty] | 7
Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 | 9
Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 |  | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 11
Fakultet hrvatskih studija |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 4
Fakultet političkih znanosti | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 1 | 13
Fakultet prometnih znanosti | 1 |  | 2 | 13 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 19
Fakultet strojarstva i brodogradnje | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3
Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 4
Filozofski fakultet u Zagrebu | 1 |  | 1 | 30 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 34
Geodetski fakultet | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |  | 2 |  |  | 3 | 18
Građevinski fakultet, Zagreb | 15 |  | 1 | 19 |  | 18 |  | 1 |  |  |  | 54
Grafički fakultet, Zagreb |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 7
Hrvatsko katoličko sveučilište | 16 | 2 | 24 | 8 |  | 28 | 1 | 2 |  | 1 | 16 | 98
Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5
Kineziološki fakultet u Zagrebu |  |  |  |  | 2 | 9 |  |  |  |  | 8 | 19
Medicinski fakultet u Zagrebu | 4 |  | 1 | 5 | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  | 15
MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 35 | 1 | 1 | 21 | 1 | 22 | 2 |  |  |  |  | 83
Muzička akademija | 5 |  | 7 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 3 | 20
Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 4 |  | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |  |  |  | 19
Pravni fakultet u Zagrebu | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 16 | 49
Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 7 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 9
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |  |  | 3 | 18
Rudarsko-geološko-naftni fakultet |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 7
Stomatološki fakultet | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 11
Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 2 |  | 1 |  | 1 | 6 | 2 |  |  |  | 2 | 14
Sveučilište u Zagrebu | 7 |  | 4 | 2 |  | 11 | 1 | 4 |  |  | 5 | 34
Tehničko veleučilište u Zagrebu |  |  |  |  | 5 | 4 | [5 empty] | 9
Tekstilno-tehnološki fakultet |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 10
Učiteljski fakultet, Zagreb |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 7
Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 2 | 10
Zdravstveno veleučilište |  |  | 1 | 2 | 2 | 14 |  | 1 |  |  | 9 | 29
(blank) | [8 empty] | 1865 |  |  | 1865
(blank) | [8 empty] | 1865 |  |  | 1865
Grand Total | 360 | 54 | 279 | 242 | 89 | 453 | 17 | 131 | 1865 | 2 | 238 | 3730
|  |  |  | 2026-04-13 | 45.58%

## G2_ planiranje
PPZ | ELO | ID | Tip opreme | Ustanove | Kom. | Lokacija | Ime i prezime | Kontakt broj | e-mail | Matična adresa | Adresa/e isporuke | OIB | Isporuka na lokaciju | Montaža start | Montaža finish | Instalacija | Održavanje | Komentar
|  |  | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A |  | 44 | [10 empty] | AVC
| 1 | 132 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Pravni fakultet u Splitu | 1 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 2 | 3689 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Hrvatsko katoličko sveučilište | 4 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 3a 3b 3c | 1918 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 4 | Zagreb | Holjevčeva Igor Paljug Borongaj Nenad Habek Konavoska Filip Samoščanec | +385911316382 - Nenad 0993047438 Filip +385 95 245 6555 Igor | filip.samoscanec@tvz.hr igor.paljug@tvz.hr nenad.habek@tvz.hr | Vrbik 8 | Borongajska 83E 2 kom. Konavoska 2 1 kom. Holjevčeva 15 1 kom. | 8814003451 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 4a 4b 4c 4d | 368 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Sveučilište u Zadru | 4 | Zadar | Ivan Nimac Ivana Delistović Duić Ivana Delistović Duić Ivan Nimac | 095/826-5888 098/654-710 | inimac@unizd.hr idelistov@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar - 1 kom. Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar - 1 kom. Splitska 1, 23000 Zadar 1 kom. Ruđera Boškovića 5, 23000 Zadar 1 kom. | 10839679016 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 5 | 137 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Medicinski fakultet Osijek | 2 | Osijek | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | Ulica Josipa Huttlera 4 | 1xHoljevčeva 15 | 16214165873 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 6 | 136 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Kineziološki fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Stipe Gorenjak | 091 3658 600 | stipe.gorenjak@kif.unizg.hr | Horvaćanski Zavoj 15 | Horvaćanski zavoj 15 | 25329931628 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 7 | 191 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Miroslav Puljiz | 385992529898 | mpuljiz@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Vukelićeva 4 | 25410051374 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 8 | 185 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 9 | 250 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Veleučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | Trpimirova 2 | Vukovarska 58, Rijeka | 29573709870 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 10a 10b | 5713 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Sveučilište u Splitu | 2 | Split | Marin Gudelj Petra Musap | 0913344165 0991639750 | marin@oss.unist.hr petra.musap@unist.hr | R. Boškovića 31 | Kopilica 21, Split 1 kom. Hrvojeva 2, Split 1 kom. samo isporuka nema montaže | 29845096215 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 11 | 1972 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 12 | 267 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 13 | 140 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 14 | 141 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 15 | 1944 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 1 | Gospić | Mile Vičić | 098675984 | mvicic@velegs-nikolatesla.hr | Ulica Bana Ivana Karlovića 16 | Ulica bana Ivana Karlovića 16 | 42552392522 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 16 | 177 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Tekstilno-tehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Srđan Cvetanović | 095 8000 204 | djani@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Prilaz baruna Filipovića 28a | 43097527965 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 17 | 165 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 3 | 45001686598 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 18 | 1939 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Akademija primijenjenih umjetnosti | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 19 | 138 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 20a 20b | 4497 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Sveučilište Sjever | 4 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 2 kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 2 kom. | 59624928052 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 21a 21b | 3554 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 2 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pula Preradovićeva 1, Pula | 61738073226 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 22 | 1907 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Filozofski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 23 | 184 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | 1 | Zagreb | Igor Horaček | 091/722-0837 | igor@fkit.hr | Trg Marka Marulića 19 | Trg Marka Marulića 20, Zagreb, podrum | 71259740533 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 24a 24b 24c | 187 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Učiteljski fakultet, Zagreb | 3 | Zagreb | Sandi Homolak (Zagreb) Igor Šalamun (Čakovec) Tomislav Stanković (Petrinja) | 091 619 5223 091 5011 277 099 2174 465 | informatika.zagreb@ufzg.hr igor.salamun@ufzg.hr tomislav.stankovic@ufzg.hr | Savska Cesta 77 | Savska cesta 77, 10000 Zagreb 1kom. Ul. dr. Ante Starčevića 55, 40000, Čakovec 1 kom 44250 Petrinja, Trg Matice hrvatske 12 1 kom. | 72226488129 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 25 | 3324 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | Fakultet hrvatskih studija | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 26 | 206 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-A | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 2 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
|  |  | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B |  | 68 | [10 empty] | Senso
| 27 | 133 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 28a 28b 28c 28d | 3990 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Sveučilište u Dubrovniku | 6 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik 2 kom. Ćira Carića 4, Dubrovnik 1 kom. Lapadska obala Nojka Marinovića 7, Dubrovnik 2 kom. Bistrina 3, Stupa 1 kom. | 1338491514 | 2026-05-11 |  |  | Senso | Senso
| 29 | 149 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Medicinski fakultet u Splitu | 1 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 30 | 5499 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | 4150850819 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 31a 31b | 368 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Sveučilište u Zadru | 3 | Zadar | Ivan Nimac Ivana Delistović Duić | 095/826-5888 098/654-710 | inimac@unizd.hr idelistov@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar - 1 kom. Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar - 2 kom. | 10839679016 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 32 | 3409 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 1 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 33 | 4660 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Fakultet zdravstvenih studija | 1 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 34a 34b | 180 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Fakultet strojarstva i brodogradnje | 2 | Zagreb | Andrija Levanić | 091 6168 288 | andrija.levanic@fsb.unizg.hr | Ulica Ivana Lučića 5 | Ivana Lučića 5 (istočna zgrada) 1 kom. Ivana Lučića 1 (sjeverna zgrada) 1 kom. | 22910368449 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 35 | 185 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 36 | 290 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Ekonomski fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | TEDI KOLANOVIĆ | 091 604 47 89 | tedi.kolanovic@efri.uniri.hr | Ivana Filipovića 4 | Ivana Filipovića 4 | 26093119930 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 37 | 168 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Pravni fakultet Osijek | 2 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 26416570803 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 38 | 469 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 39a 39b 39c | 5713 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Sveučilište u Splitu | 3 | Split | Marin Gudelj Prosper Radonić Leida Rizvan | 0913344165 0995556003 0914433905 | marin@oss.unist.hr pradonic@medils.unist.hr leida.rizvan@unist.hr | R. Boškovića 31 | Kopilica 21, Split 1 kom. Meštrovićevo šetalište 45, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. | 29845096215 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 40 | 3482 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Međimursko veleučilište u Čakovcu | 1 | Čakovec | Željko Hrebak | 098710398 | zhrebak@mev.hr | Ulica Bana Josipa Jelačića 22A | Ul. bana Josipa Jelačića 22f | 31444990605 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 41 | 1972 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 42 | 3340 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 1 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 43 | 140 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 44 | 122 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Geodetski fakultet | 1 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 45 | 154 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Tehnički fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | 46319717480 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 46 | 146 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 47 | 245 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Zdravstveno veleučilište | 2 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 48 | 275 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 49 | 3430 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 10 | Teslina 6 | 57848936921 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 50 | 3927 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku | 1 | Osijek | Luka Cvenić | 099 312 6187 | luka.cvenic@aukos.hr | Ulica Kralja Petra Svačića 1F | Trg Sv. Trojstva 3, Osijek | 60277424315 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 51 | 232 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Veleučilište u Šibeniku | 2 | Šibenik | Jakov Serajlić | 38598845215 | jserajlic@vus.hr | Trg A. Hebranga 11 | Trg Andrije Hebrang 11, 22000 Šibenik | 61727512157 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 52 | 3554 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 1 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 | 61738073226 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 53 | 1963 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Veleučilište u Karlovcu | 1 | Karlovac | Marko Štedul | 098-9919-742 | marko.stedul@vuka.hr | Ivana Meštrovića 10 | J. J. Strossmayera 9 | 62820859976 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 54a 54b 54c | 221 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Sveučilište u Rijeci | 8 | Rijeka | Danka Jurjević Aleksandar Živanović Jasenko Mandura | 051/265-884 0989616845 +385959017650 | danka.jurjevic@uniri.hr aleksandar.zivanovic@uniri.hr jasenko.mandura@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka 6 kom. Palača Moise; Zagrad 6; 51557 Cres 1 kom. Trg braće Mažuranića 10; 51000 Rijeka 1 kom. | 64218323816 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 55 | 6229 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 56 | 202 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Agronomski fakultet | 1 | Zagreb | Juaj Mihanović | 098 9684 080 | jmihanovic@agr.hr | Svetošimunska Cesta 25 | Svetošimunska 25, Zagreb | 76023745044 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 57 | 169 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Pomorski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 58a 58b | 222 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 4 | Osijek | Tatjana Šajatović, Mario Dunić Tomica Bunjevac | +38598871499, +385989345208 +385913568984 | tsajatovic@kemija.unios.hr, mdunic@biologija.unios.hr tbunjevac@fizika.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A 3 kom. Trg Ljudevita Gaja 6. 1 kom. | 78808975734 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 59 | 5717 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 2 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 60 | 172 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Građevinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Tomica Bunjevac | 385913568984 | tbunjevac@fizika.unios.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Trg Ljudevita Gaja 6. | 92037849504 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 61 | 199 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Kneza Trpimira 2b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 62 | 214 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Akademija likovnih umjetnosti | 1 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 | 95847257607 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 63 | 170 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek | 3 | Osijek | Dražen Marček | 098/9674947 | dmarcek@ptfos.hr | Franje Kuhača 18 | F. Kuhača 18 | 96371000697 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 64 | 281 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 65 | 158 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-04-27 |  |  | Senso | Senso
| 66 | 4917 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
| 67 | 4589 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-B | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 2 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-04-27 |  |  | Senso | King
|  |  | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C |  | 79 | [10 empty] | AVC
| 68a 68b 68c | 3990 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Sveučilište u Dubrovniku | 3 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik 1 kom. Ćira Carića 4, Dubrovnik 1 kom. Lapadska obala Nojka Marinovića 7, Dubrovnik 1 kom. | 1338491514 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 69 | 153 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | 2 | Zagreb | Mihael Šutalo | 099/2717915 | msutalo@sumfak.hr | Svetošimunska Cesta 23 | Svetošimunska cesta 23 | 7699719217 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 70 | 3689 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Hrvatsko katoličko sveučilište | 8 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 71 | 121 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 1 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Domagojeva 2 | 14509285435 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 72 | 3385 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 1 | Krapina | Nikola Kaniški | 099/5246985 | nikola.kaniski@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Trg S. Radića 8 | 16465214888 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 73 | 3986 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Muzička akademija | 1 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 74 | 4919 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 75 | 191 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83f | 25410051374 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 76 | 205 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 77 | 130 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Fakultet političkih znanosti | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 78 | 469 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Igor Surla | 385924385009 | igor.surla@pmf.hr | Horvatovac 102A | Rooseveltov trg 6 | 28163265527 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 79a 79b 79c | 5713 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Sveučilište u Splitu | 3 | Split | Ivan Vuko Maja Krželj Jadranka Vrsalović | 0914348101 0911556771 0915462104 | ivan.vuko@svkst.hr maja.krzelj@more.unist.hr jadranka.vrsalovic@fzz.unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 37, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 35, Split 1 kom. | 29845096215 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 80 | 3482 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Međimursko veleučilište u Čakovcu | 2 | Čakovec | Željko Hrebak | 098710398 | zhrebak@mev.hr | Ulica Bana Josipa Jelačića 22A | Ul. bana Josipa Jelačića 22a | 31444990605 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 81 | 1972 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 10 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Trg I.B.Mažuranić 2 | 33027834374 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 82 | 3340 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 2 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 83 | 151 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Pravni fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Krunoslav Fučkor Lada Uzorinac | 091 522 0721 (Krunoslav Fučkor) 091 504 9730 (Lada Uzorinac) | krunoslav.fuckor@pravo.hr lada.uzorinac@pravo.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Marulićev trg 19 Zagreb | 38583303160 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 84 | 173 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Pravni fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 85 | 165 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3b | Šalata 3b | 45001686598 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 86 | 146 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 87 | 182 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Metalurški fakultet | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 88a 88b 88c | 245 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Zdravstveno veleučilište | 3 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 1 kom.. Ksaver 201 1 kom. Ksaver 209 1 kom. | 50952646228 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 89 | 125 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 90 | 181 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 91 | 3927 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku | 1 | Osijek | Luka Cvenić | 099 312 6187 | luka.cvenic@aukos.hr | Ulica Kralja Petra Svačića 1F | J. Knifera 1 ( bivša K.P. Svačića 1/f, Osijek) | 60277424315 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 92a 92b 92c | 3554 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 6 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 4 kom. Preradovićeva 30 1 kom. Zagrebačka 30 1 kom. | 61738073226 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 93a 93b | 221 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Sveučilište u Rijeci | 6 | Rijeka | Linda Petričić, Nicole Tomišić Marko Roža | 091 165 1207, 0922875203 051/265-873 | ntomisic@fdmri.uniri.hr linda.petricic@fdmri.uniri.hr marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Krešimirova 40/42, 51000 Rijeak 3 kom. Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka 3 kom. | 64218323816 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 94 | 6229 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 95a 95b | 222 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 4 | Osijek | Tatjana Šajatović Albert Oswald | +38598871499 +385912241400 | tsajatovic@kemija.unios.hr mdunic@biologija.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A 1 kom. Trg Ljudevita Gaja 6 3 kom. | 78808975734 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 96 | 163 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 1 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 97 | 5717 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Rade Lukić | 091 2241 511 | rade.lukic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Bana J. Jelačića 19A, Orahovica | 83830458507 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
| 98 | 174 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 1 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 99a 99b | 186 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Filozofski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3 Ivana Lučića 6 | 90633715804 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 100 | 281 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 101 | 147 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Medicinski fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 102 | 203 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 2 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-27 |  |  | AVC | Senso
| 103 | 4589 | Hibridna multimedijska dvorana Tip-C | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 3 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-04-27 |  |  | AVC | King
|  |  | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje |  | 88 | [10 empty] | King
| 104a 104b | 3990 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Sveučilište u Dubrovniku | 4 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik 3 kom. Bistrina 3, Stupa 1 kom. | 1338491514 | 2026-05-11 |  |  | King | Senso
| 105 | 5499 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | 4150850819 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 106a 106b 106c 106d 106e | 1918 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 5 | Zagreb | Filip Samoščanec Konavoska Igor Paljug - Holjevčeva Nenad Habek Borongaj Barbara Idžan Brozova Hrvoje Matešić | +385992692210 - Hrvoje +385911316382 - Nenad 0993047438 Filip +385 95 245 6555 Igor +385 99 529 0050 - Barbara | filip.samoscanec@tvz.hr igor.paljug@tvz.hr nenad.habek@tvz.hr barabara.idzan@tvz.hr hrvoje.matesic@tvz.hr | Vrbik 8 | Konavoska 2 1 kom. Holjevčeva 15 1 kom. Vrbik 8 1 kom. Borongajska 83E kampus 1 kom. Brozova 6a 1 kom. | 8814003451 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 107a 107b | 368 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Sveučilište u Zadru | 2 | Zadar | Ivan Nimac Tomislav Sruk | 095/826-5888 099/544-2586 | inimac@unizd.hr tsruk@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar - 1 kom. Šime Vitasovića 1, 23000 Zada - 1 kom. | 10839679016 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 108 | 530 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 1 | Knin | Marko Meštrović | 022/664-451 | mmestrovic@veleknin.hr | Krešimirova 30 | Krešimirova 30, Knin | 13664089430 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 109 | 121 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 1 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Ante Kovačića 1 | 14509285435 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 110 | 137 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Medicinski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | Ulica Josipa Huttlera 4 | Josipa Huttlera 4 | 16214165873 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 111 | 3986 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Muzička akademija | 1 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 112 | 536 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 113 | 136 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Kineziološki fakultet u Zagrebu | 2 | Zagreb | Stipe Gorenjak | 091 3658 600 | stipe.gorenjak@kif.unizg.hr | Horvaćanski Zavoj 15 | Horvaćanski zavoj 15 | 25329931628 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 114 | 168 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Pravni fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 13 | 26416570803 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 115 | 469 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 116a 116b 116c 116d | 5713 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Sveučilište u Splitu | 4 | Split | Marin Gudelj Ivan Tavra Prosper Radonić Marko Pilić / Josip Crnjac | 0913344165 097 6063920 0995556003 0919840020 (Pilić), 0981980136 (Crnjac) | marin@oss.unist.hr itavra@unist.hr pradonic@medils.unist.hr mpilic@forenzika.unist.hr, jcrnjac@forenzika.unist.hr | R. Boškovića 31 | Kopilica 21, Split 1 kom. Zrinsko Frankopanska 38, Split 1 kom. Meštrovićevo šetalište 45, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 33, Split 2 kom. 1 kom. | 29845096215 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 117a 117b | 3482 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Međimursko veleučilište u Čakovcu | 2 | Čakovec | Željko Hrebak | 098710398 | zhrebak@mev.hr | Ulica Bana Josipa Jelačića 22A | Ul. bana Josipa Jelačića 22a Ul. bana Josipa Jelačića 22f | 31444990605 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 118 | 1972 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 3 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ivana Gundulića 20A | 33027834374 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 119 | 267 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 120 | 140 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 121 | 122 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Geodetski fakultet | 1 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 122 | 165 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 3 | Šalata 3 | 45001686598 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 123 | 182 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Metalurški fakultet | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 124 | 210 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 125a 125b | 245 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Zdravstveno veleučilište | 2 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 Ksaver 209 | 50952646228 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 126 | 125 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 127 | 275 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 128 | 138 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 3 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Miramarska cesta 20 - dvorana Martinovka | 57029260362 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 129a 129b | 3430 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 10 | Teslina 6 Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 130 | 3927 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku | 1 | Osijek | Luka Cvenić | 099 312 6187 | luka.cvenic@aukos.hr | Ulica Kralja Petra Svačića 1F | J. Knifera 1 ( bivša K.P. Svačića 1/f, Osijek) | 60277424315 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 131a 131b 131c | 3554 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 6 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 4 om. Preradovićeva 30 1 kom. Zagrebačka 30 1 kom. | 61738073226 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 132 | 1963 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Veleučilište u Karlovcu | 1 | Karlovac | Marko Štedul | 098-9919-742 | marko.stedul@vuka.hr | Ivana Meštrovića 10 | J. J. Strossmayera 9 | 62820859976 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 133a 133b 133c 133d | 221 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Sveučilište u Rijeci | 7 | Rijeka | Linda Petričić, Nicole Tomišić Marko Roža Jasenko Mandura Aleksandar Živanović | 091 165 1207, 0922875203 051/265-873 +385959017650 0989616845 | ntomisic@fdmri.uniri.hr linda.petricic@fdmri.uniri.hr marko.roza@uniri.hr jasenko.mandura@uniri.hr aleksandar.zivanovic@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Krešimirova 40/42, 51000 Rijeak 1 kom. Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka 3 kom. Trg braće Mažuranića 10; 51000 Rijeka 2 kom. Palača Moise; Zagrad 6; 51557 Cres 1 kom. | 64218323816 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 134 | 1907 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Filozofski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 135 | 6229 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Woodrova Wilsona 2, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 136 | 184 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | 1 | Zagreb | Igor Horaček | 091/722-0837 | igor@fkit.hr | Trg Marka Marulića 19 | Trg Marka Marulića 20, Zagreb, podrum | 71259740533 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 137 | 202 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Agronomski fakultet | 6 | Zagreb | Juaj Mihanović | 098 9684 080 | jmihanovic@agr.hr | Svetošimunska Cesta 25 | Svetošimunska 25, Zagreb | 76023745044 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 138a 138b | 222 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 5 | Osijek | Mario Dunić Albert Oswald | +385989345208 +385912241400 | mdunic@biologija.unios.hr oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A 1 kom. Trg Sv. Trojstva 3. 4x kom. | 78808975734 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 139 | 5717 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Cara Hadrijana 10E | 83830458507 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 140 | 174 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 8 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 141 | 281 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 142 | 203 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-20 |  |  | King | Senso
| 143 | 206 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 144 | 4589 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-04-20 |  |  | King | King
| 145 | 188 | Multifunkcionalni sustav za udaljeno spajanje | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 1 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-20 |  |  | King | ?
|  |  | Cjelovito rješenje za simultano prevođenje |  | 2 | [10 empty] | AVC
| 146 | 3689 | Cjelovito rješenje za simultano prevođenje | Hrvatsko katoličko sveučilište | 1 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-06-08 |  |  | AVC | King
| 147 | 3554 | Cjelovito rješenje za simultano prevođenje | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 1 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6, Pula | 61738073226 | 2026-06-08 |  |  | AVC | Senso
|  |  | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 |  | 85 | [10 empty] | King
| 149 | 133 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 2 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-04-13 |  |  | King
| 150 | 3990 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Sveučilište u Dubrovniku | 5 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-05-18 |  |  | King
| 151 | 137 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Medicinski fakultet Osijek | 2 | Osijek | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | Ulica Josipa Huttlera 4 | Josipa Huttlera 4 | 16214165873 | 2026-04-13 |  |  | King
| 152a 152b | 191 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Fakultet prometnih znanosti | 2 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a 1 kom. Borongajska cesta 83f 1 kom. | 25410051374 | 2026-04-13 |  |  | King
| 153 | 205 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-13 |  |  | King
| 154a 154b | 5713 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Sveučilište u Splitu | 2 | Split | Petra Marić Dalibor Bulić | 0913210792 021 564815, 0915462104 | pmaric@unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split Ruđera Boškovića 35, Split | 29845096215 | 2026-04-13 |  |  | King
| 155 | 177 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Tekstilno-tehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Sandra Flinčec Grgac | 091 644 4200 | sflincec@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Savska 16/9 | 43097527965 | 2026-04-13 |  |  | King
| 156 | 122 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Geodetski fakultet | 3 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-05-18 |  |  | King
| 157 | 173 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Pravni fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-13 |  |  | King
| 158 | 165 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Medicinski fakultet u Zagrebu | 3 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 2 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-13 |  |  | King
| 159 | 3795 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Veleučilište u Virovitici | 1 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-05-18 |  |  | King
| 160 | 182 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Metalurški fakultet | 2 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-05-18 |  |  | King
| 161 | 1939 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Akademija primijenjenih umjetnosti | 4 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-04-13 |  |  | King
| 162 | 275 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-13 |  |  | King
| 163a 163b | 4497 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Sveučilište Sjever | 15 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 10 kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 5 kom. | 59624928052 | 2026-04-13 |  |  | King
| 164 a 164 b | 1963 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Veleučilište u Karlovcu | 6 | Karlovac | Marko Štedul | 098-9919-742 | marko.stedul@vuka.hr | Ivana Meštrovića 10 | Ivana Meštrovića 10 4 kom. J. J. Strossmayera 9 2 kom. | 62820859976 | 2026-04-13 |  |  | King
| 165 | 161 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Građevinski fakultet, Zagreb | 12 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-04-13 |  |  | King
| 166a 166b | 221 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Sveučilište u Rijeci | 6 | Rijeka | Linda Petričić, Nicole Tomišić Marko Roža | 091 165 1207, 0922875203 051/265-873 | ntomisic@fdmri.uniri.hr linda.petricic@fdmri.uniri.hr marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Krešimirova 40/42, 51000 Rijeak 1 kom. Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka 5 kom. | 64218323816 | 2026-05-18 |  |  | King
| 167a 167b | 6229 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Kineziološki fakultet Osijek | 2 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek Woodrova Wilsona 2, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-05-18 |  |  | King
| 168 | 184 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | 1 | Zagreb | Igor Horaček | 091/722-0837 | igor@fkit.hr | Trg Marka Marulića 19 | Trg Marka Marulića 20, Zagreb, podrum | 71259740533 | 2026-04-13 |  |  | King
| 169 | 202 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Agronomski fakultet | 1 | Zagreb | Juaj Mihanović | 098 9684 080 | jmihanovic@agr.hr | Svetošimunska Cesta 25 | Svetošimunska 25, Zagreb | 76023745044 | 2026-04-13 |  |  | King
| 170 | 169 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Pomorski fakultet u Rijeci | 4 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-04-13 |  |  | King
| 171 | 222 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 4 | Osijek | Tatjana Šajatović, Mario Dunić | +38598871499, +38598871499 | tsajatovic@kemija.unios.hr, mdunic@biologija.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A 4x kom. | 78808975734 | 2026-05-18 |  |  | King
| 172 | 5717 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-05-18 |  |  | King
| 173 | 172 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Građevinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-05-18 |  |  | King
| 174 | 158 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-1 | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-04-13 |  |  | King
|  |  | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 |  | 325 | [10 empty] | King
| 175 | 133 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 3 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-04-13 |  |  | King
| 176 | 3990 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Sveučilište u Dubrovniku | 5 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-05-18 |  |  | King
| 177 | 131 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet organizacije i informatike | 5 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Ulica Petra Preradovića 15, Varaždin | 2024882310 | 2026-05-18 |  |  | King
| 178 | 149 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Medicinski fakultet u Splitu | 4 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-05-18 |  |  | King
| 179 | 132 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Pravni fakultet u Splitu | 3 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-05-18 |  |  | King
| 180 | 5499 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | 2 | Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | 4150850819 | 2026-05-18 |  |  | King
| 181 | 3689 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Hrvatsko katoličko sveučilište | 16 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-05-18 |  |  | King
| 182a 182b 182c 182d | 368 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Sveučilište u Zadru | 8 | Zadar | Ivan Nimac Ivana Delistović Duić Krešimir Pinjatela Zvonimir Adamović | 095/826-5888 098/654-710 091/558-1986 098/445-233 | inimac@unizd.hr idelistov@unizd.hr kpinjatel22@unizd.hr zadamovic@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar - 4 kom. Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar - 2 kom. Splitska 1, 23000 Zadar 1 kom. Dr. A. Starčevića 12, 53000 Gospić 1 kom. | 10839679016 | 2026-05-18 |  |  | King
| 183 | 3409 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 1 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-05-18 |  |  | King
| 184 | 198 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Geotehnički fakultet | 1 | Varaždin | Darko Šprem | 091 408 9012 | darko.sprem@gfv.hr | Hallerova Aleja 7 | Hallerova aleja 7, Varaždin | 16146181375 | 2026-05-18 |  |  | King
| 185 | 137 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Medicinski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | Ulica Josipa Huttlera 4 | Josipa Huttlera 4 | 16214165873 | 2026-05-18 |  |  | King
| 186 | 3385 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 1 | Krapina | Nikola Kaniški | 099/5246985 | nikola.kaniski@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Trg S. Radića 8 | 16465214888 | 2026-05-18 |  |  | King
| 187 | 3986 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Muzička akademija | 3 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-05-18 |  |  | King
| 188 | 4919 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 9 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-05-18 |  |  | King
| 189 | 136 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Kineziološki fakultet u Zagrebu | 8 | Zagreb | Stipe Gorenjak | 091 3658 600 | stipe.gorenjak@kif.unizg.hr | Horvaćanski Zavoj 15 | Horvaćanski zavoj 15 | 25329931628 | 2026-05-18 |  |  | King
| 190a 190b | 191 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet prometnih znanosti | 10 | Zagreb | Miroslav Puljiz Dario Kužić | 385992529898 385994988065 | mpuljiz@fpz.unizg.hr dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Vukelićeva 4 1 kom. Borongajska cesta 83a 9 kom. | 25410051374 | 2026-04-13 |  |  | King
| 191 | 185 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-05-18 |  |  | King
| 192 | 290 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Ekonomski fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | TEDI KOLANOVIĆ | 091 604 47 89 | tedi.kolanovic@efri.uniri.hr | Ivana Filipovića 4 | Ivana Filipovića 4 | 26093119930 | 2026-05-18 |  |  | King
| 193 | 168 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Pravni fakultet Osijek | 2 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Trg Svetog Trojstva 3 | 26416570803 | 2026-05-18 |  |  | King
| 194 | 205 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-13 |  |  | King
| 195 | 130 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet političkih znanosti | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-05-18 |  |  | King
| 196 | 469 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 3 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-05-18 |  |  | King
| 197a 197b 197c 197d 197e 197f | 5713 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Sveučilište u Splitu | 18 | Split | Marko Pilić / Josip Crnjac Dalibor Bulić Maja Krželj Ivan Tavra Ivan Vuko Mirko Šalinović | 0919840020 (Pilić), 0981980136 (Crnjac) 021 564815, 0915462104 0911556771 097 6063920 0914348101 O98 9895758 | mpilic@forenzika.unist.hr, jcrnjac@forenzika.unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr maja.krzelj@more.unist.hr itavra@unist.hr ivan.vuko@svkst.hr msalinovic@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 33, Split 2 kom. Ruđera Boškovića 35, Split 11 kom. Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. Zrinsko Frankopanska 38, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 31, Split 2 kom. Franjevački put 1, Makarska 1 kom. | 29845096215 | 2026-04-13 |  |  | King
| 198 | 1972 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ivana Gundulića 20A | 33027834374 | 2026-05-18 |  |  | King
| 199 | 267 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 9 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-05-18 |  |  | King
| 200 | 140 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Veterinarski fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-05-18 |  |  | King
| 201a 201b | 219 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Sveučilište u Zagrebu | 5 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb 2 kom. Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) 3 kom. | 36612267447 | 2026-05-18 |  |  | King
| 202a 202b | 151 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Pravni fakultet u Zagrebu | 16 | Zagreb | Krunoslav Fučkor Lada Uzorinac | 091 522 0721 (Krunoslav Fučkor) 091 504 9730 (Lada Uzorinac) | krunoslav.fuckor@pravo.hr lada.uzorinac@pravo.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Marulićev trg 19 Zagreb 13 kom.. Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb 3 kom. | 38583303160 | 2026-05-18 |  |  | King
| 203 | 3545 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Zagrebačka 3 | 38960125358 | 2026-05-18 |  |  | King
| 204 | 141 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Arhitektonski fakultet | 2 | Zagreb | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-05-18 |  |  | King
| 205a 205b | 177 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Tekstilno-tehnološki fakultet | 3 | Zagreb | Agata Vinčić Srđan Cvetanović | 091 531 2624 095 8000 204 | avincic@ttf.hr djani@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Hallerova aleja 6c, Varaždin 1 kom. Prilaz baruna Filipovića 28a 2 kom. | 43097527965 | 2026-04-13 |  |  | King
| 206 | 173 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Pravni fakultet u Rijeci | 3 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-13 |  |  | King
| 207 | 165 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 2 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-13 |  |  | King
| 208 | 154 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Tehnički fakultet, Rijeka | 5 | Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | 46319717480 | 2026-05-18 |  |  | King
| 209 | 3795 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Veleučilište u Virovitici | 2 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-05-18 |  |  | King
| 210 | 182 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Metalurški fakultet | 2 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-05-18 |  |  | King
| 211 | 210 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-05-18 |  |  | King
| 212a 212b | 245 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Zdravstveno veleučilište | 9 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 4 kom. Ksaver 209 5 kom. | 50952646228 | 2026-05-18 |  |  | King
| 213 | 215 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Akademija dramske umjetnosti | 2 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Frankopanska 22, Zagreb | 52097842295 | 2026-05-18 |  |  | King
| 214 | 275 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-13 |  |  | King
| 215 | 138 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-05-18 |  |  | King
| 216a 216b | 3430 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Kineziološki fakultet u Splitu | 4 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 10 2 kom. Teslina 6 2 kom. | Teslina 6 Teslina 10 | 57848936921 | 2026-05-18 |  |  | King
| 217a 217b | 4497 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Sveučilište Sjever | 20 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 10 kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 10 kom. | 59624928052 | 2026-05-18 |  |  | King
| 218 | 232 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Veleučilište u Šibeniku | 1 | Šibenik | Jakov Serajlić | 38598845215 | jserajlic@vus.hr | Trg A. Hebranga 11 | Trg Andrije Hebrang 11, 22000 Šibenik | 61727512157 | 2026-05-18 |  |  | King
| 219a 219b 219c 219d | 3554 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 15 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 10 kom. Preradovićeva 30 2 kom. Zagrebačka 30 2 kom. Rovinjska 14 1 kom. | 61738073226 | 2026-05-18 |  |  | King
| 220 | 1963 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Veleučilište u Karlovcu | 3 | Karlovac | Marko Štedul | 098-9919-742 | marko.stedul@vuka.hr | Ivana Meštrovića 10 | J. J. Strossmayera 9 | 62820859976 | 2026-04-13 |  |  | King
| 221 | 161 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Građevinski fakultet, Zagreb | 6 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-04-13 |  |  | King
| 222 | 221 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Sveučilište u Rijeci | 10 | Rijeka | Danka Jurjević | 051/265-884 | danka.jurjevic@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-05-18 |  |  | King
| 223 | 150 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-05-18 |  |  | King
| 224 | 6229 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-05-18 |  |  | King
| 225 | 113 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Veleučilište u Križevcima | 5 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 | 2026-05-18 |  |  | King
| 226a 226b | 222 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 5 | Osijek | Mario Dunić Albert Oswald | +385989345208 +385912241400 | mdunic@biologija.unios.hr oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A 3 kom. Trg Sv. Trojstva 3. 2 kom. | 78808975734 | 2026-05-18 |  |  | King
| 227 | 163 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 1 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-05-18 |  |  | King
| 228 | 316 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-05-18 |  |  | King
| 229 | 174 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 1 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-05-18 |  |  | King
| 230a 230b | 186 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Filozofski fakultet u Zagrebu | 30 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3 29 kom. Ivana Lučića 6 1 kom. | 90633715804 | 2026-04-13 |  |  | King
| 231 | 172 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Građevinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-05-18 |  |  | King
| 232 | 199 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-05-18 |  |  | King
| 233 | 214 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Akademija likovnih umjetnosti | 1 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 | 95847257607 | 2026-05-18 |  |  | King
| 234 | 170 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Dražen Marček | 098/9674947 | dmarcek@ptfos.hr | Franje Kuhača 18 | F. Kuhača 18 | 96371000697 | 2026-05-18 |  |  | King
| 235 | 281 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-05-18 |  |  | King
| 236 | 5769 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Filozofski fakultet u Splitu | 9 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-13 |  |  | King
| 237 | 147 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-05-18 |  |  | King
| 238 | 158 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-04-13 |  |  | King
| 239 | 4917 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 7 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-05-18 |  |  | King
| 240 | 206 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 20 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-13 |  |  | King
| 241 | 4589 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 2 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-05-18 |  |  | King
| 242 | 188 | Multimedijska oprema - Interaktivni prezentacijski zaslon Tip-2 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 3 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-13 |  |  | King
|  |  | Multimedijska oprema - OPS računalo |  | 278 | [10 empty] | King
| 243 | 133 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 5 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-04-27 |  |  | King
| 244 | 3990 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Sveučilište u Dubrovniku | 10 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-05-11 |  |  | King
| 245 | 131 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Fakultet organizacije i informatike | 5 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Ulica Petra Preradovića 15, Varaždin | 2024882310 | 2026-04-27 |  |  | King
| 246 | 149 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Medicinski fakultet u Splitu | 2 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-04-27 |  |  | King
| 247 | 5499 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | 2 | Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | 4150850819 | 2026-04-27 |  |  | King
| 248 | 3689 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Hrvatsko katoličko sveučilište | 16 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-27 |  |  | King
| 249a 249b 249c 249d | 368 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Sveučilište u Zadru | 8 | Zadar | Ivan Nimac Ivana Delistović Duić Krešimir Pinjatela Zvonimir Adamović | 095/826-5888 098/654-710 091/558-1986 098/445-233 | inimac@unizd.hr idelistov@unizd.hr kpinjatel22@unizd.hr zadamovic@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar - 4 kom. Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar - 2 kom. Splitska 1, 23000 Zadar 1 kom. Dr. A. Starčevića 12, 53000 Gospić 1 kom. | 10839679016 | 2026-04-27 |  |  | King
| 250 | 3409 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 1 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-04-27 |  |  | King
| 251 | 137 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Medicinski fakultet Osijek | 3 | Osijek | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | Ulica Josipa Huttlera 4 | Josipa Huttlera 4 | 16214165873 | 2026-04-27 |  |  | King
| 252 | 3986 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Muzička akademija | 3 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-04-27 |  |  | King
| 253 | 536 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-04-27 |  |  | King
| 254 | 136 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Kineziološki fakultet u Zagrebu | 8 | Zagreb | Stipe Gorenjak | 091 3658 600 | stipe.gorenjak@kif.unizg.hr | Horvaćanski Zavoj 15 | Horvaćanski zavoj 15 | 25329931628 | 2026-04-27 |  |  | King
| 255 | 205 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 2 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-27 |  |  | King
| 256 | 130 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Fakultet političkih znanosti | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-27 |  |  | King
| 257 | 469 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-04-27 |  |  | King
| 258a 258b 258c 258d 258e 258f | 5713 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Sveučilište u Splitu | 19 | Split | Petra Marić Marko Pilić / Josip Crnjac Dalibor Bulić Maja Krželj Ivan Tavra Ivan Vuko | 0913210792 0919840020 (Pilić), 0981980136 (Crnjac) 021 564815, 0915462104 0911556771 097 6063920 0914348101 | pmaric@unist.hr mpilic@forenzika.unist.hr, jcrnjac@forenzika.unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr maja.krzelj@more.unist.hr itavra@unist.hr ivan.vuko@svkst.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 33, Split 2 kom. Ruđera Boškovića 35, Split 12 kom. Ruđera Boškovića 37, Split 1 kom. Zrinsko Frankopanska 38, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 31, Split 2 kom. | 29845096215 | 2026-04-27 |  |  | King
| 259 | 1972 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ivana Gundulića 20A | 33027834374 | 2026-04-27 |  |  | King
| 260 | 267 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 9 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-04-27 |  |  | King
| 261 | 140 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-27 |  |  | King
| 262a 262b | 219 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Sveučilište u Zagrebu | 11 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb 8 kom. Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) 3 kom. | 36612267447 | 2026-04-27 |  |  | King
| 263a 263b | 151 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Pravni fakultet u Zagrebu | 16 | Zagreb | Krunoslav Fučkor Lada Uzorinac | 091 522 0721 (Krunoslav Fučkor) 091 504 9730 (Lada Uzorinac) | krunoslav.fuckor@pravo.hr lada.uzorinac@pravo.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Marulićev trg 19 Zagreb 13 kom.. Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb 3 kom. | 38583303160 | 2026-04-27 |  |  | King
| 264 | 3545 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Zagrebačka 3 | 38960125358 | 2026-04-27 |  |  | King
| 265 | 141 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Arhitektonski fakultet | 3 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-04-27 |  |  | King
| 266a 266b 266c | 177 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Tekstilno-tehnološki fakultet | 4 | Zagreb | Sandra Flinčec Grgac Srđan Cvetanović Agata Vinčić | 091 644 4200 095 8000 204 091 531 2624 | sflincec@ttf.hr djani@ttf.hr avincic@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Savska 16/9 1 Kom. Prilaz baruna Filipovića 28a 2 kom. Hallerova aleja 6c 1 kom. | 43097527965 | 2026-04-27 |  |  | King
| 267 | 122 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Geodetski fakultet | 3 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-27 |  |  | King
| 268 | 173 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Pravni fakultet u Rijeci | 5 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-27 |  |  | King
| 269 | 165 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 2 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-27 |  |  | King
| 270 | 154 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Tehnički fakultet, Rijeka | 2 | Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | 46319717480 | 2026-04-27 |  |  | King
| 271 | 3795 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Veleučilište u Virovitici | 2 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-04-27 |  |  | King
| 272 | 182 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Metalurški fakultet | 4 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-04-27 |  |  | King
| 273 | 210 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-04-27 |  |  | King
| 274a 274b | 245 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Zdravstveno veleučilište | 9 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 4 kom. Ksaver 209 5 kom. | 50952646228 | 2026-04-27 |  |  | King
| 275 | 1939 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Akademija primijenjenih umjetnosti | 4 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-04-27 |  |  | King
| 276 | 275 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 2 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-27 |  |  | King
| 277 | 138 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-04-27 |  |  | King
| 278 | 3430 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Kineziološki fakultet u Splitu | 4 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 10 2 kom. Teslina 6 2 kom. | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-27 |  |  | King
| 279 | 4497 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Sveučilište Sjever | 11 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-27 |  |  | King
| 280 | 161 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Građevinski fakultet, Zagreb | 18 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-04-27 |  |  | King
| 281 | 221 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Sveučilište u Rijeci | 13 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-27 |  |  | King
| 282 | 6229 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Kineziološki fakultet Osijek | 2 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-27 |  |  | King
| 283 | 184 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | 1 | Zagreb | Igor Horaček | 091/722-0837 | igor@fkit.hr | Trg Marka Marulića 19 | Trg Marka Marulića 20, Zagreb, podrum | 71259740533 | 2026-04-27 |  |  | King
| 284 | 113 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Veleučilište u Križevcima | 5 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 | 2026-04-27 |  |  | King
| 285 | 169 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Pomorski fakultet u Rijeci | 4 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-04-27 |  |  | King
| 286a 286b | 222 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 5 | Osijek | Tatjana Šajatović, Mario Dunić Albert Oswald | +38598871499 , +385989345208 +385912241400 | tsajatovic@kemija.unios.hr, mdunic@biologija.unios.hr oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A 4 kom. Trg Sv. Trojstva 3. 1 kom. | 78808975734 | 2026-04-27 |  |  | King
| 287 | 163 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 1 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-04-27 |  |  | King
| 288 | 5717 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-04-27 |  |  | King
| 289 | 316 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-04-27 |  |  | King
| 290 | 174 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 1 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-04-27 |  |  | King
| 291 | 172 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Građevinski fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-04-27 |  |  | King
| 292 | 199 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-27 |  |  | King
| 293 | 214 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Akademija likovnih umjetnosti | 1 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 | 95847257607 | 2026-04-27 |  |  | King
| 294 | 170 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Dražen Marček | 098/9674947 | dmarcek@ptfos.hr | Franje Kuhača 18 | F. Kuhača 18 | 96371000697 | 2026-04-27 |  |  | King
| 295 | 281 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Učiteljski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-27 |  |  | King
| 296 | 5769 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Filozofski fakultet u Splitu | 3 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-27 |  |  | King
| 297 | 158 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 2 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-04-27 |  |  | King
| 298 | 4917 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 7 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-04-27 |  |  | King
| 299 | 206 | Multimedijska oprema - OPS računalo | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 20 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-27 |  |  | King
| 300 | 4589 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-04-27 |  |  | King
| 301 | 188 | Multimedijska oprema - OPS računalo | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 4 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-27 |  |  | King
|  |  | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone |  | 230 | [10 empty] | King
2 | 302 | 133 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 5 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 303 | 3990 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište u Dubrovniku | 15 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-05-11 |  |  | King | Senso
| 304 | 131 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet organizacije i informatike | 5 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Ulica Petra Preradovića 15, Varaždin | 2024882310 | 2026-04-20 |  |  | King | King
2 | 305 | 149 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Medicinski fakultet u Splitu | 2 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 306 | 5499 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | 3 | Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | 4150850819 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 307 | 3689 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Hrvatsko katoličko sveučilište | 16 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-03-23 |  |  | King | King
Samo 308a, 308b, 308c 1 | 308a 308b 308c 308d | 368 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište u Zadru | 8 | Zadar | Ivan Nimac Ivana Delistović Duić Krešimir Pinjatela Zvonimir Adamović | 095/826-5888 098/654-710 091/558-1986 098/445-233 | inimac@unizd.hr idelistov@unizd.hr kpinjatel22@unizd.hr zadamovic@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar -4 kom. Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar - 2 kom. Splitska 1, 23000 Zadar 1 kom. Dr. A. Starčevića 12, 53000 Gospić 1 kom. | 10839679016 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 309 | 3385 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 2 | Krapina | Nikola Kanišk | 099/5246985 | nikola.kaniski@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Trg S. Radića 8 | 16465214888 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 310 | 3986 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Muzička akademija | 3 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 311 | 290 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Ekonomski fakultet, Rijeka | 1 | Rijeka | TEDI KOLANOVIĆ | 091 604 47 89 | tedi.kolanovic@efri.uniri.hr | Ivana Filipovića 4 | Ivana Filipovića 4 | 26093119930 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 312 | 168 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Pravni fakultet Osijek | 2 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Trg Svetog Trojstva 3 | 26416570803 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 313 | 130 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet političkih znanosti | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 314 | 469 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
Samo 315a, 315b, 315c 2 | 315a 315b 315c 315d | 5713 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište u Splitu | 6 | Split | Petra Marić Dalibor Bulić Maja Krželj Ivan Tavra | 0913210792 021 564815, 0915462104 0911556771 097 6063920 | pmaric@unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr maja.krzelj@more.unist.hr itavra@unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 35, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 31, Split 3 kom. Zrinsko Frankopanska 38, Split 1 kom. | 29845096215 | 2026-03-23 |  |  | King | King | Tu je bilo kriva adresa isporuke R. Boškovića 37 a treba biti 31, kontakt osoba i broj komada 3 je dobra
1 | 316 | 1972 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ivana Gundulića 20A | 33027834374 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 317 | 140 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-03-23 |  |  | King | King
Samo 318a 1 | 318a 318b | 219 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište u Zagrebu | 5 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb 2 kom. Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) 3 kom. | 36612267447 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
2 | 319a 319b | 151 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Pravni fakultet u Zagrebu | 16 | Zagreb | Krunoslav Fučkor Lada Uzorinac | 091 522 0721 (Krunoslav Fučkor) 091 504 9730 (Lada Uzorinac) | krunoslav.fuckor@pravo.hr lada.uzorinac@pravo.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Marulićev trg 19 Zagreb 13 kom.. Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb 3 kom. | 38583303160 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso | Tu je greškom ptišlo 16 kom. na jednu adresu Trg Republike Hrvatske 3
2 | 320 | 3545 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Zagrebačka 3 | 38960125358 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 321 | 141 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 322 | 122 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Geodetski fakultet | 3 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 323 | 173 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Pravni fakultet u Rijeci | 5 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 324 | 165 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Medicinski fakultet u Zagrebu | 4 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 2 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 325 | 3795 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Veleučilište u Virovitici | 2 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 326 | 182 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Metalurški fakultet | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 327 | 1939 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Akademija primijenjenih umjetnosti | 2 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 328 | 275 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 329 | 138 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 1 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 330 | 4497 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište Sjever | 10 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 331a 331b 331c 331d | 3554 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 15 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 10 kom. Preradovićeva 30 2 kom. Zagrebačka 30 2 kom. Rovinjska 14 1 kom. | 61738073226 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 332 | 161 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Građevinski fakultet, Zagreb | 15 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-03-23 |  |  | King | King
Samo 333a 1 | 333a 333b 333c | 221 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište u Rijeci | 15 | Rijeka | Aleksandar Živanović Marko Roža Jasenko Mandura | 0989616845 051/265-873 +385959017650 | aleksandar.zivanovic@uniri.hr marko.roza@uniri.hr jasenko.mandura@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka 14 kom. Palača Moise; Zagrad 6; 51557 Cres 1 kom. Trg braće Mažuranića 10; 51000 Rijeka 1 kom. | 64218323816 | 2026-03-23 |  |  | King | King | Ovdje 1 nije otišao na TRg Mažuranića 10, trebalo bi prebaciti
1 | 334 | 150 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 335 | 6229 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Kineziološki fakultet Osijek | 2 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 336a 336b 336c | 222 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 9 | Osijek | Tatjana Šajatović Mario Dunić Albert Oswald | +38598871499 +385989345208 +385912241400 | tsajatovic@kemija.unios.hr mdunic@biologija.unios.hr oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A 2x kom KEMIJA Kampus Cara Hadrijana 8/A 2x kom BIOLOGIJA Kampus Trg Sv. Trojstva 3. 5x kom Rektorat | 78808975734 | 2026-03-23 |  |  | King | King
2 | 337 | 163 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 1 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | 83615500218 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 338 | 5717 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-03-23 |  |  | King | King
2 | 339 | 316 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Ekonomski fakultet u Splitu | 2 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 340 | 174 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 3 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 341 | 172 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Građevinski fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 342 | 214 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Akademija likovnih umjetnosti | 2 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 | 95847257607 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 343 | 281 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Učiteljski fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
2 | 344 | 5769 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Filozofski fakultet u Splitu | 10 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 345 | 158 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 346 | 206 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 20 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 347 | 4589 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 348 | 188 | Multimedijska oprema - Motorizirani stalak za zaslone | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 4 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-03-23 |  |  | King | ?
|  |  | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) |  | 160 | [10 empty] | King
2 | 349 | 133 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 1 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 350 | 3990 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište u Dubrovniku | 10 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-05-11 |  |  | King | Senso
1 | 351 | 131 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet organizacije i informatike | 2 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin | 2024882310 | 2026-03-23 |  |  | King | King
2 | 352 | 149 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Medicinski fakultet u Splitu | 4 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 353 | 5499 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | 4150850819 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 354 | 153 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | 1 | Zagreb | Mihael Šutalo | 099/2717915 | msutalo@sumfak.hr | Svetošimunska Cesta 23 | Svetošimunska cesta 23 | 7699719217 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 355 | 3409 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 2 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 356 | 121 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Farmaceutsko - biokemijski fakultet | 2 | Zagreb | Mate Galić | 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Ulica Ante Kovačića 1 | Schrottova 39 | 14509285435 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
2 | 357 | 3986 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Muzička akademija | 2 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
2 | 358 | 4919 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 6 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 359 | 536 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 360 | 191 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 361 | 205 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-03-23 |  |  | King | King
Samo 362a, 362b 1 Samo 362d 2 | 362a 362b 362c 362d | 5713 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište u Splitu | 9 | Split | Marin Gudelj Dalibor Bulić Petra Musap Ivan Vuko | 0913344165 021 564815, 0915462104 0991639750 0914348101 | marin@oss.unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr petra.musap@unist.hr ivan.vuko@svkst.hr | R. Boškovića 31 | Kopilica 21, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 35, Split 2 kom. Poljana kraljice Jelene 1, Split Ruđera Boškovića 31, Split 5 kom. | 29845096215 | 2026-03-23 |  |  | King | King
2 | 363a 363b 363c 363d 363e 363f 363g 363h | 1972 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 18 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Trg I.B.Mažuranić 2, 4 kom. Ivana Gundulića 20A, 3 kom. Ivana Gundulića 20, 2 kom. Zgrada 4, Matije Gupca 24, 2 kom. Zgrada 7, Ulica 108. brigade ZNG 20, 1kom. Zgrada 7, Ulica 108. brigade ZNG 28, 1 kom. Zgrada 7, Ulica 108. brigade ZNG 32, 3 kom. Zgrada 7, Ulica 108. brigade ZNG 36, 2 kom. | 33027834374 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso | Krivo, treba na više lokacija, poslano Margiću točno
1 | 364 | 3340 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 2 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 | 2026-03-23 |  |  | King | King
| 365 | 219 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Marin Šperanda | 091 906 6882 | marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
2 | 366 | 3545 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Zagrebačka 3 | 38960125358 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 367 | 141 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Arhitektonski fakultet | 2 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
2 | 368 | 146 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 7 | Zagreb | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 47824453867 | 2026-03-23 |  |  | King | King
2 | 369 | 182 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Metalurški fakultet | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 370 | 210 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 371 | 125 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 372 | 1939 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Akademija primijenjenih umjetnosti | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
2 | 373 | 3430 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 10 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 374a 374b | 4497 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište Sjever | 10 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 5kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 5 kom. 5 kom. | 59624928052 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso | Krivo, treba na dvije lokacije, poslano Margiću točno
1 | 375 | 232 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Veleučilište u Šibeniku | 1 | Šibenik | Jakov Serajlić | 38598845215 | jserajlic@vus.hr | Trg A. Hebranga 11 | Trg Andrije Hebrang 11, 22000 Šibenik | 61727512157 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 376a 376b 376c | 3554 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 6 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 4 om. Preradovićeva 30 1 kom. Zagrebačka 30 1 kom. | 61738073226 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
2 | 377 | 221 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište u Rijeci | 10 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka 1 kom. | 64218323816 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 378 | 1907 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Filozofski fakultet u Rijeci | 4 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 379 | 113 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Veleučilište u Križevcima | 1 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 | 2026-03-23 |  |  | King | King
Samo 380b 1 Samo 380a 2 | 380a 380b | 222 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 3 | Osijek | Tatjana Šajatović Tomica Bunjevac | +38598871499 +385913568984 | tsajatovic@kemija.unios.hr tbunjevac@fizika.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A 1x kom KEMIJA Kampus Trg Ljudevita Gaja 6. 2x kom FIZIKA | 78808975734 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 381 | 5717 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Cara Hadrijana 10E | 83830458507 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 382 | 316 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 383 | 186 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Filozofski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3 | 90633715804 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
1 | 384a 384b | 214 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Akademija likovnih umjetnosti | 7 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 6 kom. Zamenhofova 14 1 kom. | 95847257607 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
2 | 385 | 5769 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Filozofski fakultet u Splitu | 13 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 386 | 158 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-03-23 |  |  | King | Senso
2 | 387 | 4917 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | 5 | Split | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | 99401575594 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 388 | 206 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 15 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-03-23 |  |  | King | King
1 | 389 | 4589 | Multimedijska oprema - Prezentacijski ekran (s uključenim stalkom) | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 36752094474 | 2026-03-23 |  |  | King | King
|  |  | Multimedijska oprema - Zvučnici |  | 238
| 390 | 133 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | 2 | Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | 857144221 | 2026-04-07
| 391 | 3990 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište u Dubrovniku | 41 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-04-07
| 392 | 131 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet organizacije i informatike | 6 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin | 2024882310 | 2026-04-07
| 393 | 149 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Medicinski fakultet u Splitu | 6 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-04-07
| 394 | 132 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Pravni fakultet u Splitu | 3 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-04-07
| 395 | 208 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu | 1 | Đakovo | Marin Ivanišić | 091 224 3413 | marin.ivanisic@djkbf.hr | P. Preradovića 17 | Petra Preradovića 17, Đakovo | 5384220316 | 2026-04-07
| 396 | 3689 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Hrvatsko katoličko sveučilište | 20 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-07
| 397 | 368 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište u Zadru | 10 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-07
| 398 | 3409 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | 1 | Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | 11614501047 | 2026-04-07
| 399 | 530 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 1 | Knin | Marko Meštrović | 022/664-451 | mmestrovic@veleknin.hr | Krešimirova 30 | Krešimirova 30, Knin | 13664089430 | 2026-04-07
| 400 | 137 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Medicinski fakultet Osijek | 4 | Osijek | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | Ulica Josipa Huttlera 4 | Josipa Huttlera 4 | 16214165873 | 2026-04-07
| 401 | 3986 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Muzička akademija | 7 | Zagreb | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | 18422925218 | 2026-04-07
| 402 | 4660 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet zdravstvenih studija | 1 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-04-07
| 403 | 536 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 2 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-04-07
| 404 | 4914 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Pomorski fakultet u Splitu | 2 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-04-07
| 405 | 191 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-04-07
| 406 | 185 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-07
| 407 | 168 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Pravni fakultet Osijek | 1 | Osijek | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 13 | 26416570803 | 2026-04-07
| 408 | 152 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Ekonomski fakultet - Zagreb | 7 | Zagreb | Davorin Axmann | 098271569 | daxmann@efzg.hr | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6 | Trg J.F. Kennedyja 6 | 27208467122 | 2026-04-07
| 409 | 130 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet političkih znanosti | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-07
| 410 | 3637 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 1 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-04-07
| 411 | 469 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Krunoslav Komugović | 385915058109 | krunoslav.komugovic@pmf.hr | Horvatovac 102A | Bijenička cesta 30 | 28163265527 | 2026-04-07
| 412a 412b | 5713 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište u Splitu | 4 | Split | Ivan Vuko Maja Krželj | 0914348101 0911556771 | ivan.vuko@svkst.hr maja.krzelj@more.unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split 1 kom. Ruđera Boškovića 37, Split 3 kom. | 29845096215 | 2026-04-07
| 413 | 1972 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 10 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-07
| 414 | 3340 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 2 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 | 2026-04-07
| 415 | 267 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-04-07
| 416a 416b | 219 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | 36612267447 | 2026-04-07
| 417 | 3545 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Fausta Vrančića 19 | 38960125358 | 2026-04-07
| 418 | 141 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-04-07
| 419 | 1944 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 1 | Gospić | Mile Vičić | 098675984 | mvicic@velegs-nikolatesla.hr | Ulica Bana Ivana Karlovića 16 | Ulica bana Ivana Karlovića 16 | 42552392522 | 2026-04-07
| 420 | 122 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Geodetski fakultet | 2 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-07
| 421 | 173 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Pravni fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-07
| 422 | 154 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Tehnički fakultet, Rijeka | 3 | Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | 46319717480 | 2026-04-07
| 423 | 3795 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Veleučilište u Virovitici | 1 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-04-07
| 424 | 210 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | 48987767944 | 2026-04-07
| 425 | 125 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-07
| 426 | 1939 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Akademija primijenjenih umjetnosti | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-04-07
| 427 | 275 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 3 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-07
| 428 | 3430 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Kineziološki fakultet u Splitu | 4 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 10 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-07
| 429 | 181 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Filozofski fakultet Osijek | 2 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-07
| 430a 430b | 4497 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište Sjever | 15 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 5 kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 10 kom. | 59624928052 | 2026-04-07
| 431 | 3927 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku | 1 | Osijek | Luka Cvenić | 099 312 6187 | luka.cvenic@aukos.hr | Ulica Kralja Petra Svačića 1F | J. Knifera 1 ( bivša K.P. Svačića 1/f, Osijek) | 60277424315 | 2026-04-07
| 432 | 3554 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 3 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 | 61738073226 | 2026-04-07
| 433 | 161 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Građevinski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-04-07
| 434a 434b | 221 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište u Rijeci | 5 | Rijeka | Danka Jurjević Aleksandar Živanović | 051/265-884 0989616845 | danka.jurjevic@uniri.hr aleksandar.zivanovic@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka 4 kom. Palača Moise; Zagrad 6; 51557 Cres 1 kom. | 64218323816 | 2026-04-07
| 435 | 1907 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Filozofski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | 70505505759 | 2026-04-07
| 436 | 6229 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-07
| 437a 437b 437c | 187 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Učiteljski fakultet, Zagreb | 3 | Zagreb | Sandi Homolak (Zagreb) Igor Šalamun (Čakovec) Tomislav Stanković (Petrinja) | 091 619 5223 091 5011 277 099 2174 465 | informatika.zagreb@ufzg.hr igor.salamun@ufzg.hr tomislav.stankovic@ufzg.hr | Savska Cesta 77 | Savska cesta 77, 10000 Zagreb 1 kom. Ul. dr. Ante Starčevića 55, 40000, Čakovec 1 kom. 44250 Petrinja, Trg Matice hrvatske 12 1 kom. | 72226488129 | 2026-04-07
| 438 | 113 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Veleučilište u Križevcima | 4 | Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | 75480885018 | 2026-04-07
| 439 | 169 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Pomorski fakultet u Rijeci | 2 | Rijeka | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Studentska 2 | Studentska 2 | 76722145702 | 2026-04-07
| 440a 440b | 222 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 7 | Osijek | Tomica Bunjevac Albert Oswald | +385913568984 +385912241400 | tbunjevac@fizika.unios.hr oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg Ljudevita Gaja 6 1 kom. Trg. Sv. Trojstva 3 6 kom. | 78808975734 | 2026-04-07
| 441 | 163 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | 5 | Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Matice Hrvatske 15 | Trg Sv. Trojstva 3 | 83615500218 | 2026-04-07
| 442 | 316 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cara Hadrijana 8/A | 84477684422 | 2026-04-07
| 443 | 174 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Trg Sv. Trojstva 3 | 85799845149 | 2026-04-07
| 444 | 172 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Građevinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Trg Ljudevita Gaja 6 | 92037849504 | 2026-04-07
| 445 | 199 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 3 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-07
| 446a 446b | 214 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Akademija likovnih umjetnosti | 8 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 7 kom. Zamenhofova 14 1 kom. | 95847257607 | 2026-04-07
| 447 | 170 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Dražen Marček | 098/9674947 | dmarcek@ptfos.hr | Franje Kuhača 18 | F. Kuhača 18 | 96371000697 | 2026-04-07
| 448 | 281 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Učiteljski fakultet u Rijeci | 3 | Rijeka | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | 96996385705 | 2026-04-07
| 449 | 5769 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-07
| 450 | 147 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-04-07
| 451 | 3324 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Fakultet hrvatskih studija | 2 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-04-07
| 452 | 203 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-07
| 453 | 206 | Multimedijska oprema - Zvučnici | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-07
| 454 | 4589 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 1 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-04-07
| 455 | 188 | Multimedijska oprema - Zvučnici | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 2 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-07
|  |  | Multimedijska oprema - Audio mikser |  | 86
| 456 | 3990 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Sveučilište u Dubrovniku | 6 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-05-11
| 457 | 131 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Fakultet organizacije i informatike | 1 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Ulica Petra Preradovića 15, Varaždin | 2024882310 | 2026-05-11
| 458 | 149 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Medicinski fakultet u Splitu | 3 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-05-11
| 459 | 132 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Pravni fakultet u Splitu | 6 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-05-11
| 460 | 208 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu | 1 | Đakovo | Marin Ivanišić | 091 224 3413 | marin.ivanisic@djkbf.hr | P. Preradovića 17 | Petra Preradovića 17, Đakovo | 5384220316 | 2026-05-11
| 461 | 3689 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Hrvatsko katoličko sveučilište | 2 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-05-11
| 462 | 368 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Sveučilište u Zadru | 4 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-05-11
| 463 | 530 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 1 | Knin | Marko Meštrović | 022/664-451 | mmestrovic@veleknin.hr | Krešimirova 30 | Krešimirova 30, Knin | 13664089430 | 2026-05-11
| 464 | 4919 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-05-11
| 465 | 536 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-05-11
| 466 | 4914 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Pomorski fakultet u Splitu | 2 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-05-11
| 467 | 191 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-05-11
| 468 | 205 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 2 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-05-11
| 469 | 130 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Fakultet političkih znanosti | 3 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-05-11
| 470 | 3637 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 2 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-05-11
| 471 | 469 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-05-11
| 472 | 5713 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Sveučilište u Splitu | 1 | Split | Maja Krželj | 0911556771 | maja.krzelj@more.unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 37, Split | 29845096215 | 2026-05-11
| 473 | 1972 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-05-11
| 474 | 140 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-05-11
| 475a 475b | 219 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Sveučilište u Zagrebu | 4 | Zagreb | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb 2 kom. Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) 2 kom. | 36612267447 | 2026-05-11
| 476 | 3545 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Umjetnička akademija u Splitu | 1 | Split | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Zagrebačka 3 | Fausta Vrančića 19 | 38960125358 | 2026-05-11
| 477 | 141 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-05-11
| 478 | 177 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Tekstilno-tehnološki fakultet | 1 | Zagreb | Srđan Cvetanović | 095 8000 204 | djani@ttf.hr | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Prilaz baruna Filipovića 28a | 43097527965 | 2026-05-11
| 479 | 122 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Geodetski fakultet | 2 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-05-11
| 480 | 173 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Pravni fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-05-11
| 481 | 165 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 2 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-05-11
| 482 | 3795 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Veleučilište u Virovitici | 1 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-05-11
| 483 | 245 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Zdravstveno veleučilište | 1 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 | 2026-05-11
| 484 | 215 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Akademija dramske umjetnosti | 1 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb | 52097842295 | 2026-05-11
| 485 | 125 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-05-11
| 486 | 1939 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Akademija primijenjenih umjetnosti | 1 | Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | 55704161999 | 2026-05-11
| 487 | 275 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-05-11
| 488 | 3430 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 10 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-05-11
| 489 | 181 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-05-11
| 490a 490b | 4497 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Sveučilište Sjever | 3 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 2 kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 1 kom. | 59624928052 | 2026-05-11
| 491 | 3927 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku | 1 | Osijek | Luka Cvenić | 099 312 6187 | luka.cvenic@aukos.hr | Ulica Kralja Petra Svačića 1F | J. Knifera 1 ( bivša K.P. Svačića 1/f, Osijek) | 60277424315 | 2026-05-11
| 492 | 3554 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 1 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 | 61738073226 | 2026-05-11
| 493 | 161 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Građevinski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-05-11
| 494 | 221 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Sveučilište u Rijeci | 2 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-05-11
| 495 | 150 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-05-11
| 496 | 187 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Učiteljski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sandi Homolak (Zagreb) | 091 619 5223 | informatika.zagreb@ufzg.hr | Savska cesta 77, 10000 Zagreb | Savska cesta 77, 10000 Zagreb | 72226488129 | 2026-05-11
| 497 | 222 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 2 | Osijek | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg Sv. Trojstva 3 | 78808975734 | 2026-05-11
| 498 | 316 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Ekonomski fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | 84477684422 | 2026-05-11
| 499 | 186 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Filozofski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3, Zagreb | 90633715804 | 2026-05-11
| 500 | 199 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-05-11
| 501a 501b | 214 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Akademija likovnih umjetnosti | 6 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 5 kom. Zamenhofova 14 1 kom. | 95847257607 | 2026-05-11
| 502 | 147 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-05-11
| 503 | 158 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 1 | Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | 98816779821 | 2026-05-11
| 504 | 3324 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Fakultet hrvatskih studija | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-05-11
| 505 | 188 | Multimedijska oprema - Audio mikser | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 2 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-05-11
|  |  | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala |  | 57
| 506 | 149 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Medicinski fakultet u Splitu | 2 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-04-13
| 507 | 208 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu | 1 | Đakovo | Marin Ivanišić | 091 224 3413 | marin.ivanisic@djkbf.hr | P. Preradovića 17 | Petra Preradovića 17, Đakovo | 5384220316 | 2026-04-13
| 508 | 3689 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Hrvatsko katoličko sveučilište | 8 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-13
| 509 | 4660 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet zdravstvenih studija | 1 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-04-13
| 510 | 536 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-04-13
| 511 | 4914 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Pomorski fakultet u Splitu | 1 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-04-13
| 512 | 191 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-04-13
| 513 | 185 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-13
| 514 | 205 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-13
| 515 | 130 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet političkih znanosti | 1 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-13
| 516 | 3637 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 1 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-04-13
| 517 | 469 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-04-13
| 518 | 250 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Veleučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | Trpimirova 2 | Vukovarska 58, Rijeka | 29573709870 | 2026-04-13
| 519 | 5713 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Sveučilište u Splitu | 1 | Split | Mirko Šalinović | O98 9895758 | msalinovic@unist.hr | R. Boškovića 31 | Franjevački put 1, Makarska | 29845096215 | 2026-04-13
| 520 | 1972 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-13
| 521 | 267 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-04-13
| 522 | 140 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-13
| 523 | 219 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Siniša Vlahović | 098 268 472 | svlahovic@unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb | 36612267447 | 2026-04-13
| 524 | 141 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-04-13
| 525 | 122 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Geodetski fakultet | 1 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-13
| 526 | 165 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 2 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-13
| 527 | 245 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Zdravstveno veleučilište | 2 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 | 2026-04-13
| 528 | 125 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-13
| 529 | 275 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-04-13
| 530 | 138 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 2 | Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb | 57029260362 | 2026-04-13
| 531 | 181 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-13
| 532 | 4497 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Sveučilište Sjever | 2 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-04-13
| 533 | 3554 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 2 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 | 61738073226 | 2026-04-13
| 534 | 161 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Građevinski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | 62924153420 | 2026-04-13
| 535 | 221 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Sveučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-13
| 536 | 150 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Stomatološki fakultet | 3 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-13
| 537 | 6229 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-04-13
| 538 | 222 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Tatjana Šajatović | +38598871499 | tsajatovic@kemija.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A | 78808975734 | 2026-04-13
| 539 | 5717 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 1 | Osijek | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 | 83830458507 | 2026-04-13
| 540 | 174 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 2 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-04-13
| 541 | 5769 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Filozofski fakultet u Splitu | 1 | Split | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | 98004523293 | 2026-04-13
| 542 | 147 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-04-13
| 543 | 3324 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Fakultet hrvatskih studija | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-04-13
| 544 | 203 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-04-13
| 545 | 206 | Multimedijska oprema - Eksterna kartica za prihvat i obradu video/audio signala | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-04-13
|  |  | Multimedijska oprema - Video mikser |  | 54
| 546 | 3990 | Multimedijska oprema - Video mikser | Sveučilište u Dubrovniku | 2 | Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Branitelja Dubrovnika 41 | Ćira Carića 4, Dubrovnik | 1338491514 | 2026-04-13
| 547 | 149 | Multimedijska oprema - Video mikser | Medicinski fakultet u Splitu | 2 | Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | 2879747067 | 2026-04-13
| 548 | 132 | Multimedijska oprema - Video mikser | Pravni fakultet u Splitu | 6 | Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | 3541568700 | 2026-04-13
| 549 | 208 | Multimedijska oprema - Video mikser | Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu | 1 | Đakovo | Marin Ivanišić | 091 224 3413 | marin.ivanisic@djkbf.hr | P. Preradovića 17 | Petra Preradovića 17, Đakovo | 5384220316 | 2026-04-07
| 550 | 3689 | Multimedijska oprema - Video mikser | Hrvatsko katoličko sveučilište | 4 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-04-07
| 551 | 368 | Multimedijska oprema - Video mikser | Sveučilište u Zadru | 1 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-04-07
| 552 | 4919 | Multimedijska oprema - Video mikser | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | 1 | Split | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | 20858497843 | 2026-04-13
| 553 | 536 | Multimedijska oprema - Video mikser | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-04-07
| 554 | 4914 | Multimedijska oprema - Video mikser | Pomorski fakultet u Splitu | 1 | Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | 24624257529 | 2026-04-13
| 555 | 191 | Multimedijska oprema - Video mikser | Fakultet prometnih znanosti | 1 | Zagreb | Dario Kužić | 385994988065 | dkuzic@fpz.unizg.hr | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Borongajska cesta 83a | 25410051374 | 2026-04-07
| 556 | 185 | Multimedijska oprema - Video mikser | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-04-07
| 557 | 205 | Multimedijska oprema - Video mikser | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-04-07
| 558 | 130 | Multimedijska oprema - Video mikser | Fakultet političkih znanosti | 2 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-04-07
| 559 | 3637 | Multimedijska oprema - Video mikser | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 1 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-04-07
| 560 | 469 | Multimedijska oprema - Video mikser | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 2 | Zagreb | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A | 28163265527 | 2026-04-07
| 561 | 1972 | Multimedijska oprema - Video mikser | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-04-07
| 562 | 140 | Multimedijska oprema - Video mikser | Veterinarski fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | 36389528408 | 2026-04-07
| 563 | 219 | Multimedijska oprema - Video mikser | Sveučilište u Zagrebu | 2 | Zagreb | Siniša Vlahović | 098 268 472 | svlahovic@unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb | 36612267447 | 2026-04-07
| 564 | 141 | Multimedijska oprema - Video mikser | Arhitektonski fakultet | 2 | Zagreb | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 | 42061107444 | 2026-04-07
| 565 | 122 | Multimedijska oprema - Video mikser | Geodetski fakultet | 1 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-04-07
| 566 | 173 | Multimedijska oprema - Video mikser | Pravni fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | 43767699965 | 2026-04-07
| 567 | 165 | Multimedijska oprema - Video mikser | Medicinski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Šalata 2 | Šalata 2 | 45001686598 | 2026-04-07
| 568 | 245 | Multimedijska oprema - Video mikser | Zdravstveno veleučilište | 1 | Zagreb | Ozren Digula, Kristijan Zbiljski | 0914595855, 0914595858 | ozren.digula@zvu.hr, kristijan.zbiljski@zvu.hr | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 | 50952646228 | 2026-04-07
| 569 | 215 | Multimedijska oprema - Video mikser | Akademija dramske umjetnosti | 2 | Zagreb | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb | 52097842295 | 2026-04-07
| 570 | 125 | Multimedijska oprema - Video mikser | Ekonomski fakultet u Osijeku | 1 | Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | 52778515544 | 2026-04-07
| 571 | 3430 | Multimedijska oprema - Video mikser | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 10 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-04-13
| 572 | 181 | Multimedijska oprema - Video mikser | Filozofski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | 58868871646 | 2026-04-07
| 573a 573b | 4497 | Multimedijska oprema - Video mikser | Sveučilište Sjever | 3 | Koprivnica | Nikola Marijanović Branimir Kolman | 0994028339 091 244 0130 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1, Koprivnica 2 kom. Ulica 104 brigade 3, VŽ 1 kom. | 59624928052 | 2026-04-07
| 574 | 221 | Multimedijska oprema - Video mikser | Sveučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Jasenko Mandura | +385959017650 | jasenko.mandura@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Trg braće Mažuranića 10; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-04-07
| 575 | 150 | Multimedijska oprema - Video mikser | Stomatološki fakultet | 2 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-04-07
| 576 | 222 | Multimedijska oprema - Video mikser | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg Sv. Trojstva 3 | 78808975734 | 2026-04-07
| 577 | 186 | Multimedijska oprema - Video mikser | Filozofski fakultet u Zagrebu | 1 | Zagreb | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3 | 90633715804 | 2026-04-07
| 578 | 199 | Multimedijska oprema - Video mikser | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 1 | Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Ulica Kneza Trpimira 2B | Cara Hadrijana 10b, Osijek | 95494259952 | 2026-04-07
| 579 | 147 | Multimedijska oprema - Video mikser | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-04-07
| 580 | 188 | Multimedijska oprema - Video mikser | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 2 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-04-07
|  |  | Multimedijska oprema - USB preklopnik |  | 34
2 | 581 | 3689 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Hrvatsko katoličko sveučilište | 2 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-03-30
2 | 582 | 368 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Sveučilište u Zadru | 10 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-03-30
2 | 583 | 4660 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Fakultet zdravstvenih studija | 1 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-03-30
2 | 584 | 130 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Fakultet političkih znanosti | 2 | Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | 28011548575 | 2026-03-30
| 585 | 5713 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Sveučilište u Splitu | 1 | Split | Mirko Šalinović | O98 9895758 | msalinovic@unist.hr | R. Boškovića 31 | Franjevački put 1, Makarska | 29845096215 | 2026-03-30
2 | 586 | 1972 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 3 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-03-30
| 587 | 267 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Katolički bogoslovni fakultet, Split | 1 | Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | 36149548625 | 2026-03-30
2 | 588 | 122 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Geodetski fakultet | 1 | Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | 43594593297 | 2026-03-30
2 | 589 | 275 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-03-30
2 | 590 | 221 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Sveučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-03-30
2 | 591 | 150 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Stomatološki fakultet | 2 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-03-30
2 | 592 | 6229 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-03-30
2 | 593 | 222 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Tomica Bunjevac | +385913568984 | tbunjevac@fizika.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg Ljudevita Gaja 6 | 78808975734 | 2026-03-30
2 | 594 | 174 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 1 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-03-30
2 | 595 | 172 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Građevinski fakultet u Rijeci | 4 | Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | 92037849504 | 2026-03-30
2 | 596 | 203 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-03-30
2 | 597 | 206 | Multimedijska oprema - USB preklopnik | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 1 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-03-30
|  |  | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja |  | 37 | [10 empty] | AVC
2 | 598 | 131 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Fakultet organizacije i informatike | 1 | Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin | 2024882310 | 2026-03-30 |  |  | AVC | King
2 | 599 | 5499 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | 1 | Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | 4150850819 | 2026-03-30 |  |  | AVC | Senso
| 600 | 3689 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Hrvatsko katoličko sveučilište | 1 | Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | 7730927366 | 2026-05-04 |  |  | AVC | King
2 | 601 | 368 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Sveučilište u Zadru | 1 | Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | 10839679016 | 2026-03-30 |  |  | AVC | Senso
| 602 | 3385 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 1 | Krapina | Nikola Kaniški | 099/5246985 | nikola.kaniski@vhzk.hr | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Trg S. Radića 8 | 16465214888 | 2026-05-04 |  |  | AVC | King
2 | 603 | 4660 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Fakultet zdravstvenih studija | 1 | Rijeka | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | 19213484918 | 2026-03-30 |  |  | AVC | Senso
2 | 604 | 536 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 1 | Vukovar | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | 21720825730 | 2026-03-30 |  |  | AVC | Senso
| 605 | 185 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Grafički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | 25564990903 | 2026-05-04 |  |  | AVC | Senso
| 606 | 205 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 1 | Zagreb | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | 26975482530 | 2026-05-04 |  |  | AVC | King
2 | 607 | 3637 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 1 | Osijek | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | 28082679513 | 2026-03-30 |  |  | AVC | Senso
| 608 | 469 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 1 | Zagreb | Krunoslav Komugović | 385915058109 | krunoslav.komugovic@pmf.hr | Horvatovac 102A | Bijenička cesta 30 | 28163265527 | 2026-05-04 |  |  | AVC | Senso
2 | 609 | 250 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Veleučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | Trpimirova 2 | Vukovarska 58, Rijeka | 29573709870 | 2026-03-30 |  |  | AVC | Senso
| 610 | 5713 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Sveučilište u Splitu | 1 | Split | Maja Krželj | 0911556771 | maja.krzelj@more.unist.hr | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 37, Split | 29845096215 | 2026-03-30 |  |  | AVC | King
2 | 611 | 1972 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 1 | Slavonski Brod | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Ulica 108. brigade ZNG 36 | 33027834374 | 2026-03-30 |  |  | AVC | Senso
| 612 | 3340 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 1 | Zagreb | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | 34967762426 | 2026-05-04 |  |  | AVC | King
| 613 | 219 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Sveučilište u Zagrebu | 1 | Zagreb | Siniša Vlahović | 098 268 472 | svlahovic@unizg.hr | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb | 36612267447 | 2026-05-04 |  |  | AVC | Senso
| 614 | 141 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Arhitektonski fakultet | 1 | Zagreb | Matija Prahin Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr | Kačićeva Ulica 26 | Frankopanska 12 | 42061107444 | 2026-05-04 |  |  | AVC | Senso
2 | 615 | 3795 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Veleučilište u Virovitici | 1 | Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | 46576407858 | 2026-03-30 |  |  | AVC | Senso
2 | 616 | 182 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Metalurški fakultet | 1 | Sisak | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | 48006703414 | 2026-03-30 |  |  | AVC | King
2 | 617 | 275 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Fakultet primijenjene matematike i informatike | 1 | Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | 56597320763 | 2026-03-30 |  |  | AVC | King
| 618 | 3430 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Kineziološki fakultet u Splitu | 1 | Split | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Teslina 10 | Teslina 10 | 57848936921 | 2026-03-30 |  |  | AVC | King
2 | 619 | 4497 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Sveučilište Sjever | 1 | Koprivnica | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Ulica 104 brigade 3, VŽ | 59624928052 | 2026-03-30 |  |  | AVC | Senso
2 | 620 | 3554 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 1 | Pula | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 | 61738073226 | 2026-03-30 |  |  | AVC | Senso
2 | 621 | 221 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Sveučilište u Rijeci | 1 | Rijeka | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr | Trg Braće Mažuranića 10 | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka | 64218323816 | 2026-03-30 |  |  | AVC | King
| 622 | 150 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Stomatološki fakultet | 1 | Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | 70221464726 | 2026-05-04 |  |  | AVC | Senso
2 | 623 | 6229 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Kineziološki fakultet Osijek | 1 | Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek | 70788591483 | 2026-03-30 |  |  | AVC | Senso
2 | 624 | 222 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 1 | Osijek | Mario Dunić | +385989345208 | mdunic@biologija.unios.hr | Trg Sv. Trojstva 3 | Cara Hadrijana 8/A | 78808975734 | 2026-03-30 |  |  | AVC | King
2 | 625 | 174 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 1 | Ika | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | 85799845149 | 2026-03-30 |  |  | AVC | Senso
| 626 | 214 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Akademija likovnih umjetnosti | 1 | Zagreb | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Ilica 85 | Ilica 85 | 95847257607 | 2026-05-04 |  |  | AVC | Senso
2 | 627 | 147 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | Rijeka | Teo Brusić Zoran Vučinić | 098/338-182 091/1651-230 | teo.brusic@medri.uniri.hr zoran.vucinic@medri.uniri.hr | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 | 98164324541 | 2026-03-30 |  |  | AVC | Senso
| 628 | 3324 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Fakultet hrvatskih studija | 1 | Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | 99454315441 | 2026-05-04 |  |  | AVC | Senso
| 629 | 203 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 1 | Zagreb | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | 99534693762 | 2026-05-04 |  |  | AVC | Senso
| 630 | 206 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | 2 | Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | 36162371878 | 2026-05-04 |  |  | AVC | King
| 631 | 4589 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" | 2 | Zagreb | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 | 36752094474 | 2026-05-04 |  |  | AVC | King
| 632 | 188 | Edukacijski set za obuku upravljanja dronom i zračnog snimanja | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 1 | Zagreb | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 |  | 2026-05-04 |  |  | AVC | ?
3083
2
3

## Kontakti_i_adrese_po_ustanovi
NAZIV | MATIČNA ADRESA | MJESTO | ID | OIB | Adresa isporuke | Kontakt osoba za isporuku i implementaciju opreme | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Komentari
[6 empty] | Ime i prezime | kontakt broj | e-mail | Link na mapu s detaljima
Agronomski fakultet | Svetošimunska Cesta 25 | Zagreb | 202 | 76023745044 | Svetošimunska 25 | Juaj Mihanović | 098 9684 080 | jmihanovic@agr.hr | Agronomski fakultet
Akademija dramske umjetnosti | Trg Republike Hrvatske 5 | Zagreb | 215 | 52097842295 | Trg Republike Hrvatske 5 | Ivan Šetin | 0981839338 | isetin@adu.hr | Akademija dramske umjetnosti
Frankopanska 22
Akademija likovnih umjetnosti | Ilica 85 | Zagreb | 214 | 95847257607 | Ilica 85 | Goran Hoić | 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr | Akademija likovnih umjetnosti | dio opreme se neće moći odmah montirati zbog obnove; nisu sigurni hoće li obnova biti gotova do kraja 6.mj, ali će nas obavijestiti
Zamenhofova 14
Akademija primijenjenih umjetnosti | Slavka Krautzeka 83 | Rijeka | 1939 | 55704161999 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | Akademija primijenjenih umjetnosti
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku | Ulica Kralja Petra Svačića 1F | Osijek | 3927 | 60277424315 | J. Knifera 1 ( bivša K.P. Svačića 1/f, Osijek) | Luka Cvenić | 099 312 6187 | luka.cvenic@aukos.hr | Akademija dramske umjetnosti
Trg Sv. Trojstva 3, Osijek
Arhitektonski fakultet | Kačićeva Ulica 26 | Zagreb | 141 | 42061107444 | Kačićeva 26 | Matija Prahin | 385919845267 | mprahin@arhitekt.hr | Arhitektonski fakultet
[5 empty] | Frankopanska 12 | Emil Flatz | 38598302567 | eflatz@arhitekt.hr
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | Borongajska Cesta 83F | Zagreb | 3340 | 34967762426 | Zagreb, Borongajska c.83f | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | u tablici naveli da će se možda dio opreme morati skladištiti
Ekonomski fakultet - Zagreb | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6 | Zagreb | 152 | 27208467122 | Trg J.F. Kennedyja 6 | Davorin Axmann | 098271569 | daxmann@efzg.hr | Ekonomski fakultet - Zagreb
Ekonomski fakultet u Osijeku | Trg Ljudevita Gaja 7 | Osijek | 125 | 52778515544 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | Ekonomski fakultet u Osijeku
Ekonomski fakultet u Splitu | Cvite Fiskovića 5 | Split | 316 | 84477684422 | Cvite Fiskovića 5, Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | Ekonomski fakultet u Splitu
Ekonomski fakultet, Rijeka | Ivana Filipovića 4 | Rijeka | 290 | 26093119930 | Ivana Filipovića 4 | TEDI KOLANOVIĆ | 091 604 47 89 | tedi.kolanovic@efri.uniri.hr | Ekonomski fakultet, Rijeka
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | Ulica Vladimira Preloga 1 | Osijek | 158 | 98816779821 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Fakultet elektrotehnike i računarstva | Unska Ulica 3 | Zagreb | 138 | 57029260362 | Vukovarska 39, Zagreb | Denis Hernaut | +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr | Fakultet elektrotehnike i računarstva
Miramarska cesta 20 - dvorana Martinovka
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | Ulica Kneza Trpimira 2B | Osijek | 199 | 95494259952 | Kneza Trpimira 2b, Osijek | Mario Miloloza | 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Cara Hadrijana 10b, Osijek
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | R. Boškovića 32 | Split | 133 | 857144221 | R. Boškovića 32, 21000 Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
Fakultet filozofije i religijskih znanosti | Jordanovac 110 | Zagreb | 205 | 26975482530 | Jordanovac 110 | Mikolaj Martinjak | 989478881 | mika@ffrz.hr | Fakultet filozofije i religijskih znanosti
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | Matice Hrvatske 15 | Split | 163 | 83615500218 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
Fakultet hrvatskih studija | Borongajska Cesta 83D | Zagreb | 3324 | 99454315441 | Borongajska cesta 83d, Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | Fakultet hrvatskih studija
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | Trg Marka Marulića 19 | Zagreb | 184 | 71259740533 | Trg Marka Marulića 20, Zagreb, podrum | Igor Horaček | 091/722-0837 | igor@fkit.hr | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Savska cesta 41, zgrada Zagrepčanka, 2.kat
Fakultet organizacije i informatike | Pavlinska Ulica 2 | Varaždin | 131 | 2024882310 | Pavlinska ulica 2, Varaždin | Mario Harjač | 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr | Fakultet organizacije i informatike | dio će skladištiti, detaljnije u tablici
Ulica Petra Preradovića 15, Varaždin
Fakultet političkih znanosti | Ulica Ivana Lepušića 6 | Zagreb | 130 | 28011548575 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | Fakultet političkih znanosti
Fakultet primijenjene matematike i informatike | Trg Ljudevita Gaja 6 | Osijek | 275 | 56597320763 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | Fakultet primijenjene matematike i informatike
Fakultet prometnih znanosti | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Zagreb | 191 | 25410051374 | Vukelićeva 4 | Miroslav Puljiz | 385992529898 | mpuljiz@fpz.unizg.hr | Fakultet prometnih znanosti
Borongajska cesta 83a
Borongajska cesta 83f
Fakultet strojarstva i brodogradnje | Ulica Ivana Lučića 5 | Zagreb | 180 | 22910368449 | Ivana Lučića 5 (istočna zgrada) | Andrija Levanić | 091 6168 288 | andrija.levanic@fsb.unizg.hr | Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 1 (sjeverna zgrada)
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | Svetošimunska Cesta 23 | Zagreb | 153 | 7699719217 | Svetošimunska cesta 23 | Mihael Šutalo | 099/2717915 | msutalo@sumfak.hr | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | Vukovarska 17 | Požega | 3409 | 11614501047 | Vukovarska 17, Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | Crkvena Ulica 21 | Osijek | 5717 | 83830458507 | Crkvena 21 | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
[5 empty] | Bana J. Jelačića 19A, Orahovica | Rade Lukić | 091 2241 511 | rade.lukic@fdmz.hr
[5 empty] | Cara Hadrijana 10E | Andrija Ljubičić | 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | Primorska 46 | Ika | 174 | 85799845149 | Primorska 46, 51410 Opatija | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | Ulica Cara Hadrijana 10 | Osijek | 3637 | 28082679513 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Fakultet zdravstvenih studija | Viktora Cara Emina 5 | Rijeka | 4660 | 19213484918 | Viktora Cara Emina 5 | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | Fakultet zdravstvenih studija
Farmaceutsko - biokemijski fakultet | Ulica Ante Kovačića 1 | Zagreb | 121 | 14509285435 | Ante Kovačića 1 | Mate Galić | 98806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr | Farmaceutsko - biokemijski fakultet
Domagojeva 2
Schrottova 39
Filozofski fakultet Osijek | Ulica Lorenza Jägera 9 | Osijek | 181 | 58868871646 | Ulica Lorenza Jägera 9 | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | Filozofski fakultet Osijek
Filozofski fakultet u Rijeci | Sveučilišna Avenija 4 | Rijeka | 1907 | 70505505759 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | Filozofski fakultet u Rijeci
Filozofski fakultet u Splitu | Poljička Cesta 35 | Split | 5769 | 98004523293 | Poljička cesta 35 | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | Filozofski fakultet u Rijeci
Filozofski fakultet u Zagrebu | Ulica Ivana Lučića 3 | Zagreb | 186 | 90633715804 | Ivana Lučića 3 | Boris Beker | 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr | Filozofski fakultet u Zagrebu
Ivana Lučića 6
Geodetski fakultet | Kačićeva Ulica 26 | Zagreb | 122 | 43594593297 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | Geodetski fakultet
Geotehnički fakultet | Hallerova Aleja 7 | Varaždin | 198 | 16146181375 | Hallerova aleja 7, Varaždin | Darko Šprem | 091 408 9012 | darko.sprem@gfv.hr | Geotehnički fakultet
Građevinski fakultet u Rijeci | Ulica Radmile Matejčić 3 | Rijeka | 172 | 92037849504 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | Građevinski fakultet u Rijeci | nove projektore bi montirali oni naknadno jer im stari još rade, detaljnije u tablici
Građevinski fakultet, Zagreb | Kačićeva Ulica 26 | Zagreb | 161 | 62924153420 | Kačićeva 26, Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | Građevinski fakultet, Zagreb
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | Ulica Vladimira Preloga 3 | Osijek | 5499 | 4150850819 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Grafički fakultet, Zagreb | Getaldićeva Ulica 2 | Zagreb | 185 | 25564990903 | Getaldićeva 2, Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | Grafički fakultet, Zagreb
Hrvatsko katoličko sveučilište | Ilica 244B | Zagreb | 3689 | 7730927366 | Ilica 244, 10000 Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | Hrvatsko katoličko sveučilište
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu | P. Preradovića 17 | Đakovo | 208 | 5384220316 | Petra Preradovića 17, Đakovo | Marin Ivanišić | 091 224 3413 | marin.ivanisic@djkbf.hr | Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Katolički bogoslovni fakultet, Split | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Split | 267 | 36149548625 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | Katolički bogoslovni fakultet, Split
Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | Vlaška Ulica 38 | Zagreb | 210 | 48987767944 | Vlaška 38 | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | R. Boškovića 35 | Split | 4917 | 99401575594 | R. Boškovića 35 | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Kineziološki fakultet Osijek | Drinska 16A | Osijek | 6229 | 70788591483 | Drinska 16a, 31000 Osijek | Matija Karapetrić | 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr | Kineziološki fakultet Osijek
Woodrova Wilsona 2, 31000 Osijek, Drinska 16a, 31000 Osijek
Kineziološki fakultet u Splitu | Teslina 6 | Split | 3430 | 57848936921 | Teslina 6 | Ante Krolo | +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr | Kineziološki fakultet u Splitu
Teslina 10
Kineziološki fakultet u Zagrebu | Horvaćanski Zavoj 15 | Zagreb | 136 | 25329931628 | Horvaćanski zavoj 15 | Stipe Gorenjak | 091 3658 600 | stipe.gorenjak@kif.unizg.hr | Kineziološki fakultet u Zagrebu
Medicinski fakultet Osijek | Ulica Josipa Huttlera 4 | Osijek | 137 | 16214165873 | Josipa Huttlera 4 | Bojan Tovjanin | 912241440 | btovjanin@mefos.hr | Medicinski fakultet Osijek
Medicinski fakultet u Rijeci | Braće Branchetta 20 | Rijeka | 147 | 98164324541 | Rijeka, B. Branchetta 20 | Teo Brusić | 098/338-182 | teo.brusic@medri.uniri.hr | Medicinski fakultet u Rijeci
KBCRI lokacija Rijeka
Medicinski fakultet u Splitu | Šoltanska 2 | Split | 149 | 2879747067 | Šoltanska 2A, Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | Medicinski fakultet u Splitu
Medicinski fakultet u Zagrebu | Šalata 3 | Zagreb | 165 | 45001686598 | Šalata 3 | Mirza Žižak | 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr | Medicinski fakultet u Zagrebu
Šalata 2
Međimursko veleučilište u Čakovcu | Ulica Bana Josipa Jelačića 22A | Čakovec | 3482 | 31444990605 | Ul. bana Josipa Jelačića 22a | Željko Hrebak | 098710398 | zhrebak@mev.hr | Međimursko veleučilište u Čakovcu
Ul. bana Josipa Jelačića 22f
Metalurški fakultet | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak | 182 | 48006703414 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | Metalurški fakultet
MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Avenija Gojka Šuška 1 | Zagreb | 206 | 36162371878 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | MUP-VELEUČILIŠTE KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI
Muzička akademija | Trg Republike Hrvatske 12 | Zagreb | 3986 | 18422925218 | Trg Republike Hrvatske 12 | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | Muzička akademija
Nacionalna i sveučilišna knjižnica | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | Zagreb | 188 |  | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr | Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Pomorski fakultet u Rijeci | Studentska 2 | Rijeka | 169 | 76722145702 | Studentska 2 | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | Pomorski fakultet u Rijeci
Pomorski fakultet u Splitu | R. Boškovića 37 | Split | 4914 | 24624257529 | Ruđera Boškovića 37, Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | Pomorski fakultet u Splitu
Pravni fakultet Osijek | Ulica Stjepana Radića 13 | Osijek | 168 | 26416570803 | Stjepana Radića 13 | Bruno Bakarić | 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr | Pravni fakultet Osijek
Stjepana Radića 17
Trg Svetog Trojstva 3
Pravni fakultet u Rijeci | Hahlić 6 | Rijeka | 173 | 43767699965 | Hahlić 6, Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | Pravni fakultet u Rijeci
Pravni fakultet u Splitu | Ulica Domovinskog Rata 8 | Split | 132 | 3541568700 | Domovinskog rata 8, Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | Pravni fakultet u Splitu
Pravni fakultet u Zagrebu | Trg Republike Hrvatske 14 | Zagreb | 151 | 38583303160 | Trg Republike Hrvatske 3 | Krunoslav Fučkor | 091 522 0721 | krunoslav.fuckor@pravo.hr | Pravni fakultet u Zagrebu
PMF, Odjel za geografiju, Marulićev trg 19 Zagreb
Prehrambeno-biotehnološki fakultet | Pierottijeva Ulica 6 | Zagreb | 146 | 47824453867 | Pierottijeva 6 | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek | Franje Kuhača 18 | Osijek | 170 | 96371000697 | F. Kuhača 18 | Dražen Marček | 098/9674947 | dmarcek@ptfos.hr | Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | R. Boškovića 33 | Split | 4919 | 20858497843 | Ruđera Boškovića 33 | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | Horvatovac 102A | Zagreb | 469 | 28163265527 | Horvatovac 102A | Davor Pintar | 385998227236 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
[5 empty] | Trg Marka Marulića 19/II | Mario Dakić | 385912524419 | mdakic@geog.pmf.hr
[5 empty] | Rooseveltov trg 6 | Igor Surla | 385924385009 | igor.surla@pmf.hr
[5 empty] | Bijenička cesta 30 | Krunoslav Komugović | 385915058109 | krunoslav.komugovic@pmf.hr
Rudarsko-geološko-naftni fakultet | Pierottijeva Ulica 6 | Zagreb | 203 | 99534693762 | Pierottijeva 6 | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Stomatološki fakultet | Gundulićeva Ulica 5 | Zagreb | 150 | 70221464726 | Gundulićeva 5, Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | Stomatološki fakultet
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Trg Sv. Trojstva 3 | Osijek | 222 | 78808975734 | Trg. Sv. Trojstva 3 | Albert Oswald | +385912241400 | oswald@unios.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | mole da se jedan dio za kemiju montira naknadno, kada se pravni iseli iz njihovih prostorija
[5 empty] | Trg Ljudevita Gaja 6 | Tomica Bunjevac | +385913568984 | tbunjevac@fizika.unios.hr
[5 empty] | Cara Hadrijana 8/A | Tatjana Šajatović | +38598871499 | tsajatovic@kemija.unios.hr
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | Zagrebačka Ulica 30 | Pula | 3554 | 61738073226 | Alda Negrija 6 | Dario Kukuljan | 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Preradovićeva 1
Preradovićeva 30
Zagrebačka 30
Rovinjska 14
Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" ili Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman Ministarstva obrane RH | Ilica 256B | Zagreb | 4589 | 36752094474 | Ilica 256B, obj. 58 | Predrag Šinko | 095/205-2570 | predrag.sinko@sois-ft.hr | Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
[5 empty] | Zrinsko-frankopanska 207a | Luka Mihanović | 098 581565 | luka.mihanovic@sois-ft.hr
Sveučilište Sjever | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Koprivnica | 4497 | 59624928052 | Trg dr. Žarka dolinara 1 | Nikola Marijanović | 0994028339 | nmarijanovic@unin.hr | Sveučilište Sjever
[5 empty] | Ulica Jurja Križanića 31b, VŽ | Branimir Kolman | 091 244 0130 | bkolman@unin.hr
ulica 104 brigade 3, VŽ
Sveučilište u Dubrovniku | Branitelja Dubrovnika 41 | Dubrovnik | 3990 | 1338491514 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik | Stjepo Hladilo | 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr | Sveučilište u Dubrovniku
Ćira Carića 4, Dubrovnik
Lapadska obala Nojka Marinovića 7, Dubrovnik
Bistrina 3, Stupa
Sveučilište u Rijeci | Trg Braće Mažuranića 10 | Rijeka | 221 | 64218323816 | Trg braće Mažuranića 10; 51000 Rijeka | Jasenko Mandura |  | jasenko.mandura@uniri.hr | Sveučilište u Rijeci | jedan interaktivni ne bi sad montirali na zid i jedan projektor ne, detaljnije u tablici
[5 empty] | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka (Rektorat -kampus , Matematika, Botehnologija, Inovlab) | Marko Roža | 051/265-873 | marko.roza@uniri.hr
[5 empty] | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka(Informatika i Fizika) | Danka Jurjević | 051/265-883 | danka.jurjevic@uniri.hr
[5 empty] | Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka (logopedija) | Barbara Šestan | 051584884 | barbara.sestan@uniri.hr
[5 empty] | Krešimirova 40/42, 51000 Rijeka | Linda Petričić | 091 165 1207 | linda.petricic@fdmri.uniri.hr
[5 empty] | Zagrad 6; 51557 Cres (Palača Moise) | Aleksandar Živanović | 0989616845 | aleksandar.zivanovic@uniri.hr
Sveučilište u Slavonskom Brodu | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Slavonski Brod | 1972 | 33027834374 | Zgrada 1, Trg I.B.Mažuranić 2 | Damir Lulić | 0981771615 | dlulic@unisb.hr | Sveučilište u Slavonskom Brodu
Zgrada 2, Ivana Gundulića 20A
Zgrada 3, Ivana Gundulića 20
Zgrada 4, Matije Gupca 24
Zgrada 6, Ulica 108. brigade ZNG 20
Zgrada 7, Ulica 108. brigade ZNG 20
Zgrada 8, Ulica 108. brigade ZNG 28
Zgrada 9, Ulica 108. brigade ZNG 32
Zgrada 10, Ulica 108. brigade ZNG 36
Sveučilište u Splitu | R. Boškovića 31 | Split | 5713 | 29845096215 | Ruđera Boškovića 31, Split | Leida Rizvan | 0914433905 | leida.rizvan@unist.hr | Sveučilište u Splitu
[5 empty] | Ruđera Boškovića 33, Split | Marko Pilić / Josip Crnjac | 0919840020 (Pilić), 0981980136 (Crnjac) | mpilic@forenzika.unist.hr, jcrnjac@forenzika.unist.hr
[5 empty] | Ruđera Boškovića 35, Split | Dalibor Bulić | 021 564815 | dalibor.bulic@fzz.unist.hr
[5 empty] | Ruđera Boškovića 37, Split | Maja Krželj | 0911556771 | maja.krzelj@more.unist.hr
[5 empty] | Hrvojeva 2 | čeka se obnova | čeka se obnova | čeka se obnova |  | tražili odgodu montaže dva seta, detalji u tablici
[5 empty] | Kopilica 21, Split | Marin Gudelj | 0913344165 | marin@oss.unist.hr
[5 empty] | Meštrovićevo šetalište 45, Split | Prosper Radonić | 0995556003 | pradonic@medils.unist.hr
[5 empty] | Zrinsko Frankopanska 38, Split | Ivan Tavra | 097 6063920 | itavra@unist.hr
[5 empty] | Poljana kraljice Jelene 1, Split | Petra Musap | 0991639750 | petra.musap@unist.hr
[5 empty] | Franjevački put 1, Makarska | Mirko Šalinović | O98 9895758 | msalinovic@unist.hr
Sveučilište u Zadru | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Zadar | 368 | 10839679016 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr | Sveučilište u Zadru
[5 empty] | Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar | Ivana Delistović Duić | 098/654-710 | idelistov@unizd.hr
[5 empty] | Dr. A. Starčevića 12, 53000 Gospić | Zvonimir Adamović | 098/445-233 | zadamovic@unizd.hr
[5 empty] | Trg kneza Višeslava 9, 23000 Zadar | Krešimir Pinjatela | 091/558-1986 | kpinjatel22@unizd.hr
[5 empty] | Ruđera Boškovića 5, 23000 Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | zadamovic@unizd.hr
[5 empty] | Splitska 1, 23000 Zadar | Ivana Delistović Duić | 098/654-710 | idelistov@unizd.hr
[5 empty] | Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar | Ivan Nimac | 095/826-5888 | inimac@unizd.hr
[5 empty] | Šime Vitasovića 1, 23000 Zadar | Tomislav Sruk | 099/544-2586 | tsruk@unizd.hr
Sveučilište u Zagrebu | Trg Republike Hrvatske 14 | Zagreb | 219 | 36612267447 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb | Siniša Vlahović | 098 268 472 | svlahovic@unizg.hr | Sveučilište u Zagrebu
[5 empty] | Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | Marin Šperanda | 091 906 6882 | marin.speranda@caas.unizg.hr
Tehnički fakultet, Rijeka | Vukovarska 58 | Rijeka | 154 | 46319717480 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | Tehnički fakultet, Rijeka
Tehničko veleučilište u Zagrebu | Vrbik 8 | Zagreb | 1918 | 8814003451 | Vrbik 8 | Ivan Rajković | +385998153651 | ivan.rajkovic@tvz.hr | Tehničko veleučilište u Zagrebu
[5 empty] | Borongajska 83E | Nenad Habek | +385911316382 | nenad.habek@tvz.hr
[5 empty] | Konavoska 2 | Filip Samoščanec | 0993047438 | filip.samoscanec@tvz.hr
[5 empty] | Holjevčeva 15 | Igor Paljug | +385 95 245 6555 | igor.paljug@tvz.hr
[5 empty] | Brozova 6a | Hrvoje Matešić | +385992692210 | hrvoje.matesic@tvz.hr
Tekstilno-tehnološki fakultet | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Zagreb | 177 | 43097527965 | Prilaz baruna Filipovića 28a | Srđan Cvetanović | 095 8000 204 | djani@ttf.hr | Tekstilno-tehnološki fakultet | navode da se oprema staroj zgradi može montirati privremeno, dok im ne krene obnova - detaljnije na ShP
[5 empty] | Savska 16/9 | Sandra Flinčec Grgac | 091 644 4200 | sflincec@ttf.hr
[5 empty] | Hallerova aleja 6c, VAraždin | Agata Vinčić | 091 531 2624 | avincic@ttf.hr
Učiteljski fakultet u Rijeci | Sveučilišna Avenija 6 | Rijeka | 281 | 96996385705 | Sveučilišna Avenija 6 | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | Učiteljski fakultet u Rijeci
Učiteljski fakultet, Zagreb | Savska Cesta 77 | Zagreb | 187 | 72226488129 | Savska cesta 77, 10000 Zagreb | Sandi Homolak (Zagreb) | 091 619 5223 | informatika.zagreb@ufzg.hr | Učiteljski fakultet, Zagreb
[5 empty] | Ul. dr. Ante Starčevića 55, 40000, Čakovec | Igor Šalamun (Čakovec) | 091 5011 277 | igor.salamun@ufzg.hr
[5 empty] | 44250 Petrinja, Trg Matice hrvatske 12 | Tomislav Stanković (Petrinja) | 099 2174 465 | tomislav.stankovic@ufzg.hr
Umjetnička akademija u Splitu | Zagrebačka 3 | Split | 3545 | 38960125358 | Zagrebačka 3 | Branimir Džaja | 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr | Umjetnička akademija u Splitu
Glagoljaška 18a, Gripe
Fausta Vrančića 19
Fausta Vrančića 17A
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | Županijska 50 | Vukovar | 536 | 21720825730 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | Krešimirova 30 | Knin | 530 | 13664089430 | Krešimirova 20, Knin | Marko Meštrović | 022/664-451 | mmestrovic@veleknin.hr | Veleučilište Marko Marulić u Kninu
Krešimirova 30, Knin
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | Ulica Bana Ivana Karlovića 16 | Gospić | 1944 | 42552392522 | Ulica bana Ivana Karlovića 16 | Mile Vičić | 098675984 | mvicic@velegs-nikolatesla.hr | Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Krapina | 3385 | 16465214888 | Trg S. Radića 8 | Nikola Kaniški | 099/5246985 | nikola.kaniski@vhzk.hr | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina
[5 empty] | Šetalište hrv. nar. prep. 6 (SŠ Krapina) | Stjepan Šalković | 091/7895599 | stjepan.salkovic@vhzk.hr
Veleučilište u Karlovcu | Ivana Meštrovića 10 | Karlovac | 1963 | 62820859976 | Ivana Meštrovića 10 | Marko Štedul | 098-9919-742 | marko.stedul@vuka.hr | Veleučilište u Karlovcu
J. J. Strossmayera 9
Veleučilište u Križevcima | Ulica Milislava Demerca 1 | Križevci | 113 | 75480885018 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | Veleučilište u Križevcima
Veleučilište u Rijeci | Trpimirova 2 | Rijeka | 250 | 29573709870 | Vukovarska 58, Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | Veleučilište u Rijeci
Veleučilište u Šibeniku | Trg A. Hebranga 11 | Šibenik | 232 | 61727512157 | Trg Andrije Hebrang 11, 22000 Šibenik | Jakov Serajlić | 38598845215 | jserajlic@vus.hr | Veleučilište u Šibeniku
Veleučilište u Virovitici | Ulica Matije Gupca 78 | Virovitica | 3795 | 46576407858 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | Veleučilište u Virovitici
Veterinarski fakultet, Zagreb | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Zagreb | 140 | 36389528408 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | Veterinarski fakultet, Zagreb
Zdravstveno veleučilište | Mlinarska Cesta 38 | Zagreb | 245 | 50952646228 | Mlinarska cesta 38 | Ozren Digula | 0914595855 | ozren.digula@zvu.hr | Zdravstveno veleučilište
Ksaver 201
Ksaver 209

## Pregled_po_ustanovi
Naziv ustanove | Mjesto | Matična adresa | Adresa/e isporuke | Ime i prezime | Kontakt broj | e-mail | OIB | ID | Broj adresa
Agronomski fakultet | Zagreb | Svetošimunska Cesta 25 | Svetošimunska 25 | Juaj Mihanović | 098 9684 080 | jmihanovic@agr.hr | 76023745044 | 202 | 1
Akademija dramske umjetnosti | Zagreb | Trg Republike Hrvatske 5 | Trg Republike Hrvatske 5 Frankopanska 22 | Ivan Šetin Ivan Šetin | 0981839338 0981839338 | isetin@adu.hr isetin@adu.hr | 52097842295 | 215 | 2
Akademija likovnih umjetnosti | Zagreb | Ilica 85 | Ilica 85 Zamenhofova 14 | Goran Hoić Goran Hoić | 099/2550-825 099/2550-825 | goran.hoic@alu.unizg.hr goran.hoic@alu.unizg.hr | 95847257607 | 214 | 2
Akademija primijenjenih umjetnosti | Rijeka | Slavka Krautzeka 83 | Slavka Krautzeka 83, 51000 Rijeka | Aljoša Brajdić | 099/2217114 | aljosa.brajdic@apuri.uniri.hr | 55704161999 | 1939 | 1
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku | Osijek | Ulica Kralja Petra Svačića 1F | J. Knifera 1 ( bivša K.P. Svačića 1/f, Osijek) Trg Sv. Trojstva 3, Osijek | Luka Cvenić Luka Cvenić | 099 312 6187 099 312 6187 | luka.cvenic@aukos.hr luka.cvenic@aukos.hr | 60277424315 | 3927 | 2
Arhitektonski fakultet | Zagreb | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26 Frankopanska 12 | Matija Prahin Emil Flatz | 385919845267 38598302567 | mprahin@arhitekt.hr eflatz@arhitekt.hr | 42061107444 | 141 | 2
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | Zagreb | Borongajska Cesta 83F | Zagreb, Borongajska c.83f | Ivan Cerovec | 01/2457510 | ivan.cerovec@erf.unizg.hr | 34967762426 | 3340 | 1
Ekonomski fakultet - Zagreb | Zagreb | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6 | Trg J.F. Kennedyja 6 | Davorin Axmann | 098271569 | daxmann@efzg.hr | 27208467122 | 152 | 1
Ekonomski fakultet u Osijeku | Osijek | Trg Ljudevita Gaja 7 | Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek | Damir Kovačević | 385912244189 | damir.kovacevic@efos.hr | 52778515544 | 125 | 1
Ekonomski fakultet u Splitu | Split | Cvite Fiskovića 5 | Cvite Fiskovića 5, Split | Ante Denić | (+385)915683877 | dante@efst.hr | 84477684422 | 316 | 1
Ekonomski fakultet, Rijeka | Rijeka | Ivana Filipovića 4 | Ivana Filipovića 4 | TEDI KOLANOVIĆ | 091 604 47 89 | tedi.kolanovic@efri.uniri.hr | 26093119930 | 290 | 1
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | Osijek | Ulica Vladimira Preloga 1 | Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek | Ivan Rebekić | 099 304 6109 | irebekic@fazos.hr | 98816779821 | 158 | 1
Fakultet elektrotehnike i računarstva | Zagreb | Unska Ulica 3 | Vukovarska 39, Zagreb Miramarska cesta 20 - dvorana Martinovka | Denis Hernaut Denis Hernaut | +385 91 604 3920 +385 91 604 3920 | denis.hernaut@fer.hr denis.hernaut@fer.hr | 57029260362 | 138 | 2
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | Osijek | Ulica Kneza Trpimira 2B | Kneza Trpimira 2b, Osijek Cara Hadrijana 10b, Osijek | Mario Miloloza Mario Miloloza | 0912246140 0912246140 | mario.miloloza@ferit.hr mario.miloloza@ferit.hr | 95494259952 | 199 | 2
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu | Split | R. Boškovića 32 | R. Boškovića 32, 21000 Split | Zvonimir Torba | +385 91 4305 724 | torba@fesb.hr | 857144221 | 133 | 1
Fakultet filozofije i religijskih znanosti | Zagreb | Jordanovac 110 | Jordanovac 110 | Mikolaj Martinjak | 0989478881 | mika@ffrz.hr | 26975482530 | 205 | 1
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu | Split | Matice Hrvatske 15 | Matice hrvatske 15, 21000 Split | Alen Domazet | 091 568 5994 | adomazet@gradst.hr | 83615500218 | 163 | 1
Fakultet hrvatskih studija | Zagreb | Borongajska Cesta 83D | Borongajska cesta 83d, Zagreb | Dario Knežić | 0917615616 | dknezic@fhs.unizg.hr | 99454315441 | 3324 | 1
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | Zagreb | Trg Marka Marulića 19 | Trg Marka Marulića 20, Zagreb, podrum Savska cesta 41, zgrada Zagrepčanka, 2.kat | Igor Horaček Igor Horaček | 091/722-0837 091/722-0837 | igor@fkit.hr igor@fkit.hr | 71259740533 | 184 | 2
Fakultet organizacije i informatike | Varaždin | Pavlinska Ulica 2 | Pavlinska ulica 2, Varaždin Ulica Petra Preradovića 15, Varaždin | Mario Harjač Mario Harjač | 097 610 1011 097 610 1011 | maharjac@foi.unizg.hr maharjac@foi.unizg.hr | 2024882310 | 131 | 2
Fakultet političkih znanosti | Zagreb | Ulica Ivana Lepušića 6 | Lepušićeva 6, 10000 Zagreb | Kristian Došen | 091 7888 474 | kristian.dosen@fpzg.hr | 28011548575 | 130 | 1
Fakultet primijenjene matematike i informatike | Osijek | Trg Ljudevita Gaja 6 | Trg Lj. Gaja 6, Osijek | Petar Taler | 091 224 1039 | petar@mathos.hr | 56597320763 | 275 | 1
Fakultet prometnih znanosti | Zagreb | Ulica Lavoslava Vukelića 4 | Vukelićeva 4 Borongajska cesta 83a Borongajska cesta 83f | Miroslav Puljiz Miroslav Puljiz Miroslav Puljiz | 385992529898 385992529898 385992529898 | mpuljiz@fpz.unizg.hr mpuljiz@fpz.unizg.hr mpuljiz@fpz.unizg.hr | 25410051374 | 191 | 3
Fakultet strojarstva i brodogradnje | Zagreb | Ulica Ivana Lučića 5 | Ivana Lučića 5 (istočna zgrada) Ivana Lučića 1 (sjeverna zgrada) | Andrija Levanić Andrija Levanić | 091 6168 288 091 6168 288 | andrija.levanic@fsb.unizg.hr andrija.levanic@fsb.unizg.hr | 22910368449 | 180 | 2
Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | Požega | Vukovarska 17 | Vukovarska 17, Požega | Ivan Reponj | 0989389348 | ireponj@ftrr.hr | 11614501047 | 3409 | 1
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | Osijek | Crkvena Ulica 21 | Crkvena 21 Bana J. Jelačića 19A, Orahovica Cara Hadrijana 10E | Andrija Ljubičić Rade Lukić Andrija Ljubičić | 091 2241 423 091 2241 511 091 2241 423 | andrija.ljubicic@fdmz.hr rade.lukic@fdmz.hr andrija.ljubicic@fdmz.hr | 83830458507 | 5717 | 3
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | Ika | Primorska 46 | Primorska 46, 51410 Opatija | Davor Mijolović | 098-292-104 | davor.mijolovic@fthm.hr | 85799845149 | 174 | 1
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | Osijek | Ulica Cara Hadrijana 10 | Cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek – NASTAVNA ZGRADA | Krunoslav Kurilj | 0991616166 | kkurilj@foozos.hr | 28082679513 | 3637 | 1
Fakultet zdravstvenih studija | Rijeka | Viktora Cara Emina 5 | Viktora Cara Emina 5 | Vedran Ćurković | 091 / 9536547 | vedran.curkovic@uniri.hr | 19213484918 | 4660 | 1
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | Zagreb | Svetošimunska Cesta 23 | Svetošimunska cesta 23 | Mihael Šutalo | 099/2717915 | msutalo@sumfak.hr | 7699719217 | 153 | 1
Farmaceutsko - biokemijski fakultet | Zagreb | Ulica Ante Kovačića 1 | Ante Kovačića 1 Domagojeva 2 Schrottova 39 | Mate Galić Mate Galić Mate Galić | 098806500 098806500 098806500 | mate.galic@pharma.unizg.hr mate.galic@pharma.unizg.hr mate.galic@pharma.unizg.hr | 14509285435 | 121 | 3
Filozofski fakultet Osijek | Osijek | Ulica Lorenza Jägera 9 | Ulica Lorenza Jägera 9 | Zoltan Juhas | 091/ 2549 157 | zoli@ffos.hr | 58868871646 | 181 | 1
Filozofski fakultet u Rijeci | Rijeka | Sveučilišna Avenija 4 | Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka | Boris Ružić | 0915765999 | bruzic@uniri.hr | 70505505759 | 1907 | 1
Filozofski fakultet u Splitu | Split | Poljička Cesta 35 | Poljička cesta 35 | Slaven Kušljić | 021 545545, 091 4443745 | slaven@ffst.hr | 98004523293 | 5769 | 1
Filozofski fakultet u Zagrebu | Zagreb | Ulica Ivana Lučića 3 | Ivana Lučića 3 Ivana Lučića 6 | Boris Beker Boris Beker | 098/211-765 098/211-765 | bbeker@ffzg.hr bbeker@ffzg.hr | 90633715804 | 186 | 2
Geodetski fakultet | Zagreb | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, 10000 Zagreb | Marijo Seničić | 099 533 7842 | marijo.senicic@geof.unizg.hr | 43594593297 | 122 | 1
Geotehnički fakultet | Varaždin | Hallerova Aleja 7 | Hallerova aleja 7, Varaždin | Darko Šprem | 091 408 9012 | darko.sprem@gfv.hr | 16146181375 | 198 | 1
Grafički fakultet, Zagreb | Zagreb | Getaldićeva Ulica 2 | Getaldićeva 2, Zagreb | Marko Maričević | 0915193488 | marko.maricevic@grf.hr | 25564990903 | 185 | 1
Građevinski fakultet u Rijeci | Rijeka | Ulica Radmile Matejčić 3 | Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka | Elvis Žic | 0915038578 | elvis.zic@uniri.hr | 92037849504 | 172 | 1
Građevinski fakultet, Zagreb | Zagreb | Kačićeva Ulica 26 | Kačićeva 26, Zagreb | Sead Berberović | 0915226263 | sead.berberovic@grad.unizg.hr | 62924153420 | 161 | 1
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek | Osijek | Ulica Vladimira Preloga 3 | Ulica Vladimira Preloga 3, 31000, Osijek | Krešimir Pavelić, univ. mag .ing. comp. | 385912240766 | kreso@gfos.hr | 4150850819 | 5499 | 1
Hrvatsko katoličko sveučilište | Zagreb | Ilica 244B | Ilica 244, 10000 Zagreb | Nikola Barba | 099 6081 436 | nikola.barba@unicath.hr | 7730927366 | 3689 | 1
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu | Đakovo | P. Preradovića 17 | Petra Preradovića 17, Đakovo | Marin Ivanišić | 091 224 3413 | marin.ivanisic@djkbf.hr | 5384220316 | 208 | 1
Katolički bogoslovni fakultet, Split | Split | Zrinjsko-Frankopanska 19 | Zrinjsko-Frankopanska 19, Split | Željko Matas | 097 7094175 | zmatas@kbf-st.hr | 36149548625 | 267 | 1
Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb | Zagreb | Vlaška Ulica 38 | Vlaška 38 | Taras Barščevski | +385(91)5335.699 | taras.barscevski@kbf.unizg.hr | 48987767944 | 210 | 1
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | Split | R. Boškovića 35 | R. Boškovića 35 | Domagoj Vučica | 091/1265-486 | domagoj@ktf-split.hr | 99401575594 | 4917 | 1
Kineziološki fakultet Osijek | Osijek | Drinska 16A | Drinska 16a, 31000 Osijek Woodrova Wilsona 2, 31000 Osijek, Drinska 16a, 31000 Osijek | Matija Karapetrić Matija Karapetrić | 0915053478 0915053478 | matija.karapetric@kifos.hr matija.karapetric@kifos.hr | 70788591483 | 6229 | 2
Kineziološki fakultet u Splitu | Split | Teslina 6 | Teslina 6 Teslina 10 | Ante Krolo Ante Krolo | +385 95 903 76 48 +385 95 903 76 48 | ante@kifst.hr ante@kifst.hr | 57848936921 | 3430 | 2
Kineziološki fakultet u Zagrebu | Zagreb | Horvaćanski Zavoj 15 | Horvaćanski zavoj 15 | Stipe Gorenjak | 091 3658 600 | stipe.gorenjak@kif.unizg.hr | 25329931628 | 136 | 1
Medicinski fakultet Osijek | Osijek | Ulica Josipa Huttlera 4 | Josipa Huttlera 4 | Bojan Tovjanin | 0912241440 | btovjanin@mefos.hr | 16214165873 | 137 | 1
Medicinski fakultet u Rijeci | Rijeka | Braće Branchetta 20 | Rijeka, B. Branchetta 20 KBCRI lokacija Rijeka | Teo Brusić Teo Brusić | 098/338-182 098/338-182 | teo.brusic@medri.uniri.hr teo.brusic@medri.uniri.hr | 98164324541 | 147 | 2
Medicinski fakultet u Splitu | Split | Šoltanska 2 | Šoltanska 2A, Split | Dalibor Gabela | 091-1557942 | helpdesk@mefst.hr | 2879747067 | 149 | 1
Medicinski fakultet u Zagrebu | Zagreb | Šalata 3 | Šalata 3 Šalata 2 | Mirza Žižak Mirza Žižak | 091-595-2783 091-595-2783 | mirza.zizak@mef.hr mirza.zizak@mef.hr | 45001686598 | 165 | 2
Metalurški fakultet | Sisak | Aleja Narodnih Heroja 3 | Sisak, Aleja narodnih heroja 3 | Goran Šljivić | 0981785148 | sljivic@simet.hr | 48006703414 | 182 | 1
Međimursko veleučilište u Čakovcu | Čakovec | Ulica Bana Josipa Jelačića 22A | Ul. bana Josipa Jelačića 22a Ul. bana Josipa Jelačića 22f | Željko Hrebak Željko Hrebak | 098710398 098710398 | zhrebak@mev.hr zhrebak@mev.hr | 31444990605 | 3482 | 2
MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Zagreb | Avenija Gojka Šuška 1 | Av. Gojka Šuška 1, Zagreb | Davor Štrk | 099 3136 671 | dstrk@fkz.hr | 36162371878 | 206 | 1
Muzička akademija | Zagreb | Trg Republike Hrvatske 12 | Trg Republike Hrvatske 12 | Petra Mitrović | 0914810222 | pmitrovic@muza.hr | 18422925218 | 3986 | 1
Nacionalna i sveučilišna knjižnica | Zagreb | Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | NSK - Ul. Hrvatske Bratske Zajednice 4 | Boris Rončević | 099 5327723 | broncevic@nsk.hr |  | 188 | 1
Pomorski fakultet u Rijeci | Rijeka | Studentska 2 | Studentska 2 | Izv. prof. dr. sc. Jasmin Ćelić | 0912546777 | jasmin.celic@uniri.hr | 76722145702 | 169 | 1
Pomorski fakultet u Splitu | Split | R. Boškovića 37 | Ruđera Boškovića 37, Split | Romaldo Singolo | 091 155 9622 | romi@pfst.hr | 24624257529 | 4914 | 1
Pravni fakultet Osijek | Osijek | Ulica Stjepana Radića 13 | Stjepana Radića 13 Stjepana Radića 17 Trg Svetog Trojstva 3 | Bruno Bakarić Bruno Bakarić Bruno Bakarić | 031/224-508 031/224-508 031/224-508 | bbakaric@pravos.hr bbakaric@pravos.hr bbakaric@pravos.hr | 26416570803 | 168 | 3
Pravni fakultet u Rijeci | Rijeka | Hahlić 6 | Hahlić 6, Rijeka | Siniša Lončarić | 0913011188 | sloncaric@pravri.uniri.hr | 43767699965 | 173 | 1
Pravni fakultet u Splitu | Split | Ulica Domovinskog Rata 8 | Domovinskog rata 8, Split | Juraj Saratlija | 0996935026 | juraj.saratlija@pravst.hr | 3541568700 | 132 | 1
Pravni fakultet u Zagrebu | Zagreb | Trg Republike Hrvatske 14 | Trg Republike Hrvatske 3 PMF, Odjel za geografiju, Marulićev trg 19 Zagreb | Krunoslav Fučkor Krunoslav Fučkor | 091 522 0721 091 522 0721 | krunoslav.fuckor@pravo.hr krunoslav.fuckor@pravo.hr | 38583303160 | 151 | 2
Prehrambeno-biotehnološki fakultet | Zagreb | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | Ana Vukelić | 0915677600 | avukelic@pbf.hr | 47824453867 | 146 | 1
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek | Osijek | Franje Kuhača 18 | F. Kuhača 18 | Dražen Marček | 098/9674947 | dmarcek@ptfos.hr | 96371000697 | 170 | 1
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu | Split | R. Boškovića 33 | Ruđera Boškovića 33 | Doris Knego | 098 9394211, | doris.knego@pmfst.hr | 20858497843 | 4919 | 1
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | Zagreb | Horvatovac 102A | Horvatovac 102A Trg Marka Marulića 19/II Rooseveltov trg 6 Bijenička cesta 30 | Davor Pintar Mario Dakić Igor Surla Krunoslav Komugović | 385998227236 385912524419 385924385009 385915058109 | davor.pintar@dekanat.pmf.hr mdakic@geog.pmf.hr igor.surla@pmf.hr krunoslav.komugovic@pmf.hr | 28163265527 | 469 | 4
Rudarsko-geološko-naftni fakultet | Zagreb | Pierottijeva Ulica 6 | Pierottijeva 6 | Marijan Galjar | 098 855 676 | marijan.galjar@rgn.hr | 99534693762 | 203 | 1
Stomatološki fakultet | Zagreb | Gundulićeva Ulica 5 | Gundulićeva 5, Zagreb | Dario Đurasović | 091 4802 130 | dario@sfzg.hr | 70221464726 | 150 | 1
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Osijek | Trg Sv. Trojstva 3 | Trg. Sv. Trojstva 3 Trg Ljudevita Gaja 6 Cara Hadrijana 8/A | Albert Oswald Tomica Bunjevac Tatjana Šajatović | +385912241400 +385913568984 +38598871499 | oswald@unios.hr tbunjevac@fizika.unios.hr tsajatovic@kemija.unios.hr | 78808975734 | 222 | 3
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | Pula | Zagrebačka Ulica 30 | Alda Negrija 6 Preradovićeva 1 Preradovićeva 30 Zagrebačka 30 Rovinjska 14 | Dario Kukuljan Dario Kukuljan Dario Kukuljan Dario Kukuljan Dario Kukuljan | 0993777446 0993777446 0993777446 0993777446 0993777446 | dkukuljan@unipu.hr dkukuljan@unipu.hr dkukuljan@unipu.hr dkukuljan@unipu.hr dkukuljan@unipu.hr | 61738073226 | 3554 | 5
Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" ili Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman Ministarstva obrane RH | Zagreb | Ilica 256B | Ilica 256B, obj. 58 Zrinsko-frankopanska 207a | Predrag Šinko Luka Mihanović | 095/205-2570 098 581565 | predrag.sinko@sois-ft.hr luka.mihanovic@sois-ft.hr | 36752094474 | 4589 | 2
Sveučilište Sjever | Koprivnica | Trg Dr. Žarka Dolinara 1 | Trg dr. Žarka dolinara 1 Ulica Jurja Križanića 31b, VŽ ulica 104 brigade 3, VŽ | Nikola Marijanović Branimir Kolman Nikola Marijanović | 0994028339 091 244 0130 0994028339 | nmarijanovic@unin.hr bkolman@unin.hr nmarijanovic@unin.hr | 59624928052 | 4497 | 3
Sveučilište u Dubrovniku | Dubrovnik | Branitelja Dubrovnika 41 | Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik Ćira Carića 4, Dubrovnik Lapadska obala Nojka Marinovića 7, Dubrovnik Bistrina 3, Stupa | Stjepo Hladilo Stjepo Hladilo Stjepo Hladilo Stjepo Hladilo | 0919322586 0919322586 0919322586 0919322586 | stjepo.hladilo@unidu.hr stjepo.hladilo@unidu.hr stjepo.hladilo@unidu.hr stjepo.hladilo@unidu.hr | 1338491514 | 3990 | 4
Sveučilište u Rijeci | Rijeka | Trg Braće Mažuranića 10 | Trg braće Mažuranića 10; 51000 Rijeka Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka (Rektorat -kampus , Matematika, Botehnologija, Inovlab) Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka(Informatika i Fizika) Radmile Matejčić 2; 51000 Rijeka (logopedija) Krešimirova 40/42, 51000 Rijeka Zagrad 6; 51557 Cres (Palača Moise) | Jasenko Mandura Marko Roža Danka Jurjević Barbara Šestan Linda Petričić Aleksandar Živanović | 051/265-873 051/265-883 051584884 091 165 1207 0989616845 | jasenko.mandura@uniri.hr marko.roza@uniri.hr danka.jurjevic@uniri.hr barbara.sestan@uniri.hr linda.petricic@fdmri.uniri.hr aleksandar.zivanovic@uniri.hr | 64218323816 | 221 | 6
Sveučilište u Slavonskom Brodu | Slavonski Brod | Trg "Ivana Brlić Mažuranić" 2 | Zgrada 1, Trg I.B.Mažuranić 2 Zgrada 2, Ivana Gundulića 20A Zgrada 3, Ivana Gundulića 20 Zgrada 4, Matije Gupca 24 Zgrada 6, Ulica 108. brigade ZNG 20 Zgrada 7, Ulica 108. brigade ZNG 20 Zgrada 8, Ulica 108. brigade ZNG 28 Zgrada 9, Ulica 108. brigade ZNG 32 Zgrada 10, Ulica 108. brigade ZNG 36 | Damir Lulić Damir Lulić Damir Lulić Damir Lulić Damir Lulić Damir Lulić Damir Lulić Damir Lulić Damir Lulić | 0981771615 0981771615 0981771615 0981771615 0981771615 0981771615 0981771615 0981771615 0981771615 | dlulic@unisb.hr dlulic@unisb.hr dlulic@unisb.hr dlulic@unisb.hr dlulic@unisb.hr dlulic@unisb.hr dlulic@unisb.hr dlulic@unisb.hr dlulic@unisb.hr | 33027834374 | 1972 | 9
Sveučilište u Splitu | Split | R. Boškovića 31 | Ruđera Boškovića 31, Split Ruđera Boškovića 33, Split Ruđera Boškovića 35, Split Ruđera Boškovića 37, Split Hrvojeva 2 Kopilica 21, Split Meštrovićevo šetalište 45, Split Zrinsko Frankopanska 38, Split Poljana kraljice Jelene 1, Split Franjevački put 1, Makarska | Leida Rizvan Marko Pilić / Josip Crnjac Dalibor Bulić Maja Krželj čeka se obnova Marin Gudelj Prosper Radonić Ivan Tavra Petra Musap Mirko Šalinović | 0914433905 0919840020 (Pilić), 0981980136 (Crnjac) 021 564815 0911556771 čeka se obnova 0913344165 0995556003 097 6063920 0991639750 O98 9895758 | leida.rizvan@unist.hr mpilic@forenzika.unist.hr, jcrnjac@forenzika.unist.hr dalibor.bulic@fzz.unist.hr maja.krzelj@more.unist.hr čeka se obnova marin@oss.unist.hr pradonic@medils.unist.hr itavra@unist.hr petra.musap@unist.hr msalinovic@unist.hr | 29845096215 | 5713 | 10
Sveučilište u Zadru | Zadar | Ulica Mihovila Pavlinovića 1 | Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, 23000 Zadar Dr. Franje Tuđmana 24, 23000 Zadar Dr. A. Starčevića 12, 53000 Gospić Trg kneza Višeslava 9, 23000 Zadar Ruđera Boškovića 5, 23000 Zadar Splitska 1, 23000 Zadar Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar Šime Vitasovića 1, 23000 Zadar | Ivan Nimac Ivana Delistović Duić Zvonimir Adamović Krešimir Pinjatela Ivan Nimac Ivana Delistović Duić Ivan Nimac Tomislav Sruk | 095/826-5888 098/654-710 098/445-233 091/558-1986 095/826-5888 098/654-710 095/826-5888 099/544-2586 | inimac@unizd.hr idelistov@unizd.hr zadamovic@unizd.hr kpinjatel22@unizd.hr zadamovic@unizd.hr idelistov@unizd.hr inimac@unizd.hr tsruk@unizd.hr | 10839679016 | 368 | 8
Sveučilište u Zagrebu | Zagreb | Trg Republike Hrvatske 14 | Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik (CAAS) | Siniša Vlahović Marin Šperanda | 098 268 472 091 906 6882 | svlahovic@unizg.hr marin.speranda@caas.unizg.hr | 36612267447 | 219 | 2
Tehnički fakultet, Rijeka | Rijeka | Vukovarska 58 | Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka | Daniel Maratović | 095/9064710 | daniel.maratovic@riteh.uniri.hr | 46319717480 | 154 | 1
Tehničko veleučilište u Zagrebu | Zagreb | Vrbik 8 | Vrbik 8 Borongajska 83E Konavoska 2 Holjevčeva 15 Brozova 6a | Ivan Rajković Nenad Habek Filip Samoščanec Igor Paljug Hrvoje Matešić | +385998153651 +385911316382 0993047438 +385 95 245 6555 +385992692210 | ivan.rajkovic@tvz.hr nenad.habek@tvz.hr filip.samoscanec@tvz.hr igor.paljug@tvz.hr hrvoje.matesic@tvz.hr | 8814003451 | 1918 | 5
Tekstilno-tehnološki fakultet | Zagreb | Prilaz Baruna Filipovića 28A | Prilaz baruna Filipovića 28a Savska 16/9 Hallerova aleja 6c | Srđan Cvetanović Sandra Flinčec Grgac Agata Vinčić | 095 8000 204 091 644 4200 091 531 2624 | djani@ttf.hr sflincec@ttf.hr avincic@ttf.hr | 43097527965 | 177 | 3
Umjetnička akademija u Splitu | Split | Zagrebačka 3 | Zagrebačka 3 Glagoljaška 18a, Gripe Fausta Vrančića 19 Fausta Vrančića 17A | Branimir Džaja Branimir Džaja Branimir Džaja Branimir Džaja | 091-2600324 091-2600324 091-2600324 091-2600324 | branimir.dzaja@umas.hr branimir.dzaja@umas.hr branimir.dzaja@umas.hr branimir.dzaja@umas.hr | 38960125358 | 3545 | 4
Učiteljski fakultet u Rijeci | Rijeka | Sveučilišna Avenija 6 | Sveučilišna Avenija 6 | Danka Jurjević | 265-877 | danka.jurjevic@uniri.hr | 96996385705 | 281 | 1
Učiteljski fakultet, Zagreb | Zagreb | Savska Cesta 77 | Savska cesta 77, 10000 Zagreb Ul. dr. Ante Starčevića 55, 40000, Čakovec 44250 Petrinja, Trg Matice hrvatske 12 | Sandi Homolak (Zagreb) Igor Šalamun (Čakovec) Tomislav Stanković (Petrinja) | 091 619 5223 091 5011 277 099 2174 465 | informatika.zagreb@ufzg.hr igor.salamun@ufzg.hr tomislav.stankovic@ufzg.hr | 72226488129 | 187 | 3
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | Vukovar | Županijska 50 | BLAGE ZADRE 2, VUKOVAR | IGOR BILANDŽIĆ | 091-444-6885 | Igor.bilandzic@vevu.hr | 21720825730 | 536 | 1
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | Knin | Krešimirova 30 | Krešimirova 20, Knin Krešimirova 30, Knin | Marko Meštrović Marko Meštrović | 022/664-451 022/664-451 | mmestrovic@veleknin.hr mmestrovic@veleknin.hr | 13664089430 | 530 | 2
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | Gospić | Ulica Bana Ivana Karlovića 16 | Ulica bana Ivana Karlovića 16 | Mile Vičić | 098675984 | mvicic@velegs-nikolatesla.hr | 42552392522 | 1944 | 1
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | Krapina | Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6 | Trg S. Radića 8 Šetalište hrv. nar. prep. 6 (SŠ Krapina) | Nikola Kaniški Stjepan Šalković | 099/5246985 091/7895599 | nikola.kaniski@vhzk.hr stjepan.salkovic@vhzk.hr | 16465214888 | 3385 | 2
Veleučilište u Karlovcu | Karlovac | Ivana Meštrovića 10 | Ivana Meštrovića 10 J. J. Strossmayera 9 | Marko Štedul Marko Štedul | 098-9919-742 098-9919-742 | marko.stedul@vuka.hr marko.stedul@vuka.hr | 62820859976 | 1963 | 2
Veleučilište u Križevcima | Križevci | Ulica Milislava Demerca 1 | Milislava Demerca 1, 48260 Križevci | Andreas Mađerić | 048 279 196 | amaderic@vguk.hr | 75480885018 | 113 | 1
Veleučilište u Rijeci | Rijeka | Trpimirova 2 | Vukovarska 58, Rijeka | Davorin Tadić | 091 332 1308 | dtadic@veleri.hr | 29573709870 | 250 | 1
Veleučilište u Virovitici | Virovitica | Ulica Matije Gupca 78 | Matije Gupca 78, 33000 Virovitica | Enes Ciriković | 0989225600 | enes.cirikovic@vuv.hr | 46576407858 | 3795 | 1
Veleučilište u Šibeniku | Šibenik | Trg A. Hebranga 11 | Trg Andrije Hebrang 11, 22000 Šibenik | Jakov Serajlić | 38598845215 | jserajlic@vus.hr | 61727512157 | 232 | 1
Veterinarski fakultet, Zagreb | Zagreb | Ulica Vjekoslava Heinzela 55 | Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb | Marko Poletto | 099/4928854 | pmarko@vef.unizg.hr | 36389528408 | 140 | 1
Zdravstveno veleučilište | Zagreb | Mlinarska Cesta 38 | Mlinarska cesta 38 Ksaver 201 Ksaver 209 | Ozren Digula Ozren Digula Ozren Digula | 0914595855 0914595855 0914595855 | ozren.digula@zvu.hr ozren.digula@zvu.hr ozren.digula@zvu.hr | 50952646228 | 245 | 3